## Hoja1
CRONOGRAMA DE ADECUACIONES ELECTRICA
|  | MES 1 | [29 empty] | MES 2
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | SEDE PRINCIPAL AULAS DE INFORMÁTICA | bar: MES 1 6 to MES 2 6
1.1 | AULA DE INFORMÁTICA 1 | bar: MES 1 1 to MES 1 12; MES 2 7 to MES 2 11
1.2 | AULA DE INFORMÁTICA 2 | bar: MES 1 13 to MES 1 24; MES 2 12 to MES 2 16
1.3 | AULA DE INFORMÁTICA 3 | bar: MES 1 25 to MES 2 6; MES 2 17 to MES 2 21
1.4 | AULA DE INFORMÁTICA 4 | bar: MES 1 13 to MES 1 24; MES 2 22 to MES 2 26
1.5 | AULA DE INFORMÁTICA 5 | bar: MES 1 1 to MES 1 12; MES 2 2 to MES 2 6
2 | SEDE 4 FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
2.1 | AULA DE INFORMÁTICA 1 | bar: MES 1 1 to MES 1 12; MES 2 7 to MES 2 11
2.2 | AULA DE INFORMÁTICA 2 | bar: MES 1 13 to MES 1 24; MES 2 12 to MES 2 16
2.3 | AULA DE INFORMÁTICA 3 | bar: MES 1 25 to MES 2 6; MES 2 17 to MES 2 21
2.4 | AULA DE INFORMÁTICA 4 | bar: MES 2 7 to MES 2 18; MES 2 22 to MES 2 26
2.5 | AULA DE INFORMÁTICA 5 | bar: MES 1 25 to MES 2 6; MES 2 26 to MES 2 30
SEDE 3
3 | SEDE 3 FACULTAD DE DERECHO
3.1 | AULA DE INFORMÁTICA 1 | bar: MES 1 1 to MES 1 17
4 | SEDE PRINCIPAL BIBLIOTECA
4.1 | BIBLIOTECA | bar: MES 1 1 to MES 1 28
5 | SEDE PRINCIPAL RECURSOS EDUCATIVOS
5.1 | RECURSOS EDUCATIVOS | bar: MES 1 25 to MES 2 22
6 | UPS 1 KVA ( 6 UNIDADES) SEDE PRINCIPAL:
6.1 | Vicerrectoría Administrativa | bar: MES 1 25 to MES 2 18
6.2 | Control Interno | bar: MES 2 7 to MES 2 30
6.3 | Facultad de Ciencias de la salud | bar: MES 2 7 to MES 2 22
6.4 | Facultad de Ciencia Sociales | bar: MES 1 25 to MES 2 10
6.5 | Facultad de Administración y Economía | bar: MES 2 19 to MES 2 30
6.6 | Edificio Medio Universitario | bar: MES 2 7 to MES 2 30
SUB TOTAL
IVA
CONVECIONES
EJECUCION DE OBRA, CUATRO (04), CUADRILLLAS DE UN TECTICO INSTALADOR Y TRES AYUDANTES C/U | bar: MES 1 12 to MES 1 15
ESTUDIO CALIDAD DE ENERGIA | bar: MES 1 12 to MES 1 15
ESTUDIO SISITEMA DE APANTALLAMIENTO | bar: MES 1 12 to MES 1 15
ENTREGA ACTUALIZACIÓN DE DIAGRAMAS UNIFILARES Y DE DISTRIBUCIÓN | bar: MES 1 12 to MES 1 15