## PAAC2021
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN CIUDADANA 2021 - V1
1
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Cambios | Fecha de publicación
1 | Actualización del PAAC para la vigencia 2021 | 2021-01-29
2
3
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Componente 1
Racionalización de Trámites
Componente 2
Rendición de cuentas
Componente 3
Componente 5
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Componente 4
Componente 6
Acciones Adicionales
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Componente 6

## Gestion del riesgo
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
1. Política de Administración del riesgo | 1.1 | Actualizar la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo (EGCGS-03) de la UNICOLMAYOR de acuerdo con Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - V5 de diciembre de 2020. | EGCGS-03 Guía Metodológica para la Administración del Riesgo actualizada y publicada en ISODOC | X | X | X | 2021-02-01 | 2021-12-10 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
| 1.2 | Revisar y actualizar la Politica de Administración del Riesgo Institucional | Politica de Riesgos Institucional Actualizada | X | X | X | 2021-02-15 | 2021-12-10 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
| 1.3 | Aprobar la Política de Administración del Riesgo institucional | Acta de Comité de Aprobación de la Política | X | X | X | 2021-03-08 | 2021-12-10 | Comité Coordinador del Sistema de Control Interno
| 1.4 | Divulgar la actualización de la guía y la política de administración de riesgos institucional. | Registro de la divulgación realizada | X | X | X | 2021-03-08 | 2021-12-10 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Realizar mesas de trabajo con los responsables de los procesos, para orientar la actualización del mapa de riesgos de corrupción de la Universidad, de acuerdo con la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo (EGCGS-03) y las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en el informe de auditoria. | Actas de mesas de trabajo realizadas con los procesos | X | X | X | 2021-02-22 | 2021-12-10 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
| 2.2 | Actualizar los Mapas de Riesgos de corrupción, de acuerdo a Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - V5 de diciembre de 2020. | Mapas de Riesgo por Proceso actualizados | X | X | X | 2021-02-22 | 2021-12-10 | Responsables de procesos
| 2.3 | Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional | Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado | X | X | X | 2021-01-25 | 2021-12-10 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional | Mapas de Riesgos de Corrupción Institucional publicado en la página web | X | X | X | 2021-02-15 | 2021-12-10 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
| 3.2 | Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional | Registro de la divulgación realizada | X | X | X | 2021-02-15 | 2021-12-10 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
4. Monitoreo y Revisión | 4.1 | Implementar, ejecutar y fortalecer el autocontrol con las acciones propuestas en el plan de tratamiento de riesgos para gestionar los riesgos de corrupción | Registro de avance en acciones para mitigar el riesgo de corrupción en el aplicativo Isodoc | X | X | X | 2021-03-20 | 2021-11-30 | Responsables de procesos con riesgos de corrupción identificados
| 4.2 | Verificar el registro de las acciones acciones propuestas en el plan de tratamiento de riesgos para gestionar los riesgos de corrupción en aplicativo ISODOC | Reporte de verificación del registro | X | X | X | 2021-03-20 | 2021-11-30 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
| 4.3 | Realizar revisiones, monitoreos y cuando se requiera ajustes, a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad. | Registro de tres (3) revisiones realizadas (marzo, julio, agosto) | X | X | X | 2021-03-20 | 2021-11-30 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
5. Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles | Informe de tres (3) seguimientos (cuatrimestrales) a los mapas de riesgos de corrupción | X | X | X | 2021-04-20 | 2021-12-15 | Oficina Control Interno
| 5.2 | Elaborar y publicar el Informe de Seguimiento a los Mapas de Riesgos de corrupción | Publicación de Informe de tres (3) seguimientos (cuatrimestrales) a los mapas de riesgos de corrupción | X | X | X | 2021-04-20 | 2021-12-20 | Oficina Control Interno
| 5.3 | Presentar al Comité Coordinador de Control Interno el Informe de Seguimiento realizado a los controles para la toma de decisiones | Presentación tres (3) seguimientos (cuatrimestrales) | X | X | X | 2021-04-20 | 2021-12-22 | Oficina Control Interno
Volver a inicio

## Tramites
Componente 2: Racionalización de Trámites
Etapa | Actividades |  | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha | [7 empty] | Dependencia Responsable
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Preparación | 1.1 | Definir la estrategia de racionalización de trámites 2021 | Plan de acción de racionalización de trámites 2021 formulada | X |  |  | 2021-03-01 | 2021-12-10 | [6 empty] | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
Recopilación | 2.1 | Revisar el inventario de trámites en el aplicativo SUIT | Reporte de inventarios en el SUIT | X |  |  | 2021-04-01 | 2021-12-10 | [6 empty] | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
| 2.2 | Revisar documentacion complementaria y general de procesos y trámites institucionales | Revisión de información y documentación para la estrategia | X |  |  | 2021-04-01 | 2021-12-10 | [6 empty] | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
Diagnóstico | 3.1 | Analizar y procesar la información de trámites de la universidad | Información analizada y procesada |  | X |  | 2021-05-01 | 2021-12-10 | [6 empty] | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
| 3.2 | Generar un diagnóstico del estado de los trámites de la Universidad | Actas de mesas de trabajo desarrolladas Ciclos de racionalización de trámites identificados |  | X |  | 2021-06-16 | 2021-12-10 | [6 empty] | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo Todas las áres que tengan bajo su responsabilidad Trámites y OPAs
| 3.3 | Divulgar los resultados del Diagnóstico | Resultados del diangóstico divulgado (actas de la sesión) |  | X |  | 2021-07-16 | 2021-12-10 | [6 empty] | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo Todas las áres que tengan bajo su responsabilidad Trámites y OPAs
Formulación de Acciones | 4.1 | Definir acciones de priorización de racionalización con los involucrados | Actas de mesas de trabajo desarrolladas Lista de priorización de trámites y acciones para la siguiente vigencia |  |  | X | 2021-09-01 | 2021-10-30 | [6 empty] | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo Todas las áres que tengan bajo su responsabilidad Trámites y OPAs
Implementación y Monitoreo | 5.1 | Realizar monitoreo de la implementaicón y verificar continuamente las acciones de racionalización y cumpliendo con los objetivos planteados. | Informe de 1 monitorías sobre la implementación de la estrategia de racionalización de trámites | X | X | X | 2021-03-15 | 2021-11-30 | [6 empty] | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo Todas las áres que tengan bajo su responsabilidad Trámites y OPAs
Evaluación | 5.2 | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de racionalizaciónd de trámites | Evaluación de la rendición de cuentas | X | X | X | 2021-04-30 | 2021-12-15 | Oficina de Control Interno | [5 empty] | Oficina de Control Interno
Nombre de la entidad: |  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
Nacional
Sector administrativo: |  | Educación
2021
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Volver a inicio

## Rend. cuentas 2021
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Información | 1.1 | Generar y divulgar la estrategia de rendición de cuentas para el 2021 | Plan de trabajo de rendición de cuentas 2021 divulgado | X | X |  | 2021-02-15 | 2021-03-30 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo Grupo de apoyo a la rendición de cuentas
| 1.2 | Publicar encuesta de selección de temas para la rendición de cuentas y sus resultados | Encuesta y resultados publicados y divulgados en los diferentes medios de comunicación | X |  |  | 2021-03-01 | 2021-05-15 | Grupo de apoyo a la rendición de cuentas
| 1.3 | Publicar informe de gestión, vigencia 2020 | Información publicada | X | X |  | 2021-03-30 | 2021-05-15 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
| 1.4 | Publicar y difundir información de la rendición de cuentas enfocada a los grupos de valor por los diferentes medios | Información publicada | X | X |  | 2021-03-01 | 2021-05-14 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
Diálogo | 2.1 | Propiciar los espacios de diálogo de doble vía con los diferente grupos de valor y acciones para los ejercicios de rendición según sea el caso | Campañas y difusión: Video promocional publicado y divulgado Promo radial institucional divulgada |  | X |  | 2021-05-13 | 2021-06-30 | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales OPSD
| 2.2 | Convocar la veeduría ciudadana para que ejerza la funciòn de vigilancia y realizar seguimiento a su participaciòn | Oficios o correos de convocatoria Informe de seguimiento a la participacion de las veedurias |  | X |  | 2021-04-23 | 2021-05-28 | Secretaria General
Responsabilidad | 3.1 | Realizar un ejercicio Rendición de Cuentas de la gestión realizada por la Universidad, durante la vigencia 2020, mediante la convocatoria y participación de grupos de valor | 1 Audiencia pública de Rendicion de Cuentas |  | X |  | 2021-05-28 | 2021-06-30 | Grupo de apoyo a la rendición de cuentas
| 3.2 | Generar una comunicación y retroalimentación en tiempo real con los grupos de valor en los diferentes escenarios de rendición de cuentas establecidos | Resultados formulario evaluaciòn Audiencia pública de rendición de cuentas Invitación a participar Preguntas y respuestas publicadas en la landing page |  | X |  | 2021-03-05 | 2021-06-30 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
| 3.3 | Realizar y publicar en el micrositio de rendición de cuentas documento de las diferentes etapas con el análisis y la evaluación de los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas. | Informe de rendición de cuentas |  | X |  | 2021-05-28 | 2021-07-31 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
| 3.4 | Generar la estrategia de incentivos para la rendición de cuentas | Estrategia de incentivos | X | X |  | 2021-03-30 | 2021-05-03 | Grupo de apoyo a la rendición de cuentas
| 3.5 | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas | Evaluación de la rendición de cuentas |  | X |  | 2021-06-28 | 2021-07-15 | Oficina de Control Interno
Volver a inicio
Note on B2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: verificar que estrategia aparte de la audiencia se puede realizar a través del año como mecanismo de rendición de cuentas

## Mecanismos At. ciudadana
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Identificar los elementos del conflicto de interés en los procedimientos internos, donde se incluye esa información | Elementos de conflicto de interés identificados | X | X | X | 2021-02-03 | 2021-11-30 | *Vicerrectoría Administrativa *Vicerrectoría Académica *Oficina Jurídica
| 1.2 | Realizar el diagnostico o analisis del estado actual del servicio de atencion al ciudadano teniendo en cuenta los lineamientos normativos (mapa de ruta) | Documento Diagnostico | X | X |  | 2021-02-08 | 2021-08-30 | Secretaria General
| 1.3 | Actualizar los procedimientos del Proceso Misional Formación | Procedimientos actualizados | X | X | X | 2021-02-03 | 2021-11-30 | Líder del Proceso Formación
| 1.4 | Actualizar los procedimientos del Proceso Proyección Social | Procedimientos actualizados | X | X | X | 2021-02-03 | 2021-11-30 | Líder del Proceso Proyección Social
2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Implementar acciones para garantizar la accesibilidad a los canales (medio físico NTC 6047/ accesibilidad web Resolución 1519 de 2020) | Acciones Implementadas | X | X | X | 2021-02-03 | 2021-11-30 | *Vicerrectoría Administrativa *División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos *División de Recursos Humanos *División de Medio Universitario
3. Talento Humano | 3.1 | Crear esquemas de reconocimiento y estímulos especiales dirigidos a los servidores públicos | Esquemas de reconocimiento y estímulo creados | X |  |  | 2021-02-01 | 2021-03-31 | División de Recursos Humanos
| 3.2 | Adelantar jornadas de capacitación y especializadas en temas: servicio al ciudadano, integridad en lo público | Registro de las Jordadas de capacitación adelantadas |  | X | X | 2021-07-01 | 2021-11-30 | División de Recursos Humanos
| 3.4 | Incorporar en el manual de funciones de los cargos de la planta administrativa las funciones y responsabilidades en la atención al ciudadano. | Manuales Específico de Funciones y competencias actualizado |  | X | X | 2021-07-01 | 2021-11-30 | División de Recursos Humanos
| 3.5 | Incluir en los programas de inducción y reinducción la politica de servicio al ciudadano (pendiente definir la fecha) | Programas de inducción y reinducción que incluyan la politica de servicio al ciudadano | X | X |  | 2021-02-03 | 2021-08-30 | División de Recursos Humanos
| 3.6 | Fortalecer el mecanismo que permita evaluar de la atención de los servidores públicos a los ciudadanos. | Evaluaciones a los servidores públicos |  | X | X | 2021-07-01 | 2021-11-30 | *Secretaria General *División de Recursos Humanos *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
| 3.7 | Aplicar el mecanismo de evaluación de la atención de los servidores públicos a los ciudadanos. | Evaluaciones a los servidores públicos |  |  | X | 2021-09-01 | 2021-11-30 | Todas la dependencias involucradas
4. Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar la política de protección de datos personales. | Politica de protección de datos Actualizada | X |  |  | 2021-02-03 | 2021-04-30 | *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo *División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos *Oficina Jurídica
| 4.2 | Divulgar la política de protección de datos personales. | Registro divulgación de protección de datos Actualizada |  | X |  | 2021-05-04 | 2021-08-31 | *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
| 4.3 | Procedimiento aprobado y publicado en ISODOC para la Administración normativa interna, teniendo en cuenta el tema de publicación en la página Web. | Procedimiento publicado ISODOC | X | X |  | 2021-01-08 | 2021-02-26 | Secretaria General
| 4.4 | Actualizar guia metodologica para administración atencion de PQRSF teniendo en cuenta los lineamientos normativos. | Guia actualizada | X | X |  | 2021-02-03 | 30/082021 | Secretaria General
5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Caracterizar los grupos de valor y demás partes interesadas de la universidad y sus necesidades. | Caracterización de grupos de valor y partes interesadas | X | X | X | 2021-02-02 | 2021-12-21 | *Secretaria General *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo *División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales *División de Medio Universitario* *División de Recursos Humano *Oficina de Proyección Social *División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos
| 5.2 | Organizar la información de trámites y servicios a través de ventanillas únicas virtuales | Información organizada en ventanillas únicas virtuales | X | X | X | 2021-02-03 | 2021-11-30 | *Secretaria General Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
Volver a inicio

## Transparencia
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
1. Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Actualizar la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | Información publicada en página de web | X | X |  | 2021-04-01 | 2021-05-31 | *División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos *División de Recursos Humanos *División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales
| 1.2 | Formular y ejecutar acciones de mejora a partir de los resultados obtenidos por la Universidad del Índice de Transparencia | Plan de Acción formulado | X | X |  | 2021-03-03 | 2021-10-30 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.
| 1.3 | Revisar y actualizar la inscripción de Trámites en el SUIT | Trámites actualizados en el SUIT | X | X | X | 2021-03-03 | 2021-12-10 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.
| 1.4 | Divulgar los Trámites a racionalizar en los canales de comunicación institucionales (página web, redes sociales) | Publicaciones realizads | X | X | X | 2021-03-03 | 2021-11-30 | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales
| 1.5 | Actualizar y publicar los conjuntos de Datos abiertos identificados en los activos de información en la plataforma www.datos.gov.co y página web institucional. | Datos abiertos actualizados y publicados |  | X | X | 2021-06-30 | 2021-12-10 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.
2. Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Elaboración del Programa de Gestion Documental | Programa de Gestion Documental para aprobacion |  | X | X | 2021-07-01 | 2021-12-31 | Secretaria General
3. Instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Implementar un sistema de información que soporte los procesos de gestión del conocimiento. | Sistema de Información Implementado | X | X | X | 2021-02-03 | 2021-11-30 | Oficina de Investigaciones
| 3.2 | Actualizar el esquema de publicación de la información en la página web institucional y enla en el sitio de transparencia. | Esquema de publicación de la información actualizado | X |  |  | 2021-02-01 | 2021-03-30 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.
4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Elaborar un documento borrador de la traducción (interpretación) en lenguas nativas de un documento de interés para la ciudadanía | Documento traducido en lenguas nativas | X | X | X | 2021-03-03 | 2021-10-21 | Vicerrectoría Académica
5. Monitoreo del Acceso de la Información Pública | 5.1 | Elaborar el plan de trabajo para la implementación de la Resolución 1519 de 2020 | Plan de trabajo elaborado | X | X |  | 2021-02-03 | 2021-04-30 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.
| 5.2 | Realizar reporte de información en (ITA), índice de transparencia y acceso a la información. | Información reportada en (ITA) |  |  | X | 2021-10-01 | 2021-12-10 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.
| 5.3 | Realizar la evaluación del cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información | Evaluación de Cumplimiento realizada | X | X | X | 2021-02-03 | 2021-11-30 | Oficina de Control Interno.
Volver a inicio

## Iniciativas Adicionales
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Política | Actividades |  | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Integridad | 1.1 | Elaborar el código de integridad | Código de Integridad | X | X |  | 2021-02-02 | 2021-08-31 | División de Recursos Humanos
| 1.2 | Desarrollar espacios de formación y capacitación sobre integridad pública | Capacitacón integridad pública |  | X | X | 2021-07-01 | 2021-11-30 | División de Recursos Humanos
| 1.3 | Formular y desarrollar una estrategia para la gestión del conflicto de intereses | Estrategia formulada y desarrollada | X | X |  | 2021-02-02 | 2021-08-31 | División de Recursos Humanos
Volver a inicio