## PAAC2022
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN CIUDADANA 2022 - V3
1
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Cambios | Fecha de publicación
1 | PAAC vigencia 2022 | 2022-01-31
2 | Actualización del PAAC vigencia 2022 | 2022-05-24
3 | Actualización del PAAC vigencia 2022 | 2022-08-02
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Componente 1
Racionalización de Trámites
Componente 2
Rendición de cuentas
Componente 3
Componente 5
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Componente 4
Componente 6
Acciones Adicionales
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Componente 6

## Gestion del riesgo
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Objetivo 1. Identificar, analizar y evaluar los criterios para mitigar los riesgos de corrupción en los procesos y la gestión de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
Subcomponente | Actividades |  | Indicadores | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
1. Política de Administración del riesgo | 1.1 | Revisar y actualizar la Politica de Administración del Riesgo Institucional | Politica de Administración de Riesgo actualizada | Politica de Riesgos Institucional Actualizada y acta de revision por la dirección |  |  | X | 2022-09-01 | 2022-11-20 | Oficina Aseguramiento de la Calidad
2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Realizar mesas de trabajo con los responsables de los procesos, para orientar la actualización del mapa de riesgos de corrupción de la Universidad, de acuerdo con la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo (EGCGS-03 versión 8) y las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en el informe de auditoria. | Mesas de trabajo programadas / Mesas de realizadas | Actas de mesas de trabajo realizadas con los procesos | X | X | X | 2022-01-11 | 2022-10-30 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
| 2.2 | Actualizar los Mapas de Riesgos de corrupción, de acuerdo a Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - V5 de diciembre de 2020. | Mapas de riesgos actualizados/ Mapas de riesgos actualizar | Mapas de Riesgo por Proceso actualizados | X | X | X | 2022-04-01 | 2022-10-30 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
| 2.3 | Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional | Mapa de Riesgos de corrupción consolidado | Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado | X |  |  | 2022-01-11 | 2022-01-28 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional | Mapa de Riesgos de corrupción publicado | Mapas de Riesgos de Corrupción Institucional publicado en la página web e ISODOC | X |  |  | 2022-01-28 | 2022-01-31 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
| 3.2 | Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional | Mapa de Riesgos de corrupción divulgado | Registro de la divulgación realizada | X |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-10 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
4. Monitoreo y Revisión | 4.1 | Verificar el registro de las acciones propuestas en el plan de tratamiento de riesgos para gestionar los riesgos de corrupción en aplicativo ISODOC | Informes de seguimientos realizados/ Informes de seguimientos planteados | Reporte de verificación del registro | X | X | X | 2022-02-01 | 2022-10-30 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
| 4.2 | Implementar, ejecutar y fortalecer el autocontrol con las acciones propuestas en el plan de tratamiento de riesgos para gestionar los riesgos de corrupción. | Informe de implementacion solcializado | Registro de avance en acciones para mitigar el riesgo de corrupción en el aplicativo ISODOC | X | X | X | 2022-02-01 | 2022-10-30 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
| 4.3 | Realizar revisiones, monitoreos y cuando se requiera ajustes, a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad. | Registro de revisiones realizadas/ Registro revisiones planteadas | Registro de tres (3) revisiones realizadas (Abril, Agosto y Diciembre) | X | X | X | 2022-02-01 | 2022-12-01 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
5. Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles que se incorporaran en el informe de seguimiento del PAAC | Informes de seguimientos realizados/ Informes de seguimientos planteados | Informe del ultimo cuatrimestre del 2021, informe del 1 y 2 cuatrimestre 2022. | X | X | X | 2022-04-20 | 2022-12-01 | Oficina Control Interno
| 5.2 | Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Informe de Seguimiento realizado a los controles para la toma de decisiones | Seguimientos presentados al CICC/Seguimientos planteados | Presentación tres (3) seguimientos (cuatrimestrales) | X | X | X | 2022-04-20 | 2022-12-01 | Oficina Control Interno
Volver a inicio

## Tramites
Componente 2: Racionalización de Trámites
Objetivo 2. Identificar y simplificar los trámites y servicios que permitan a la Universidad mantener una comunicación constante y fluida con la ciudadania de manera transparente y participativa.
Etapa | Actividades |  | Indicadores | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha | [7 empty] | Dependencia Responsable
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Preparación | 1.1 | Definir la Estrategia de Racionalización de trámites 2022 | Estrategia racionalización de trámites definida | Plan de acción de racionalización de trámites 2022 | X |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | [6 empty] | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Recopilación | 2.1 | Revisar y actualizar el inventario de trámites en el aplicativo SUIT | Reporte de inventario actualizado | Reporte de inventarios en el SUIT actualizado |  | X |  | 2022-05-01 | 2022-05-30 | [6 empty] | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
| 2.2 | Actualizar los datos de operación del SUIT trimestralmente | Datos operativos registrados por trimestres / Datos de operación por trimestre a cargar | Datos de operación del SUIT | X | X | X | 2022-04-01 | 2022-12-01
Diagnóstico | 3.1 | Actualizar el diagnostico de trámites |  | Diagnostico actualizado | X | X |  | 2022-03-01 | 2022-04-30 | [6 empty] | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Todas las áres que tengan bajo su responsabilidad Trámites y OPAs
Diagnostico actualizado
Formulación de Acciones | 4.1 | Definir acciones de priorización de Racionalización con los involucrados | No. de acciones identificadas / No. de acciones priorizdas | Actas de mesas de trabajo desarrolladas Lista de priorización de trámites | X | X |  | 2022-03-01 | 2022-05-15 | [6 empty] | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Todas las áres que tengan bajo su responsabilidad Trámites y OPAs
Implementación y Monitoreo | 5.1 | Implementar la Estrategia de Racionalización de Tramites 2022 | Estrategica de Racionalización implementada | Estrategia de Racionalizacion implementada en el SUIT y reporte del monitoreo descargado del SUIT | X | X | X | 2022-05-16 | 2022-11-30 | [6 empty] | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Todas las áres que tengan bajo su responsabilidad Trámites y OPAs
Evaluación | 6.1 | Evaluar y verificar por parte de la oficina de Control Interno, el cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de trámites la cual se incorporará en el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Informe de evaluación estrategia de racionalizacion de tramites socializada | Matriz de evaluación SUIT informe de seguimiento PAAC(ultimo cuatrimestre 2021 informe 1 y 2 cuatrimestre 2022) |  |  | X | 2022-09-01 | 2022-12-01 | Oficina de Control Interno | [5 empty] | Oficina de Control Interno
Nombre de la entidad: |  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
Nacional
Sector administrativo: |  | Educación
2021
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR | [5 empty] | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Volver a inicio

## Rend. cuentas 2022
Componente 3: Rendición de Cuentas
Objetivo 3. Identificar canales que permitan mantener una relación de doble via con la ciudadania promoviendo la participación y la transparencia a traves de la entrega de productos, servicios e información.
Subcomponente | Actividades |  | Indicadores | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Información | 1.1 | Generar y divulgar la audiencia pública de Rendición de cuentas del 2021 | Plan de trabajo de rendicion de cuentas publicado | Plan de trabajo de rendición de cuentas 2021 divulgado | X |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-28 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Grupo de apoyo a la rendición de cuentas
| 1.2 | Aplicar y publicar encuesta de selección de temas para la audiencia pública de rendición de cuentas y sus resultados | Encuesta aplicada | Encuesta y resultados publicados y divulgados en los diferentes medios de comunicación | X |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-30 | Grupo de apoyo a la rendición de cuentas
| 1.3 | Publicar informe de gestión vigencia 2021 | Informe de gestión publicado | Informe publicado | X |  |  | 2022-04-01 | 2022-05-15 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Grupo de apoyo a la rendición de cuentas
| 1.4 | Incluir información de la Audiencia de Rendición de cuentas en el boletin Institucional. | Informe de gestión publicado | Boletines publicados | X | X |  | 2022-03-01 | 2022-10-30 | Subdirección Promoción y Comunicaciones
| 1.5 | Difundir con mayor frecuencia en todos los canales de comunicación la información de interes y de impacto para la ciudadania que sea solicitada por las Dependencias. | Informe de gestión publicado | Informe gestión e información Intitucional difundida por correo electrónico, redes sociales, emisora y pagina web. | X | X |  | 2022-03-01 | 2022-10-31 | Subdirección Promoción y Comunicaciones
Diálogo | 2.1 | Promocionar los espacios de diálogo de doble vía con los diferente grupos de valor y acciones para los ejercicios de Audiencia Rendición de Cuentas según sea el caso por los canales de comunicación de la institución. | Informe de gestión publicado | Informe de las publicaciones realizadas. | X | X | X | 2022-03-01 | 2022-10-30 | Subdirección Promoción y Comunicaciones
| 2.2 | Convocar la veeduría ciudadana para que ejerza la funciòn de vigilancia y realizar seguimiento a su participaciòn | Comunicaciones realizadas | Oficios o correos de convocatoria Informe de seguimiento a la participacion de las veedurias | X | X | X | 2022-04-01 | 2022-09-15 | Secretaria General
Responsabilidad | 3.1 | Realizar un ejercicio de audiencia pública de Rendición de Cuentas de la gestión realizada por la Universidad, durante la vigencia 2020, mediante la convocatoria y participación de grupos de valor | Audiencia publica realizada | 1 Audiencia pública de Rendicion de Cuentas | X | X |  | 2022-05-01 | 2022-08-31 | Grupo de apoyo a la rendición de cuentas
| 3.2 | Generar una comunicación y retroalimentación en tiempo real con los grupos de valor en los diferentes escenarios de la Audiencia de Rendición de Cuentas y los espacios de dialogo establecidos | Informe de rendicion de cuentas realizado | Resultados formulario evaluaciòn Audiencia pública de rendición de cuentas Invitación a participar Preguntas y respuestas publicadas | X | X | X | 2022-05-01 | 2022-10-26 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
| 3.3 | Realizar y publicar en el micrositio de Rendición de Cuentas documento de las diferentes etapas con el análisis y la evaluación de los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas. | Informe de rendicion de cuentas realizado y publicado | Informe de rendición de cuentas |  | X | X | 2022-06-01 | 2022-10-26 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Grupo de apoyo a la rendición de cuentas
| 3.4 | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el ejercicio de la Audiencia pública de rendición de cuentas | Informe de evaluación realizado | Informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas |  | X |  | 2022-06-01 | 2022-09-05 | Oficina de Control Interno
Volver a inicio
Note on B2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: verificar que estrategia aparte de la audiencia se puede realizar a través del año como mecanismo de rendición de cuentas

## Mecanismos At. ciudadana
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Objetivo 4. Garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los usuarios fortaleciendo el goce efectivo de los derechos en todos los escenarios de la Universidad
Subcomponente | Actividades |  | Indicadores | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Aplicar el procedimiento para el manejo de conflicto de intereses a los funcionarios Publicos, contratistas y colaboradores que se vinculen a la Universidad. | No de reportes identificados / No de reportes realizados | Matriz trimestral de seguimiento a casos de conflicto de intereses | X | X | X | 2022-05-01 | 2022-11-30 | Subdirección de Talento Humano
| 1.3 | Apoyar en la actualización de los procesos MPMPT-03, MPMPT-04, MPMPT-05 y MPMPT-06 de la Oficina de Proyección Social y con las areas que se requiera para garantizar la actualización | Procedimiento en versión actualizada | Procedimientos actualizados | X |  |  | 2022-02-01 | 2022-04-01 | Oficina Aseguramiento de la Calidad
2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar 2 capacitaciones en el marco de la atención de peticiones donde se incluya aspectos de lenguaje claro a las Dependencias de la Universidad durante la vigencia 2022. | No de capacitaciones programadas / No de capacitaciones realizadas | Circular con lineamientos de Derechos de Petición | X | X | X | 2022-02-01 | 2022-10-31 | Secretaría General
3. Talento Humano | 3.1 | Aplicar esquemas de reconocimiento y estímulos especiales dirigidos a los servidores públicos | Documento publicado y socializado | Informe estadistico de esquemas de reconocimiento y estímulo aplicados | X | X | X | 2022-02-01 | 2022-10-31 | Subdirección de Talento Humano
| 3.2 | Implementar jornadas de capacitación especializadas en temas de atención al ciudadano a funcionarios de la Universidad que interactuen con la ciudadania | No de capacitaciones programadas / No de capacitaciones realizadas | Registro de asistencia a capacitación | X | X |  | 2022-02-01 | 2022-07-31
| 3.3 | Continuar aplicando mecanismos que permitan evaluar la atención de los servidores públicos a los ciudadanos. | Informer publicado y socializado | Informe trimestral de evaluacion de atención del servidor público. | X | X | X | 2022-02-01 | 2022-11-30 | Subdirección de Talento Humano
4. Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar la política de protección de datos personales. | Politica actualizada | Politica de protección de datos Actualizada | X | X | X | 2022-02-02 | 2022-11-30 | *Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
| 4.2 | Divulgar la política de protección de datos personales. | Socialización realizada | Registro divulgación de protección de datos Actualizada | X | X | X | 2022-02-02 | 2022-11-30 | *Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Actualizar la Caracterización de los grupos de valor y demás partes interesadas de la universidad y sus necesidades. | Caracterización actualizada | Informe de caracterización de grupos de valor. | X | X | X | 2022-02-02 | 2022-12-01 | *Secretaria General *Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional *Subdirección de Promoción Comunicaciones *Subdirección de Bienestar Universitario *Subdirección de Talento Humano *Subdirección de Proyección Social y Extensión *Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación Admisiones
| 5.2 | Crear el procedimiento para la caracterización | Estrategia de rendición de cuentas socializada | Porcedimiento publicado en ISODOC | X | X | X | 2022-02-02 | 2022-11-30 | *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
Note on D21: AULA: Revisar actividad, propongo que se modifique por Estrategia rendición de cuentas para áreas académicas y administrivas
Volver a inicio

## Transparencia
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública
Objetivo 5. Facilitar canales de información que permitan la comunicación eficaz y efectiva de la información interna y externa de la Universidad.
Subcomponente | Actividades |  | Indicadores | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
1. Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Actualizar el directorio de la información de personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios de manera trimestral. | Directoria actualizado y publicado | Información actualizada y publicada en página de web | X | X | X | 2021-01-11 | 2022-12-01 | Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación
| 1.2 | Formular y ejecutar acciones de mejora a partir de los resultados obtenidos por la Universidad del Índice de Transparencia | (No. De actividades planeadas / No de actividades desarrolladas)*100% | Plan de Acción formulado |  |  | X | 2021-09-01 | 2022-11-01 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.
| 1.3 | Actualizar y publicar los conjuntos de Datos abiertos identificados en los activos de información en la plataforma www.datos.gov.co y página web institucional. | Datos abiertos actualizados | Datos abiertos actualizados y publicados | X | X | X | 2022-02-02 | 2022-09-30 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.
| 1.4 | Difundir de manera trimestral en los canales de comunicación institucionales la actualización de la información reportada en el SIGEP. | Información divulgada | Registros de divulgación de actualización de Información | X | X | X | 2022-02-01 | 2022-06-30 | Subdirección de Talento Humano
| 1.5 | Divulgar los trámites a racionalizar en los canales de comunicación | Registros de divulgación | Publicaciones realizadas |  | X |  | 2022-05-01 | 2022-06-30 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.
2. Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Elaboración del Programa de Gestion Documental | Programa elaborado | Programa de Gestion Documental para aprobación. | X | X |  | 2022-02-01 | 2022-08-31 | Secretaria General
3. Instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Actualizar el esquema de publicación de la información en la página web institucional y en el sitio de transparencia. | Informe tecnico eleborado | Información actualizada en el sitio de transparencia | X | X | X | 2022-02-01 | 2022-09-30 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.
4. Monitoreo del Acceso de la Información Pública | 4.1 | Desarrollo e implementación del Plan de trabajo de la Resolución 1519 de 2020 (“Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos”) | Informe tecnico eleborado | Informe desarrollo de actividades | X | X | X | 2022-02-01 | 2022-09-30 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.
| 4.2 | Realizar reporte de información en (ITA), índice de transparencia y acceso a la información. | Informe tecnico eleborado | Información reportada en (ITA) |  |  | X | 2022-09-01 | 2022-12-01 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.
| 4.3 | Realizar la evaluación del cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información incorporado en el informe de seguimiento al PAAC |  | Informe de seguimiento PAAC, (ultimo informe 1 cuatrimestre 2021, informe 1 y 2 cuatrimestre 2022) | X | X | X | 2022-02-03 | 2022-12-02 | Oficina de Control Interno.
Volver a inicio

## Iniciativas Adicionales
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Objetivo 6. Identificar acciones particulares para la Universidad que contribuyan a promover la transparencia.
Política | Actividades |  | Indicadores | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Integridad | 1.1 | Realizar socialización del código de integridad | (No de funcionarios informados / No total de funcionarios)*100% | Código de Integridad socializado | X | X |  | 2022-02-02 | 2022-06-30 | Subdirección de Talento Humano
| 1.2 | Desarrollar espacios de formación y capacitación sobre integridad pública a los Funcionarios de la Universidad | No de formaciones programadas / No de formaciones realizadas | Registro de asistencia a capacitación de integridad pública |  | X | X | 2022-07-01 | 2022-11-30 | Subdirección de Talento Humano
Volver a inicio