## Control de Cambios
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | Código: FODE-17
Versión: 04
Fecha de Emisión: Enero de 2024
N° de páginas: 1 de 7
CONTROL DE CAMBIOS
Versión | Cambios | Fecha de publicación
1 | PAAC vigencia XXXX | 2022-01-31
2 | Se incluyeron los objetivos de los componentes y el campo para los indicadores | 2022-10-07
3 | Se ajusta a la plantilla definida en la GUACCA-01 Guía para la Elaboración de Documentos del SISGECC. | 2023-11-08
4 | Se eliminó la columna "Indicadores" para las hojas Gestión del riesgo, Rendición de cuentas, Mecanismos de participación ciudadana e Iniciativas iniciales conforme al documento Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2 2015 del DAFP, que indica solo "Para el componente de Transparencia y Acceso a la Información la entidad debe establecer los indicadores." La hoja Trámites cambió su estructura de acuerdo con la Circular Externa 100-020 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, la cual indica en el numeral 1 "...a partir del año 2016, la estrategia de racionalización de trámites, se formula directamente en el SUIT y se exporta en un archivo pdf o Excel como parte integral del PAAC." | 2024-01-24
Elaboró / Actualizó | Revisó | Aprobó
Supernumeraria Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | Supernumeraria Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Enero de 2024 | Enero de 2024 | Enero de 2024
ÉTICA - SERVICIO - SABER

## Gestion del riesgo
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Código: FODE-17
Versión: 04
Fecha de Emisión: Enero de 2024
N° de páginas: 2 de 7
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Objetivo 1. Identificar, analizar y evaluar los criterios para mitigar los riesgos de corrupción en los procesos y la gestión de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
1. Política de Administración del riesgo | 1.1 | Revisar y actualizar la política de Administración de riesgos, incluyendo los lineamientos necesarios para la identificación y tratamiento de los riesgos fiscales. | 1 Política actualizada y publicada | X |  |  | 2024-01-15 | 2024-04-30 | Oficina de Aseguramiento de la Calidad
| 1.2 | Revisar y actualizar la metodología de Administración de riesgos, incluyendo los lineamientos necesarios para la identificación y tratamiento de los riesgos fiscales. | 1 Guía para la administración de riesgos actualizada y publicada | X |  |  | 2024-01-15 | 2024-04-30 | Oficina de Aseguramiento de la Calidad Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción, para la vigencia 2024, teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo por los organismos de control, por la Oficina de Control Interno y los cambios en el direccionamiento estratégico de la Universidad. | Mapa de riesgos de corrupción, actualizado |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-05-31 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Líderes de proceso
| 2.2 | Identificar, analizar y valorar los riesgos fiscales en los procesos en los que aplique y diseñar los controles pertinentes para su inclusión en el mapa de riesgos. | Mapa de riesgos de gestión - Riesgos fiscales diseñado |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-08-31 | Oficina de Aseguramiento de la Calidad Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Líderes de proceso
| 2.3 | Revisar permanentemente los riesgos de corrupción y en caso de ser necesario, actualizarlos. | Mapa de riesgos de corrupción, actualizado |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-11-30 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional Líderes de proceso
3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Publicar en la página web la actualización del mapa de riesgos de corrupción. | 1 divulgación a las partes interesadas |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-31 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
| 3.2 | Comunicar internamente las actualizaciones realizadas al mapa de riesgos de corrupción. | 1 Pieza de comunicación difundida | X |  |  | 2024-04-01 | 2024-05-31 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
| 3.3 | Comunicar internamente las actualizaciones realizadas a la metodología de administración de riesgos. | 1 Pieza de comunicación difundida |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-06-30 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
| 3.5 | Socializar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño o en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el balance del monitoreo de riesgos de la Entidad. | 2 Actas de Comité | X |  |  | 2024-05-15 | 2024-06-30 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
[5 empty] | X |  | 2024-09-15 | 2024-10-31 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
| 3.6 | Publicar como anexo al PAAC el balance del monitoreo del mapa de riesgos. | 2 Publicaciones en el portal Web institucional | X |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-31 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
[5 empty] | X |  | 2024-09-01 | 2024-09-30 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
4. Monitoreo y Revisión | 4.1 | Realizar el monitoreo de los riesgos identificados en el mapa de riesgos de corrupción de cada proceso | 3 registros de monitoreo - SIAC | X |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-08 | Líderes de proceso
[5 empty] | X |  | 2024-09-01 | 2024-09-06 | Líderes de proceso
[6 empty] | X | 2024-12-01 | 2024-12-06 | Líderes de proceso
|  | Revisar, consolidar y hacer observaciones al monitoreo de los riesgos de corrupción reportados por los líderes de proceso | 3 registros de monitoreo - SIAC | X |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-08 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
[5 empty] | X |  | 2024-09-01 | 2024-09-06 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
[6 empty] | X | 2024-12-01 | 2024-12-06 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
5. Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción, incorporado en el informe de seguimiento del PAAC. | Informe del último cuatrimestre del 2023, informe del 1 y 2 cuatrimestre 2024. | X | X | X | 2024-01-01 | 2024-12-30 | Oficina de Control Interno
| 5.2 | Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Informe de Seguimiento realizado a los controles para la toma de decisiones | Presentación tres (3) seguimientos (cuatrimestrales) | X | X | X | 2024-02-01 | 2024-12-17 | Oficina de Control Interno
Elaboró / Actualizó |  |  | Revisó |  |  |  | Aprobó
Supernumeraria Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional |  |  | Supernumeraria Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional |  |  |  | Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Enero de 2024 |  |  | Enero de 2024 |  |  |  | Enero de 2024
ÉTICA - SERVICIO - SABER

## Tramites
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [8 empty] | Código: FODE-17
Versión: 03
Fecha de Emisión: Noviembre de 2023
N° de páginas: 3 de 7
Componente 2: Racionalización de Trámites
Objetivo 2. Identificar y simplificar los trámites y servicios que permitan a la Universidad mantener una comunicación constante y fluida con la ciudadania de manera transparente y participativa.
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Plantilla Único - Hijo | 81676 |  | Certificado de notas | Inscrito | La solicitud del Tramite es en linea, el resultado se obtiene presencial en 6 días hábiles | Automatización de manera escalonada, donde se incluirá inicialmente (fase 1del proyecto, compromiso 2023) la población estudiantil matriculada a partir de 2007-2 cuya información académica se encuentra en el sistema de información de gestión académica y que cuenta con usuario y contraseña para acceder al sistema. Automatización del trámite al 100%: solicitud, pago, recepción en línea y respuesta en máximo 4 días hábiles posteriores a la confirmación del pago del trámite | Minimización de tiempos de respuesta para el usuario Realización de la solicitud del trámite y entrega de respuesta por medio digital Agilización del trámite y producción del documento de manera interna para las áreas involucradas | Tecnologica | Optimización del aplicativo por digitalización o automatización (decreto 088 del 2022) | 04/08/2023 | 31/12/2023 | Oficina Tics, Planeación y admisiones
Plantilla Único - Hijo | 81676 |  | Certificado de notas | Inscrito | Fase 1 de automatización del trámite implementada | Implementar la fase 2 de automatización de certificado de notas. La fase 2: Consta de permitir funciones de ambiente público para que las personas que no sean usuarios del sistema puedan hacer las solicitud. Nota: 1. En esta fase no se contempla la migración de los egresados antes de la implementación del sistema Academusoft. | Estudiantes registrados en academusoft y egresados que no tienen acceso al sistema académico pueden tramitar la solicitud del certificado de notas | Tecnologica | Optimización del aplicativo de cara al usuario | 23/01/2024 | 30/10/2024 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones/Admisiones/Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Elaboró / Actualizó |  |  | Revisó |  |  |  |  | Aprobó
Supernumeraria Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional |  |  | Supernumeraria Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional |  |  |  |  | Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Enero de 2024 |  |  | Enero de 2024 |  |  |  |  | Enero de 2024
ÉTICA - SERVICIO - SABER

## Rend. cuentas
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | Código: FODE-17
Versión: 04
Fecha de Emisión: Enero de 2024
N° de páginas: 4 de 7
Componente 3: Rendición de Cuentas
Objetivo 3. Identificar canales que permitan mantener una relación de doble via con la ciudadania promoviendo la participación y la transparencia a traves de la entrega de productos, servicios e información.
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
1. Información | 1.1 | Elaborar y publicar el informe de gestión vigencia 2023 | 1 Informe de gestión publicado | X |  |  | 2023-11-20 | 2024-04-05 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
| 1.2 | Publicar un informe trimestral del plan de acción anual general-PAAG | 3 Informes de plan de acción anual general | X | X | X | 2024-01-01 | 2024-10-31 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
| 1.3 | Realizar un reporte cuatrimestral sobre las emisiones de boletín institucional | 3 Reportes de emisiones de boletín institucional | X | X | X | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Promoción y Comunicaciones
| 1.4 | Implementar Estrategia de comunicaciones para publicación proactiva de la gestión Institucional | 1 Reporte cuatrimestral de las publicaciones realizadas por los diferentes canales institucionales de comunicación | X | X | X | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Promoción y Comunicaciones
| 1.5 | Publicar un informe trimestral de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión | 3 informes trimestrales de seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión | X | X | X | 2024-01-01 | 2024-10-31 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
2. Diálogo | 2.1 | Formular una encuesta y analizar los resultados para estimular la participación ciudadana e identificar los temas que desea conocer sobre la gestión institucional de la vigencia 2023, para el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas | 1 Encuesta y 1 informe de resultados | X |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-29 | Secretaría General
| 2.2. | Establecer un plan de trabajo que incluya las actividades y metodologías de la política de participación ciudadana en la gestión pública, para la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas | 1 Plan de trabajo de la audiencia pública de rendición de cuentas | X |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-29 | Equipo de apoyo de rendición de cuentas liderado por la Secretaría General
| 2.3 | Realizar un informe de gestión para la rendición de cuentas el cual debe ser publicado 15 días antes de la audiencia | 1 Infome de gestión de la audiencia pública publicado 15 días antes de la audiencia | X |  |  | 2024-03-16 | 2024-04-15 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
| 2.4 | Realizar una audiencia pública de rendición de cuentas de la gestión realizada por la Universidad en la vigencia 2023, mediante la convocatoria y participación de grupos de valor, conforme al plan de trabajo definido | 1 Registro de las actividades de publicación y la grabación de la audiencia | X | X |  | 2023-04-16 | 2024-06-30 | Equipo de apoyo de rendición de cuentas liderado por la Secretaría General
| 2.5 | Formular una encuesta y analizar los resultados para estimular la participación ciudadana e identificar los temas que desea conocer sobre la gestión institucional, para el desarrollo de los espacios de diálogo | 1 Encuesta y 1 informe de resultados |  | X |  | 2024-06-01 | 2024-06-30 | Secretaría General
| 2.6 | Desarrollar 2 espacios de diálogo en atención a las temáticas priorizadas por los grupos de valor | 1 Informe de evaluación del espacio de diálogo dentro de los 15 días después de realizado el espacio |  | X |  | 2024-07-01 | 2024-08-31 | Dependencia que desarrolla cada uno de los espacios
|  |  | 1 Informe de evaluación del espacio de diálogo dentro de los 15 días después de realizado el espacio |  |  | X | 2024-09-01 | 2024-10-31 | Dependencia que desarrolla cada uno de los espacios
3. Responsabilidad | 3.1 | Realizar un informe de evaluación de la audiencia pública el cual debe ser publicado 1 mes después de la audiencia | 1 Informe de evaluación de la audiencia pública dentro de los 1 mes después de realizada la audiencia | X | X |  | 2024-01-01 | 2024-07-30 | Oficina de Control Interno
| 3.2 | Documentar buenas praticas y lecciones aprendidas detectadas en los espacios de diálogo | 1 Documento de buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre los espacios de diálogo |  | X | X | 2024-07-01 | 2024-11-30 | Equipo de apoyo de rendición de cuentas liderado por la Secretaría General/Dependencia que desarrolla cada uno de los espacios
| 3.3 | Realizar una actividad de sensibilización y difusión para capacitar a los grupos de valor en participación ciudadana y control social | Registro de una (1) actividad interna con la información que permitan a los diferentes estamentos de la Universidad conocer y apropiar sus roles dentro del proceso de Rendiciónde Cuentas |  | X |  | 2024-02-01 | 2024-04-30 | Secretaría General
|  |  | Registro de una (1) actividad externa con la información que permitan a los grupos de valor conocer y apropiar sus roles dentro del proceso de Rendición de Cuentas |  |  | X | 2024-06-01 | 2024-09-30 | Secretaría General
| 3.4 | Elaborar el autodiagnóstico de Rendición de Cuentas del Manual Único de Rendición de Cuentas MURC | Resultado de 1 autodiagnóstico de Rendición de Cuentas presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  |  | X | 2024-10-01 | 2024-11-30 | Secretaría General
Elaboró / Actualizó |  |  | Revisó |  |  |  | Aprobó
Supernumeraria Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional |  |  | Supernumeraria Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional |  |  |  | Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Enero de 2024 |  |  | Enero de 2024 |  |  |  | Enero de 2024
ÉTICA - SERVICIO - SABER

## Mecanismos At. ciudadana
| PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [7 empty] | Código: FODE-17
Versión: 04
Fecha de Emisión: Enero de 2024
N° de páginas: 5 de 7
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Objetivo 4. Garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los usuarios fortaleciendo el goce efectivo de los derechos en todos los escenarios de la Universidad
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar el autodiagnóstico de relacionamiento con el ciudadano | 1 Diagnóstico institucional de servicio al ciudadano |  |  | X | 2024-10-01 | 2024-11-30 | Secretaría General/ Oficina de Planeación
2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Presentar trimestralmente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño la gestión de denuncias de acuerdo al canal de atención dispuesto | 3 Informes de gestión de denuncias | X | X | X | 2024-04-30 | 2024-10-31 | Secretaría General
| 2.2 | Presentar un análisis de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias-PQRSFD, con el fin de tomar decisiones en el fortalecimiento de canales de atención | 1 Documento de análisis de PQRSFD encaminado en el fortalecimiento de canales de atención |  | X |  | 2024-07-01 | 2024-08-31 | Secretaría General
3. Talento Humano | 3.1 | Implementar mínimo una jornada de capacitación y formación semestralmente en temas del servicio al ciudadano e integridad en lo público | 1 Informe de capacitación con registro de asistencia |  | X |  | 2024-01-31 | 2024-06-30 | Subdirección de Talento Humano
|  |  | 1 Informe de capacitación con registro de asistencia |  |  | X | 2024-07-01 | 2024-11-30 | Subdirección de Talento Humano
4. Normativo y procedimental | 4.1 | Diseñar o actualizar los protocolos o procedimientos de servicio al ciudadano para su estandarización | 1 Protocolo o procedimiento de servicio al ciudadano actualizado, publicado y socializado | X |  |  | 2024-01-01 | 2024-04-30 | Secretaría General
| 4.2 | Actualizar el formato para la recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias-PQRSFD | 1 Formato para la recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias-PQRSFD | X |  |  | 2024-01-01 | 2024-04-30 | Secretaría General
5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Continuar con la caracterización de ciudadanía y grupos de valor de la vigencia 2023 de conformidad con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP | 1 Informe y 1 socialización de la caracterización de ciudadanía y grupos de valor | X |  |  | 2024-02-01 | 2024-03-31 | Secretaría General
| 5.2 | Realizar la caracterización de ciudadanía y grupos de valor de la vigencia 2024 de conformidad con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP | 1 Informe y 1 socialización de la caracterización de ciudadanía y grupos de valor |  | X |  | 2024-04-01 | 2024-12-15 | Secretaría General
| 5.3 | Participar en mínimo 1 feria universitaria semestralmente como escenario de relacionamiento y participación ciudadana | 2 informes de participación en ferias universitarias | X | X | X | 2024-01-01 | 2024-11-30 | Subdirección de Promoción y Comunicaciones
| 5.4 | Definir el instrumento de medición del índice de satisfacción de los grupos de valor frente a la atención recibida | 1 Instrumento de medición del índice de satisfacción de grupos de valor | X |  |  | 2024-02-01 | 2024-03-31 | Secretaría General
| 5.5 | Presentar trimestralmente los resultados de las encuestas de percepción de la satisfacción al ciudadano | 3 Informes de resultados de encuestas de percepción de satisfacción al ciudadano | X | X | X | 2024-04-30 | 2024-12-10 | Secretaría General
| 5.6 | Identificar las áreas que tienen relación directa con los grupos de valor con el fin de capacitarlos en protocolos de atención al ciudadano | 1 Informe de identificación de áreas | X |  |  | 2024-02-01 | 2024-10-30 | Secretaría General
| 5.7 | Traducir un documento de alto tráfico para los grupos de valor en lenguaje claro | 1 Documento de alto tráfico traducido en lenguaje claro |  | X |  | 2024-02-01 | 2024-08-31 | Subdirección de Promoción y Comunicaciones
| 5.8 | Actualizar y publicar la carta de trato digno que oriente a los grupos de valor en el relacionamiento con la entidad | 1 Carta de trato digno actualizada y publicada |  | X |  | 2024-02-01 | 2024-08-31 | Secretaría General
| 5.9 | Generar una campaña de socialización al interior de la entidad y de cara al ciudadano sobre la Carta de trato digno | 1 Campaña de socialización de la carta de trato digno |  |  | X | 2024-02-01 | 31/09/2024 | Secretaría General/Subdirección de Promoción y Comunicaciones
Elaboró / Actualizó |  |  | Revisó |  |  |  | Aprobó
Supernumeraria Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional |  |  | Supernumeraria Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional |  |  |  | Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Enero de 2024 |  |  | Enero de 2024 |  |  |  | Enero de 2024
ÉTICA - SERVICIO - SABER

## Transparencia
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [7 empty] | Código: FODE-17
Versión: 04
Fecha de Emisión: Enero de 2024
N° de páginas: 6 de 7
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública
Objetivo 5. Facilitar canales de información que permitan la comunicación eficaz y efectiva de la información interna y externa de la Universidad.
Subcomponente | Actividades |  | Indicadores | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
1. Lineamientos de transparencia pasiva | 1.1 | Elaborar, socializar y publicar en el portal web los informes trimestrales de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias-PQRSFD a más tardar el 30 del mes siguiente, incluyendo los siguientes elementos de análisis: - Recomendaciones de la entidad sobre los trámites y servicios con mayor número de quejas y reclamos - Recomendaciones de los particulares dirigidas a mejorar el servicio que preste la entidad - Recomendaciones de los particulares dirigidas a incentivar la participación en la gestión pública - Recomendaciones de los particulares dirigidas a racionalizar el empleo de los recursos disponibles | Número de informes publicados/Número de informes programados | 1 Informe trimestral de PQRSD publicado | X |  |  | 2024-01-01 | 2024-04-30 | Secretaría General
|  |  | Número de informes publicados/Número de informes programados | 1 Informe trimestral de PQRSD publicado |  | X |  | 2024-04-01 | 2024-07-31 | Secretaría General
|  |  | Número de informes publicados/Número de informes programados | 1 Informe trimestral de PQRSD publicado |  |  | X | 2024-07-01 | 2024-10-31 | Secretaría General
2. Lineamientos de transparencia activa | 2.1 | Actualizar la política de comunicaciones incluyendo los responsables de los contenidos de la página web y el seguimiento a la actualización de la información publicada | Número de políticas actualizadas/Número de políticas programadas | 1 Política de comunicaciones actualizada en la página web | X | X | X | 2023-02-01 | 2023-10-31 | Subdirección de Promoción y Comunicaciones
| 2.2 | Realizar 2 seguimientos trimestrales de la actualización de la información publicada en el botón de transparencia | Número de informes realizados/Número de informes programados | 2 Informes de seguimiento | X | X |  | 2024-04-01 | 2024-07-31 | Subdirección de Promoción y Comunicaciones
| 2.3 | Presentar informe de seguimiento de la actualización de la información publicada en el botón de Transparencia ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Número de presentaciones de informes de seguimiento realizados/Número de informes de seguimento programados | 3 presentaciones de informe de seguimiento | X | X | X | 2024-04-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Promoción y Comunicaciones
| 2.4 | Realizar el reporte de información en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública-ITA | Número de reportes de información realizados/Número de reportes de información programados | 1 Reporte de información en ITA |  |  | X | 2024-01-01 | 2024-09-30 | Subdirección de Promoción y Comunicaciones Estar al tanto de las fechas establecidad por Procuraduria General de la Nación
| 2.5 | Presentar el resultado de medición del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública-ITA ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Número de informes de resultados presentados/Número de informes de resultados programados | 1 Informe de resultado de medición del ITA |  |  | X | 2024-09-01 | 2024-10-31 | Subdirección de Promoción y Comunicaciones
| 2.6 | Formular plan de mejora resultado de la evaluación del ITA | Número de planes de mejora formulados/Número de planes de mejora programados | 1 Plan de mejora sobre el resultado del reporte ITA |  |  | X | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Subdirección de Promoción y Comunicaciones
| 2.7 | Presentar un informe trimestral sobre el avance en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Número de informes sobre avance del Plan de Seguridad de la Información presentados/Número de informes sobre avance del Plan de Seguridad de la Información programados | 3 Informes sobre el avance del plan de seguridad de la información | X | X |  | 2024-01-01 | 2024-10-31 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
3. Instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Actualizar y publicar el Inventario de Activos de Información de la Universidad | Número de inventarios actualizados/Número de inventarios programados | 1 Inventario de activos de información actualizado y publicado |  | X |  | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| 3.2 | Actualizar y publicar el índice de Información Clasificada y Reservada | Número de índices actualizados/Número de índices programados | 1 Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado |  | X |  | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Secretaría General Subdirección de Promoción y Comunicaciones
| 3.3 | Actualizar y publicar el esquema de publicación de información | Número de esquemas actualizados/Número de esquemas programados | 1 Esquema de publicación actualizado y publicado |  | X |  | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Subdirección de Promoción y Comunicaciones
4. Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Implementar el lenguaje de señas para los botones de encabezado de la página y el micrositio de trámites con todos sus componentes | Número de guías audiovisual y lenguaje de señas implementadas/Número de guías programadas | 1 Guía audiovisual y lenguaje de señas implementado | X | X |  | 2024-01-15 | 2024-06-30 | Subdirección de Promoción y Comunicaciones
| 4.2 | Construir e implementar lineamientos de atención preferencial | Número de documentos de lineamientos implementados/Número de documentos de lineamieentos programados | 1 documento de lineamientos de atención preferencial | X |  |  | 2024-01-01 | 2024-08-30 | Secretaría General
| 4.3 | Realizar un diagnóstico del Portal Web de la Universidad frente al cumplimiento de los criterios de accecibilidad del anexo 1 Resolución 1519 de 2020 de MINTIC | Número de diagnósticos realizados/Número diagnósticos programados | 1 Documento de Diagnóstico de cumplimiento de los criterios de accesibilidad | X | X |  | 2024-02-01 | 2024-03-30 | Subdirección de Promoción y Comunicaciones/Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
5. Monitoreo del Acceso de la Información Pública | 5.1 | Elaborar un informe de trimestral de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Número de informes de solicitudes de acceso a la información/Número de informes de solicitudes de acceso a la información programados | 3 informes de solicitudes de acceso a la información | X | X | X | 2024-01-01 | 2024-10-31 | Secretaría General con apoyo de la Subdirección de Promoción y Comunicaciones
| 5.2 | Implementar mínimo una jornada de capacitación y formación semestralmente a servidores y contratistas sobre Transparencia y derecho de acceso a la información pública, Política de servicio al ciudadano, Temas de archivo y gestión documental, Seguridad digital. | Número de informes de capacitación realizados/Número de informes de capacitaciones programados | 2 Informes de capacitación con registro de asistencia |  | X | X | 2024-01-31 | 2024-11-30 | Subdirección de Talento Humano
Elaboró / Actualizó |  |  | Revisó |  |  | Aprobó
Supernumeraria Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional |  |  | Supernumeraria Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional |  |  | Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Enero de 2024 |  |  | Enero de 2024 |  |  | Enero de 2024
ÉTICA - SERVICIO - SABER

## Iniciativas Adicionales
|  | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | Código: FODE-17
Versión: 04
Fecha de Emisión: Enero de 2024
N° de páginas: 7 de 7
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Objetivo 6. Identificar acciones particulares para la Universidad que contribuyan a promover la transparencia.
Política | Actividades |  | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
1. Integridad | 1.1 | Construir una estrategia de Integridad que incluya la gestión preventiva de conflicto de intereses | 1 Estrategia de Integridad construida | X |  |  | 2024-02-01 | 2024-04-30 | Subdirección de Talento Humano
| 1.2 | Presentar el seguimiento de la Estrategia de la Política de Integridad ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2 Informes de seguimiento a la política presentados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  | X | X | 2024-06-30 | 2024-12-15 | Subdirección de Talento Humano
| 1.3 | Realizar una socialización semestral del Código de Integridad para fortalecer su apropiación | 2 informes de socializaciones realizadas |  | X | X | 2024-08-01 | 2024-12-10 | Subdirección de Talento Humano
| 1.4 | Realizar el seguimiento a los registros de la hoja de vida de los servidores públicos en el SIGEP II | 1 Informe de seguimiento |  | X |  | 2024-05-31 | 2024-06-30 | Subdirección de Talento Humano
2. Conflictos de interés | 2.1 | Realizar el seguimiento al registro de la declaración de bienes y rentas de los servidores públicos en el aplicativo de integridad del Departamento Administrativo de la Función Pública | 1 Informe de seguimiento |  | X |  | 2024-10-01 | 2024-12-13 | Oficina de Control Interno
| 2.2 | Realizar el seguimiento al registro de conflictos de intereses de los contratistas en el aplicativo de integridad del Departamento Administrativo de la Función Pública | 1 Informe de seguimiento |  | X |  | 2024-05-31 | 2024-06-30 | Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación
| 2.3 | Realizar el seguimiento al registro de conflictos de intereses de los servidores públicos en el aplicativo de integridad del Departamento Administrativo de la Función Pública | 1 Informe de seguimiento |  | X |  | 2024-05-31 | 2024-06-30 | Subdirección de Talento Humano
Elaboró / Actualizó |  |  | Revisó |  | Aprobó
Supernumeraria Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional |  |  | Supernumeraria Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional |  | Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Enero de 2024 |  |  | Enero de 2024 |  | Enero de 2024
ÉTICA - SERVICIO - SABER