## Pagina1
Nombre de la entidad: |  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
[8 empty] | Orden: |  |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Educación
[8 empty] | Año vigencia: |  |  | 2022
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | MONITOREO |  |  |  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad |  | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Fecha final implementación | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | Seguimiento jefe control interno | Observaciones/Recomendaciones
Plantilla Único - Hijo | 42448 |  | Renovación de matrícula de estudiantes | Inscrito | Radicación presencial | Tramite total en línea | Ahorro en tiempo y dinero en desplazamientos. |  | Tecnologica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos |  | 09/05/2022 | 01/06/2022 | 23/05/2022 | Admisiones |  | Sí | 100 | Se cuenta con el plan de trabajo para la racionalización y está contemplado en el PAAC 2022, las mejoras a los tramites ya se encuentran implementadas, los tramites en el SUIT ya se encuentran actualizados, se realizó la socialización del sitio de tramites creado en el portal web y está en aplicación una encuesta para la medición de mejora en trámites a los usuarios. |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Plantilla Único - Hijo | 42452 |  | Matrícula aspirantes admitidos a programas de pregrado | Inscrito | Radicación presencial | Tramite total en línea | Ahorro en tiempo y dinero en desplazamientos. |  | Tecnologica | Trámite total en línea |  | 09/05/2022 | 01/06/2022 | 23/05/2022 | Admisiones |  | Sí | 100 | Se cuenta con el plan de trabajo para la racionalización y está contemplado en el PAAC 2022, las mejoras a los tramites ya se encuentran implementadas, los tramites en el SUIT ya se encuentran actualizados, se realizo la socialización del sitio de tramites creado en el portal web y esta en aplicación una encuesta para la medición de mejora en trámites a los usuarios. |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Plantilla Único - Hijo | 42610 |  | Matrícula aspirantes admitidos a programas de posgrado | Inscrito | Radicación presencial | Tramite total en línea | Ahorro en tiempo y dinero en desplazamientos. |  | Tecnologica | Trámite total en línea |  | 10/05/2022 | 01/06/2022 | 23/05/2022 | Admisiones |  | Sí | 100 | Se cuenta con el plan de trabajo para la racionalización y está contemplado en el PAAC 2022, las mejoras a los tramites ya se encuentran implementadas, los tramites en el SUIT ya se encuentran actualizados, se realizó la socialización del sitio de tramites creado en el portal web y está en aplicación una encuesta para la medición de mejora en trámites a los usuarios. |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Plantilla Único - Hijo | 42620 |  | Grado de pregrado y posgrado | Inscrito | Radicación presencial | Tramite total en línea | Ahorro en tiempo y dinero en desplazamientos. |  | Tecnologica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos |  | 09/05/2022 | 01/06/2022 | 23/05/2022 | Secretaría General |  | Sí | 100 | Se cuenta con el plan de trabajo para la racionalización y está contemplado en el PAAC 2022, las mejoras a los tramites ya se encuentran implementadas, los tramites en el SUIT ya se encuentran actualizados, se realizó la socialización del sitio de tramites creado en el portal web y está en aplicación una encuesta para la medición de mejora en trámites a los usuarios. |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Plantilla Único - Hijo | 42625 |  | Inscripción aspirantes a programas de posgrados | Inscrito | Radicación presencial | Tramite total en línea | Ahorro en tiempo y dinero en desplazamientos. |  | Tecnologica | Trámite total en línea |  | 10/05/2022 | 01/06/2022 | 23/05/2022 | Admisiones |  | Sí | 100 | Se cuenta con el plan de trabajo para la racionalización y está contemplado en el PAAC 2022, las mejoras a los tramites ya se encuentran implementadas, los tramites en el SUIT ya se encuentran actualizados, se realizó la socialización del sitio de tramites creado en el portal web y está en aplicación una encuesta para la medición de mejora en trámites a los usuarios. |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Plantilla Único - Hijo | 42628 |  | Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios | Inscrito | Radicación presencial | Tramite total en línea | Ahorro en tiempo y dinero en desplazamientos. |  | Tecnologica | Respuesta y/o notificación por medios electrónicos |  | 09/05/2022 | 01/06/2022 | 23/05/2022 | Cada Decanatura o Facultad y Div Financiera |  | Sí | 100 | Se cuenta con el plan de trabajo para la racionalización y está contemplado en el PAAC 2022, las mejoras a los tramites ya se encuentran implementadas, los tramites en el SUIT ya se encuentran actualizados, se realizó la socialización del sitio de tramites creado en el portal web y está en aplicación una encuesta para la medición de mejora en trámites a los usuarios. |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Plantilla Único - Hijo | 42631 |  | Movilidad académica | Inscrito | Radicación presencial | Tramite total en línea | Ahorro en tiempo y dinero en desplazamientos. |  | Tecnologica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos |  | 09/05/2022 | 01/06/2022 | 23/05/2022 | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales |  | Sí | 100 | Se cuenta con el plan de trabajo para la racionalización y está contemplado en el PAAC 2022, las mejoras a los tramites ya se encuentran implementadas, los tramites en el SUIT ya se encuentran actualizados, se realizó la socialización del sitio de tramites creado en el portal web y está en aplicación una encuesta para la medición de mejora en trámites a los usuarios. |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Plantilla Único - Hijo | 42641 |  | Transferencia de estudiantes de pregrado | Inscrito | Radicación presencial | Tramite total en línea | Ahorro en tiempo y dinero en desplazamientos. |  | Tecnologica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos |  | 09/05/2022 | 01/06/2022 |  | Admisiones |  | No | 0 |  |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Plantilla Único - Hijo | 42649 |  | Cancelación de la matrícula académica | Inscrito | Radicación presencial | Tramite total en línea | Ahorro en tiempo y dinero en desplazamientos. |  | Tecnologica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos |  | 09/05/2022 | 01/06/2022 | 23/05/2022 | cada Decanatura o Facultad |  | Sí | 100 | Se cuenta con el plan de trabajo para la racionalización y está contemplado en el PAAC 2022, las mejoras a los tramites ya se encuentran implementadas, los tramites en el SUIT ya se encuentran actualizados, se realizó la socialización del sitio de tramites creado en el portal web y está en aplicación una encuesta para la medición de mejora en trámites a los usuarios. |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Plantilla Único - Hijo | 42650 |  | Reingreso a un programa académico | Inscrito | Radicación presencial | Tramite total en línea | Ahorro en tiempo y dinero en desplazamientos. |  | Tecnologica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos |  | 10/05/2022 | 01/06/2022 | 23/05/2022 | Cada Decanatura o Facultad |  | Sí | 100 | Se cuenta con el plan de trabajo para la racionalización y está contemplado en el PAAC 2022, las mejoras a los tramites ya se encuentran implementadas, los tramites en el SUIT ya se encuentran actualizados, se realizó la socialización del sitio de tramites creado en el portal web y está en aplicación una encuesta para la medición de mejora en trámites a los usuarios. |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Plantilla Único - Hijo | 42652 |  | Cursos intersemestrales | Inscrito | Radicación presencial | Tramite total en línea | Ahorro en tiempo y dinero en desplazamientos. |  | Tecnologica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos |  | 09/05/2022 | 01/06/2022 | 23/05/2022 | Cada Decanatura o Facultad |  | Sí | 100 | Se cuenta con el plan de trabajo para la racionalización y está contemplado en el PAAC 2022, las mejoras a los tramites ya se encuentran implementadas, los tramites en el SUIT ya se encuentran actualizados, se realizó la socialización del sitio de tramites creado en el portal web y está en aplicación una encuesta para la medición de mejora en trámites a los usuarios. |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Plantilla Único - Hijo | 42655 |  | Contenido del programa académico | Inscrito | Radicación presencial | Tramite total en línea | Ahorro en tiempo y dinero en desplazamientos. |  | Tecnologica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos |  | 09/05/2022 | 01/06/2022 | 23/05/2022 | Cada Decanatura o Facultad |  | Sí | 100 | Se cuenta con el plan de trabajo para la racionalización y está contemplado en el PAAC 2022, las mejoras a los tramites ya se encuentran implementadas, los tramites en el SUIT ya se encuentran actualizados, se realizó la socialización del sitio de tramites creado en el portal web y está en aplicación una encuesta para la medición de mejora en trámites a los usuarios. |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Plantilla Único - Hijo | 42659 |  | Aplazamiento del semestre | Inscrito | Radicación presencial | Tramite total en línea | Ahorro en tiempo y dinero en desplazamientos. |  | Tecnologica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos |  | 10/05/2022 | 01/06/2022 | 23/05/2022 | Cada Decanatura o Facultad |  | Sí | 100 | Se cuenta con el plan de trabajo para la racionalización y está contemplado en el PAAC 2022, las mejoras a los tramites ya se encuentran implementadas, los tramites en el SUIT ya se encuentran actualizados, se realizó la socialización del sitio de tramites creado en el portal web y está en aplicación una encuesta para la medición de mejora en trámites a los usuarios. |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Plantilla Único - Hijo | 42660 |  | Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano | Inscrito | Radicación presencial | Tramite total en línea | Ahorro en tiempo y dinero en desplazamientos. |  | Tecnologica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos |  | 09/05/2022 | 01/06/2022 | 23/05/2022 | Oficina Proyección Social |  | Sí | 100 | Se cuenta con el plan de trabajo para la racionalización y está contemplado en el PAAC 2022, las mejoras a los tramites ya se encuentran implementadas, los tramites en el SUIT ya se encuentran actualizados, se realizó la socialización del sitio de tramites creado en el portal web y está en aplicación una encuesta para la medición de mejora en trámites a los usuarios. |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Plantilla Único - Hijo | 80373 |  | Certificados y constancias de estudios | Inscrito | Radicación presencial | Tramite total en línea | Ahorro en tiempo y dinero en desplazamientos. |  | Tecnologica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos |  | 10/05/2022 | 01/06/2022 | 23/05/2022 | Proyección Social y Facultades |  | Sí | 100 | Se cuenta con el plan de trabajo para la racionalización y está contemplado en el PAAC 2022, las mejoras a los tramites ya se encuentran implementadas, los tramites en el SUIT ya se encuentran actualizados, se realizó la socialización del sitio de tramites creado en el portal web y está en aplicación una encuesta para la medición de mejora en trámites a los usuarios. |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Plantilla Único - Hijo | 80792 |  | Duplicados de diplomas y actas en instituciones de educación superior | Inscrito | Radicación presencial | Tramite total en línea | Ahorro en tiempo y dinero en desplazamientos. |  | Tecnologica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos |  | 09/05/2022 | 01/06/2022 | 23/05/2022 | Secretaría General |  | Sí | 100 | Se cuenta con el plan de trabajo para la racionalización y está contemplado en el PAAC 2022, las mejoras a los tramites ya se encuentran implementadas, los tramites en el SUIT ya se encuentran actualizados, se realizó la socialización del sitio de tramites creado en el portal web y está en aplicación una encuesta para la medición de mejora en trámites a los usuarios. |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Plantilla Único - Hijo | 81676 |  | Certificado de notas | Inscrito | Radicación presencial | Tramite total en línea | Ahorro en tiempo y dinero en desplazamientos. |  | Tecnologica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos |  | 10/05/2022 | 01/06/2022 | 23/05/2022 | Admisiones |  | Sí | 100 | Se cuenta con el plan de trabajo para la racionalización y está contemplado en el PAAC 2022, las mejoras a los tramites ya se encuentran implementadas, los tramites en el SUIT ya se encuentran actualizados, se realizó la socialización del sitio de tramites creado en el portal web y está en aplicación una encuesta para la medición de mejora en trámites a los usuarios. |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 81680 |  | Expedición programas Sintéticos y/o Analíticos | Inscrito | Radicación presencial de documentos | Tramite total en linea | Ahorro en tiempo y dinero en desplazamientos. |  | Tecnologica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos |  | 09/05/2022 | 01/06/2022 | 23/05/2022 | Facultades y Decanaturas |  | Sí | 100 | Se cuenta con el plan de trabajo para la racionalización y está contemplado en el PAAC 2022, las mejoras a los tramites ya se encuentran implementadas, los tramites en el SUIT ya se encuentran actualizados, se realizó la socialización del sitio de tramites creado en el portal web y está en aplicación una encuesta para la medición de mejora en trámites a los usuarios. |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 82753 |  | Examen preparatorio | Inscrito | Radicación presencial | Tramite total en línea | Ahorro en tiempo y dinero en desplazamientos. |  | Tecnologica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos |  | 10/05/2022 | 01/06/2022 | 23/05/2022 | Cada Decanatura o Facultad |  | Sí | 100 | Se cuenta con el plan de trabajo para la racionalización y está contemplado en el PAAC 2022, las mejoras a los tramites ya se encuentran implementadas, los tramites en el SUIT ya se encuentran actualizados, se realizó la socialización del sitio de tramites creado en el portal web y está en aplicación una encuesta para la medición de mejora en trámites a los usuarios. |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 82755 |  | Validación | Inscrito | Radicación presencial | Tramite total en línea | Ahorro en tiempo y dinero en desplazamientos. |  | Tecnologica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos |  | 09/05/2022 | 01/06/2022 | 23/05/2022 | Cada Decanatura O Facultad |  | Sí | 100 | Se cuenta con el plan de trabajo para la racionalización y está contemplado en el PAAC 2022, las mejoras a los tramites ya se encuentran implementadas, los tramites en el SUIT ya se encuentran actualizados, se realizó la socialización del sitio de tramites creado en el portal web y está en aplicación una encuesta para la medición de mejora en trámites a los usuarios. |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 82768 |  | Alquiler de locker | Inscrito | Radicación presencial | Tramite total en línea | Ahorro en tiempo y dinero en desplazamientos. |  | Tecnologica | Trámite total en línea |  | 09/05/2022 | 01/06/2022 | 23/05/2022 | Admisiones |  | Sí | 100 | Se cuenta con el plan de trabajo para la racionalización y está contemplado en el PAAC 2022, las mejoras a los tramites ya se encuentran implementadas, los tramites en el SUIT ya se encuentran actualizados, se realizó la socialización del sitio de tramites creado en el portal web y está en aplicación una encuesta para la medición de mejora en trámites a los usuarios. |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 82772 |  | Examen de suficiencia | Inscrito | Radicación presencial | Tramite total en línea | Ahorro en tiempo y dinero en desplazamientos. |  | Tecnologica | Trámite total en línea |  | 10/05/2022 | 01/06/2022 | 23/05/2022 | Cada Decanatura o Facultad |  | Sí | 100 | Se cuenta con el plan de trabajo para la racionalización y está contemplado en el PAAC 2022, las mejoras a los tramites ya se encuentran implementadas, los tramites en el SUIT ya se encuentran actualizados, se realizó la socialización del sitio de tramites creado en el portal web y está en aplicación una encuesta para la medición de mejora en trámites a los usuarios. |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?
Único | 82794 |  | Asignatura perdida | Inscrito | Radicación presencial | Tramite total en línea | Ahorro en tiempo y dinero en desplazamientos. |  | Tecnologica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos |  | 09/05/2022 | 01/06/2022 | 23/05/2022 | Cada Decanatura o Facultad |  | Sí | 100 | Se cuenta con el plan de trabajo para la racionalización y está contemplado en el PAAC 2022, las mejoras a los tramites ya se encuentran implementadas, los tramites en el SUIT ya se encuentran actualizados, se realizó la socialización del sitio de tramites creado en el portal web y está en aplicación una encuesta para la medición de mejora en trámites a los usuarios. |  | No | Respondió | Pregunta | Observación
[22 empty] | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
[22 empty] | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?
[22 empty] | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?
[22 empty] | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?
[22 empty] | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?
[22 empty] | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?