## Rend. cuentas
Estrategia de Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final
Información | 1.1 | Producir y publicar la página web para la rendición de cuentas 2019 | Landing page | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo | 2020-03-30 | 2020-06-30
| 1.2 | Publicar el informe de gestión, vigencia 2019 | Informe de gestión publicado | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo | 2020-03-30 | 2020-06-30
| 1.3 | Publicar y divulgar información de la rendición de cuentas | Información publicada | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo | 2020-03-30 | 2020-06-30
| 1.4 | Publicar encuesta de selección de temas | Encuesta publicada y divulgada en los diferentes medios de comunicación | Grupo de apoyo a la rendición de cuentas | 2010-03-02 | 2020-03-06
| 1.5 | Publicar los resultados de la encuesta de selección de temas | Resultados publicados en la landing page | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo | 2020-03-06 | 2020-05-15
| 1.6 | Diseñar y publicar un video con el tema de mayor votación en la encuesta | 1 Video divulgado en los diferentes canales de comunicación institucional y publicado en la landing page | División de Promoción, SIETIC y planeacion | 2020-03-06 | 2020-05-15
| 1.7 | Convocar a personas naturales y jurídicas a participar en la emisión de la audiencia pública | Listado de entrega de invitaciones fisicas o virtuales | Grupo de apoyo a la rendición de cuentas | 2020-04-15 | 2020-05-14
| 1.8 | Convocar a las veedurías ciudadanas para que ejerzan las funciones legalmente atribuidas respecto de la vigilancia | Oficios de convocatoria | Secretaria General | 2020-04-24 | 2020-05-13
| 1.9 | Publicar y divulgar video promocional para la audiencia pública | Video promocional publicado y divulgado | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales OPSD | 2020-05-13 | 2020-05-28
| 1.10 | Publicar y divulgar promo radial para la audiencia pública | Promo radial divulgada | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales | 2020-05-13 | 2020-05-28
Diálogo | 2.1 | Realizar un ejercicio Rendición de cuentas del avance en la gestión de la Unicolmayor, mediante la convocatoria y participación de grupos identificados y consolidar la evaluación de la misma | 1 Audiencia pública y el resultado de la evaluación por parte de los asistentes | Grupo de apoyo a la rendición de cuentas | 2020-05-28 | 2020-06-30
| 2.2 | Invitar a participar en la formulación de preguntas relacionadas con el tema de mayor votación en la encuesta de selección de temas | Invitacion a participar Preguntas y respuestas publicadas en la landing page | Grupo de apoyo a la rendición de cuentas | 2020-03-06 | 2020-05-15
Responsabilidad | 3.1 | Elaborar y divulgar documento con el análisis y la evaluación de los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas. | Informe de rendición de cuentas | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo | 2020-05-28 | 2020-06-30
| 3.2 | Definir la estrategia de incentivos para la rendición de cuentas | Estrategia de incentivos | Grupo de apoyo a la rendición de cuentas | 2020-05-02 | 2020-05-28
| 3.3 | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas | Evaluación de la rendición de cuentas | Oficina de Control Interno | 2020-05-28 | 2020-06-04