## PAAC2020
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN CIUDADANA 2020
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Componente 1
Racionalización de Trámites
Componente 2
Rendición de cuentas
Componente 3
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Componente 5
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Componente 4
Version 2020.1

## Gestion del riesgo
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final
Subcomponente/Proceso 1 Política de Administración del riesgo | 1.1 | Revisar y actualizar la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo (EGCGS-03) de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca de acuerdo con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública | Guía Metodológica para la Administración del Riesgo actualizada. | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo | 2019-02-03 | 2020-03-30
| 1.2 | Actualización documental de acuerdo con los cambios metodológicos de la Guía para la Administración de Riesgo | Formatos, instructivos actualizados | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo | 2019-02-03 | 2020-03-30
Subcomponente/Proceso 2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 2.1 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción elaborado en la vigencia anterior. | Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web y aplicativo Isodoc. | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo | 2020-01-31 | 2020-01-31
| 2.3 | Revisar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la Universidad de manera conjunta con las dependencias responsables, de acuerdo con la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo (EGCGS-03) | Jornadas de construcción para construir mapa de riesgos de corrupción revisado y actualizado | *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo *Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción. | 2020-03-01 | 2020-04-30
Subcomponente/Proceso 3 Consulta y Divulgación | 3.1 | Divulgar la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo (EGCGS-03) y el mapa de riesgos de corrupción actualizado. | Publicación de los mapas de riesgos de corrupción en la página web institucional y registros de divulgación a través de otros medios de comunicación | *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo *División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales | 2020-05-01 | 2020-11-30
Subcomponente/Proceso 4 Monitoreo y Revisión | 4.1 | Implementar y ejecutar las acciones propuestas en el plan de tratamiento para gestionar los riesgos de corrupción | Registro de avance en acciones para mitigar el riesgo de corrupción en el aplicativo Isodoc | Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 2020-02-03 | 2020-11-30
| 4.2 | Realizar revisión periódica de las acciones propuestas por los lideres/ responsables de proceso en el mapa de riesgo de corrupción y aplicar los ajustes a que haya lugar en caso de posibles cambios que se generen respecto a la eficacia de los controles, cambios en el contexto externo e interno; verificando el cumplimiento de los planes de tratamiento. | Monitoreo a las acciones propuestas y avances realizados por responsables/lideres de proceso. | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo | 2020-02-03 | 2020-11-30
Subcomponente/Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción, verificar el funcionamiento y la efectividad de los controles, así como el cumplimiento de las acciones. | Informe de seguimiento a riesgos de corrupción con los siguientes cortes: 30 de abril, 31 agosto, 31 de diciembre | Oficina de Control Interno | 14/05/2020 14/09/2020 15/01/2021
| 5.2 | Publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado en página web | Oficina de Control Interno | 14/05/2020 14/09/2020 15/01/2021
Volver a inicio

## Tramites
Componente 2: Racionalización de Trámites
Nombre de la entidad: |  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Educación
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2020
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable | Justificación
Plantilla Otros procedimientos administrativos de cara al usuario - Hijo |  |  | Certificados y constancias de estudios | Sin gestión | El estudiante se acerca a la facultad, diligenciar un formato y pagar el certificado | El tramite se realizará en línea | disminución de tiempos | Tecnológica |  | Radicación, descarga y/o envío de documentos electrónicos |  | 11/02/2020 | 01/12/2020 | Vicerrectoría Académica
Volver a inicio

## Rend. cuentas
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final
Información | 1.1 | Divulgar acto administrativo que reglamenta la rendición de cuentas | Acto administrativo divulgado | Grupo de apoyo a la rendición de cuentas | 2020-02-03 | 2020-11-30
| 1.2 | Definir y coordinar con las dependencias la estrategia de comunicación que garantice la participación ciudadana antes y después de la audiencia publica | Estrategia de comunicación ejecutada | Grupo de apoyo a la rendición de cuentas | 2020-02-03 | 2020-11-30
| 1.3 | Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas de la vigencia 2019 | Informe de rendición de cuentas 2019 publicado | Grupo de apoyo a la rendición de cuentas | 2020-02-03 | 2020-11-30
Diálogo | 2.1 | Recibir y dar tramite a las solicitudes de información generadas por la ciudadanía dentro de los términos establecidos para tal fin | Encuesta publicada y divulgada en los diferentes medios de comunicación | Grupo de apoyo a la rendición de cuentas | 2020-02-03 | 2020-11-30
| 2.2 | Coordinar la implementación de canales de comunicación en donde se podrán consignar las preguntas, sugerencias o inquietudes realizadas por la ciudadanía | Actas de conversatorio/ fotografías | Grupo de apoyo a la rendición de cuentas | 2020-02-03 | 2020-11-30
| 2.3 | Realizar convocatoria masiva informando la realización de la audiencia publica de la rendición de cuentas | Correos electrónicos, tarjetas de invitación y demás canales de comunicación | Grupo de apoyo a la rendición de cuentas | 2020-02-03 | 2020-11-30
Responsabilidad | 3.1 | Elaborar y divulgar documento con el análisis y la evaluación de los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas | Informe de rendición de cuentas | Grupo de apoyo a la rendición de cuentas | 2020-02-03 | 2020-11-30
| 3.2 | Definir la estrategia de incentivos para la rendición de cuentas | Estrategia de incentivos | Grupo de apoyo a la rendición de cuentas | 2020-02-03 | 2020-11-30
| 3.3 | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas | Evaluación de la rendición de cuentas | Oficina de Control Interno | 2020-02-03 | 2020-11-30
.
Volver a inicio

## Mecanismos At. ciudadana
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Componentes | Actividades |  | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable | Mecanismo de Seguimiento
|  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Identificar los elementos del conflicto de interés en los procedimientos internos | X | X | X | 2020-02-03 | 2020-11-30 | *Vicerrectoría Administrativa *Vicerrectoría Académica *Oficina Jurídica
| 1.2 | Formular un proyecto de inversión en el marco de Plan de Desarrollo Institucional para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano. |  |  | X | 2020-09-01 | 2020-12-21 | Secretaria General
| 1.3 | Actualizar y simplificar los procedimientos de los procesos misionales de la entidad. | X | X | X | 2020-02-03 | 2020-11-30 | *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo *Lideres de proceso misionales
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Centralizar los canales de atención para garantizar la oportuna respuesta de las PQRSD | X |  |  | 2020-02-03 | 2020-04-30 | Secretaria General
| 2.2 | Fortalecer el informe trimestral relacionado con las estadísticas de PQRSD entregado a rectoría, incluyendo información de análisis cualitativo categorizado y de comportamiento de otros canales de atención. | X | X | X | 2020-02-03 | 2020-12-21 | Secretaria General
| 2.3 | Implementar el formulario electrónico de acuerdo a la resolución 3564 de 2015 para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información pública con el proveedor del aplicativo Isodoc. | X |  |  | 2020-02-03 | 2020-04-30 | *Secretaria General *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
| 2.4 | Aplicar el Autodiagnóstico de espacios físicos según la NTC 6047 de 2013 "Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la administración pública" |  | X |  | 2020-05-04 | 2020-08-30 | *Vicerrectoría Administrativa *División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos *División de Recursos Humanos *División de Medio Universitario
| 2.5 | Certificar accesibilidad nivel AAA de la pagina Web de la Universidad por medio de la plataforma TADWIS |  | X |  | 2020-02-03 | 2020-08-30 | *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo *División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales
| 2.6 | Divulgar los canales de atención | X | X | X | 2020-02-03 | 2020-11-30 | *Secretaria General *División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación. | X | X | X | 2020-02-03 | 2020-11-30 | *División de Recursos Humanos *Lideres de procesos
| 3.2 | Capacitar a los servidores públicos encargados de responder PQRSD en el uso del modulo de servicio al cliente del aplicativo Isodoc | X |  |  | 2020-03-02 | 2020-04-30 | Secretaria General
| 3.3 | Diseñar un mecanismo que permita evaluar la atención de los servidores públicos en la institución | X | X | X | 2020-02-03 | 2020-12-21 | *División de Recursos Humanos *Secretaria General *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
| 3.4 | Evaluar la atención de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos | X | X | X | 2020-02-02 | 2020-12-21 | División de Recursos Humanos
| 3.5 | Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano en el marco de las competencias de los servidores públicos de acuerdo con la normatividad vigente. | X |  |  | 2020-02-03 | 2020-04-30 | División de Recursos Humanos
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Actualizar la Guía para la gestión de las peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones | X |  |  | 2020-02-03 | 2020-04-30 | *Secretaria General *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
| 4.2 | Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno. |  | X |  | 2020-05-04 | 2020-08-31 | *Secretaria General *División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales
| 4.3 | Gestionar la actualización de la política de protección de datos personales. |  | X |  | 2020-05-04 | 2020-08-31 | *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo *División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos *Oficina Jurídica
| 4.4 | Revisar y actualizar procedimiento para la publicación de información normativa interna en la Web |  | X |  | 2020-05-04 | 2020-08-31 | Secretaria General
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Caracterizar a los usuarios y demás partes interesadas de la universidad y sus necesidades. | X | X | X | 2020-02-02 | 2020-12-21 | *Secretaria General *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo *División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales *División de Medio Universitario* *División de Recursos Humano *Oficina de Proyección Social *División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos
| 5.2 | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido. | X | X | X | 2020-02-02 | 2020-12-21 | *Rectoría *Vicerrectoría Académica *Vicerrectoría Administrativa *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
Volver a inicio

## Transparencia
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa | 1.1 | Mantener actualizada la información institucional obligatoria, en el marco de la Ley 1712 de 2014, el Decreto 103 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015. | Información actualizada en el enlace o sección "Ley de transparencia" | X | X | X | 2020-01-16 | 2020-12-21 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo. Todas las áreas
| 1.2 | Mantener publicada la información relacionada con la contratación mensual en la página web del Universidad. | Información publicada en página web | X | X | X | 2020-01-16 | 2020-12-21 | *División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos
| 1.3 | Actualizar la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP | Información publicada en página de web | X | X | X | 2020-02-03 | 2020-11-30 | *División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos *División de Recursos Humanos *División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales
| 1.4 | Producir y publicar información relacionada con rendición de cuentas. | Información publicada en Landing page de rendición de cuentas | X | X | X | 2020-02-03 | 2020-11-30 | *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo. *División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales
| 1.5 | Publicación y actualización periódica de datos abiertos en el portal datos.gov.co | Datos publicados en el portal de Datos abiertos datos.gov.co y en la página web institucional | X | X | X | 2020-02-03 | 2020-11-30 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.
| 1.6 | Publicación de los instrumentos de gestión de la información en el portal de datos.gov.co | Instrumentos de gestión de la información publicados en el portal de datos.gov.co | X |  |  | 2020-02-03 | 2020-04-30 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva | 2.1 | Atender las PQRSD radicadas en la universidad en los tiempos establecidos | 100% de las PQRSD atendidas a tiempo | X | X | X | 2020-02-03 | 2020-11-30 | *Secretaria General *Lideres de proceso
| 2.2 | Desarrollar el 20% del plan de trabajo para la elaboración de Programa Gestión Documental | 20% del plan de trabajo desarrollado | X | X | X | 2020-02-03 | 2020-11-30 | *Secretaria General/ Archivo y Correspondencia
Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Publicar el registro de activos de información institucional | Registro de activos de información actualizado y publicado con el respectivo acto administrativo | X |  |  | 2020-02-03 | 2020-04-30 | *Secretaria General/ Archivo y Correspondencia *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.
| 3.2 | Publicar el índice de información clasificada y reservada | Índice de información clasificada y reservada actualizado y publicado con el respectivo acto administrativo | X |  |  | 2020-02-03 | 2020-04-30 | *Secretaria General/ Archivo y Correspondencia *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.
| 3.3 | Publicar el esquema de publicación de la información | Esquema de publicación de la información actualizado y publicado con el respectivo acto administrativo | X |  |  | 2020-02-03 | 2020-04-30 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.
| 3.4 | Mantener actualizado en la página web el esquema de publicación | Esquema de publicación actualizado cuatrimestralmente | X | X | X | 2020-05-04 | 2020-12-21 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Disponer en forma permanente el software Magic y Jaws para atender a personas con discapacidad y auditiva | Software Magic y Jaws disponible | X | X | X | 2020-02-03 | 2020-12-21 | *Biblioteca *División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso de la Información Pública | 5.1 | Publicación de informe de resultados del PDI con corte al 31 de diciembre de 2019 | 1 informe | X |  |  | 2020-01-16 | 2020-01-31 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.
| 5.2 | Publicar trimestralmente el informe de PQRSD | Informe de PQRSD semestral | X | X | X | 2020-06-15 | 2020-12-21 | Secretaria General
| 5.3 | Publicación Informe resultados de la rendición de Cuentas | Informe de rendición de cuentas | X | X | X | 2020-02-15 | 2020-12-21 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.
| 5.4 | Realizar seguimiento mensual de las PQRS para que sean atendidas de manera oportuna y con calidad. | 100% de las PQRSD atendidas a tiempo | X | X | X | 2020-01-16 | 2020-12-21 | Secretaria General
| 5.5 | Reportar información en (ITA), índice de transparencia y acceso a la información. | Reporte de información en ITA | X |  | X | 2020-02-03 | 2020-12-21 | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo.
| 5.6 | Monitorear y divulgar el cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información | Reportes de monitoreo y piezas comunicacionales divulgadas | X | X | X | 2020-02-03 | 2020-12-21 | *Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo. *División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales *Todas las áreas
| 5.7 | Evaluar el cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información | Reportes de monitoreo y piezas comunicacionales divulgadas | X | X | X | 2020-02-03 | 2020-12-21 | Oficina de Control Interno
Volver a inicio