## PAA
Versión | Cambios | Fecha de publicación
1 | Elaboración inicial del documento | 2020-01-29
Version 2020.1
PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL - PAAG 2021
Plan de Desarrollo Institucional 2020-2025
Plan Anual de Acción General 2020
Plan Anual de Acción General 2021
Plan Anual de Acción General 2022
Plan Anual de Acción General 2023
Plan Anual de Acción General 2024
Plan Anual de Acción General 2025
EJE ESTRATÉGICO No.2 INVESTIGACIÓN
EJE ESTRATÉGICO No.1 DOCENCIA
EJE ESTRATÉGICO No.3 PROYECCIÓN SOCIAL
EJE ESTRATÉGICO No.5 INTERNACIONALIZACIÓN
EJE ESTRATÉGICO No. 7 GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS
EJE ESTRATÉGICO No.4 BIENESTAR
EJE ESTRATÉGICO No.6 PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS
Para conocer mas sobre el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2025, consulta la siguiente página
http://www.unicolmayor.edu.co/portal/PDI2020_2025/

## Eje 1 Docencia
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [6 empty] | Fecha de Aprobación 29/01/2021
PLAN ANUAL DE ACCIÓN GENERAL PAAG 2020
|  | EJE ESTRATÉGICO No.1 DOCENCIA | [6 empty] | Versión: 01
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1 |  | Desarrollar una oferta académica pertinente, flexible, innovadora, de alta calidad acorde con las aspiraciones de los estudiantes y las demandas de la sociedad en el contexto nacional e internacional.
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR
E 1.1 | Fortalecer los programas académicos a través de lineamientos curriculares que promuevan la pertinencia, innovación, flexibilidad, visibilidad e impacto en la sociedad. | IE 1.1 | Actualizar Proyecto Educativo Universitario - PEU y el Modelo Pedagógico Institucional - MOPEI. | AT 1.1.1 | Aprobar el Proyecto Educativo Universitario - PEU | PEU Actualizado aprobado mediante acuerdo del Consejo Superior Universitario | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Programa Ciencias Básicas | 2021-09-30 | PEU aprobado
|  | IE 1.2 | Diseñar lineamientos curriculares institucionales que integren de modo sistémico los ámbitos curriculares: macro (institucional), meso (facultad) y micro (programas). | AT 1.2.1 | Ya se cumplió, solo estaba programada en 2020
|  | IE 1.3 | Actualizar los Proyectos Educativos de Programas -PEP en articulación con el MOPEI. | AT 1.3.1 | Actualizar 100% de los Proyectos Educativos de Programas -PEP en articulación con el MOPEI y el PEU | PEP actualizados de los Proyectos Educativos de Programas -PEP en articulación con el MOPEI y el PEU | Vicerrectoría Académica* Todas las facultades | 2021-11-30 | (No. De PEP actualizados / No. De programas existentes) * 100
|  | IE 1.4 | Implementar mejoras curriculares a los programas a partir de los procesos de evaluación a partir de la actualización de los PEP. | AT 1.4.1 | Implementar mejoras curriculares al 20% de los programas a partir de los procesos de evaluación y la actualización de los PEP. | Propuesta de actualización curricular para el 20% de los programas, con concepto favorable del consejo académico | Vicerrectoría Académica* Todas las facultades Oficina de Autoevaluación y Acreditación | 2021-12-10 | (No. De programas con mejoras curriculares implementadas / No. De programas existentes)*100
|  | IE 1.5 | Definir e implementar una política de multilingüismo | AT 1.5.1 | Aprobar e implementar la política de multilingüismo | Política de multilingüismo aprobada por acuerdo del Consejo Superior Universitario. Implementación Politica aprobada | Vicerrectoría Académica* Facultad de Administración y Economía División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales (Internacionalización) | 10/12/21 | Política de multilingüismo aprobada e implementada
|  |  |  | AT 1.5.2 | Gestionar que el 10% de los estudiantes tengan competencia de nivel intermedio en un segundo idioma | Resultados evaluación institucional en segunda lengua que evidencie que el 10% de los estudiantes matriculados tienen competencia de nivel intermedio en un segundo idioma | Vicerrectoría Académica* Facultad de Administración y Economía División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales (Internacionalización) | 10/12/21 | Porcentaje de estudiantes con competencia de nivel intermedio en un segundo idioma
|  |  |  | AT 1.5.3 | Gestionar que el 10% de los docentes tengan competencia de nivel intermedio en un segundo idioma | Resultados evaluación institucional en segunda lengua que evidencie que el 10% de los docentes tienen competencia de nivel intermedio en un segundo idioma | Vicerrectoría Académica* Facultad de Administración y Economía División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales (Internacionalización) | 10/12/21 | Porcentaje de docentes con competencia de nivel intermedio en un segundo idioma
E 1.2 | Ampliar la oferta educativa y la cobertura local y regional, en las diferentes modalidades impulsando la virtualidad en programas de pregrado y posgrado. | IE 1.6 | Diseñar y ofertar programas de pregrado presenciales | AT 1.6.1 | Elaborar estudio de mercado por programa con base en los lineamientos institucionales, para la elaboración de documentos maestros para la creación de nuevos programas de pregrado a ofertar en el 2022 | Documento estudio de mercado por cada uno de los programas académicos a ofertar en el 2022: 1. Tecnología en el área Administrativa/logística/ negocios internacionales - Presencial 2. Enfermería. 3. Pregrado en Arquitectura. 4. Biología. 5. Tecnología en Química Ambiental. | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Programa Ciencias Básicas | 10/12/21 | Porcentaje de estudios de mercado elaborados para los nuevos programas de pregrado presenciales
|  | IE 1.7 | Diseñar y ofertar nuevos programas de posgrado presenciales. | AT 1.7.1 | Elaborar documentos para la creación de 3 nuevos programas de posgrado presenciales | Resolución de registro calificado del MEN para los programas a ofertar en el 2021: 1. Maestría en salud pública. 2. Maestría en derecho penal. 3. Especialización en derecho. internacional con énfasis en derechos humanos. | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades | 10/12/21 | Resolución de registro del MEN de los 3 programas a ofertar en 2021
|  | IE 1.8 | Diseñar y ofertar programas distancia-virtuales (tecnológicos, de pregrado y posgrado) | AT 1.8.1 | Elaborar documentos para la creación de los 1 nuevo programa virtual. | Radicación de solicitud de registro calificado del MEN para el programa a ofertar del 2021: 1. Tecnología en atención integral a la persona mayor en modalidad virtual | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo (SIETIC) | 10/12/21 | Radicación de solicitud de registro deMEN de 1 nuevo programa virtual
|  | IE 1.9 | Aumentar la cobertura educativa | AT 1.9.1 | Elaborar los documentos para la regionalización de 10 programas. | Documentos maestros y solicitudes de modificación ante el MEN por ampliación, para cada uno de los programas a ofertar del 2021: 1. Administración de Empresas Comerciales - (Extensión Funza ).OK 2. Administración de Empresas Comerciales - (Ampliación Madrid ). 3. Especialización en Edificación Sostenible (Ampliación Mosquera). 4. Especialización Tecnológica en Metodología BIM (Ampliación Mosquera). 5. Diseño Digital y Multimedia (Ampliación Mosquera). 6. Diseño Digital y Multimedia (Ampliación Madrid). 7. Tecnología en Administración y Ejecución de Construcciones (Ampliación Mosquera). 8. Trabajo Social - (Ampliación Funza). 9. Derecho - (Ampliación Funza). 10. Derecho - (Ampliación Madrid) | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades | 10/12/21 | Solicitudes de modificación ante el MEN de los 10 programas
E 1.3 | Consolidar la cultura de alta calidad, mediante procesos de autoevaluación y autorregulación con fines de acreditación de programas académicos e institucional. | IE 1.10 | Diseñar e implementar el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad. | AT 1.10.1 | Diseñar y ejecutar las fases 1, 2, 3 para la implementación del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad. | Fase 1 Diagnostico y marco conceptual ejecutada al 100% Fase 2 Diseño e implementación Ejecutada al 50% Fase 3 Sostenimiento y autorregulación Ejecutada al 50% | Oficina de Autoevaluación y Acreditación* Oficina de Planeación Sistemas y Desarrollo Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 10/12/21 | Porcentaje ejecución Fases
|  | IE 1.11 | Implementar los lineamientos institucionales para los procesos de autoevaluación de los programas académicos con fines de renovación de registro calificado y acreditación | AT 1.11.1 | Realizar el proceso de autoevaluación al 20% de los programas académicos de la universidad bajo los lineamientos del decreto 1330 de 2019 | Informe de los resultados del proceso de autoevaluación del 20% de los programas de la Universidad | Oficina de Autoevaluación y Acreditación* Todas las Facultades | 10/12/21 | (No. de programas autoevaluados para registro calificado / No. De total de programas ) * 100
|  |  |  | AT 1.11.2 | Desarrollar la gestión del proceso de autoevaluación para la acreditación de 2 nuevos programa. | Informe con los resultados de la gestión y avance de los procesos de evaluación incluyendo cronograma con las actividades planificadas y ejecutadas en la vigencia 2021. | Oficina de Autoevaluación y Acreditación* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades | 10/12/21 | Informe avances proceso de autoevaluación
|  | IE 1.12 | Diseñar e implementar lineamientos para los procesos de autorregulación de los programas académicos | AT 1.12.1 | Diseñar los lineamientos para los procesos de autorregulación e implementarlos en el 20% de los programas académicos | Informe de los resultados del proceso de autorregulación para el 20% de los programas académicos | Oficina de Autoevaluación y Acreditación* Todas las Facultades | 10/12/21 | (No de programas que implementan los lineamientos de autorregulación/ No de programas que requieran de autorregulación) * 100
|  | IE 1.13 | Obtener la acreditación de los programas acreditables ofrecidos por la Unicolmayor | AT 1.13.1 | Desarrollar avances en la planificación y gestión del proceso de acreditación para 1 nuevo programa. | Informe con los resultados de la gestión y avances del proceso de reacreditación incluyendo cronograma con las actividades planificadas y ejecutadas en la vigencia 2021 | Oficina de Autoevaluación y Acreditación* Todas las Facultades | 10/12/21 | Informe avances en los procesos de acreditación de programas
|  |  |  | AT 1.13.2 | Desarrollar la gestión del proceso de reacreditación para 1 programa. | Informe con los resultados de la gestión y avances del proceso de reacreditación incluyendo cronograma con las actividades planificadas y ejecutadas en la vigencia 2021 | Oficina de Autoevaluación y Acreditación* Todas las Facultades | 10/12/21 | (No. De programas reacreditados / No. De Programas acreditados)* 100
|  | IE 1.14 | Obtener la acreditación institucional de la Unicolmayor | AT 1.14.1 | Cerrar el 100% de las recomendaciones emitidas por el CNA en las comunicaciones 1735 de 2019 | 100% de las recomendaciones del CNA cargadas y cerradas en el ISODOC con sus respectivas evidencias | Oficina de Autoevaluación y Acreditación* Vicerrectoría Académica Oficina de Investigaciones Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 10/12/21 | (Número de recomendaciones del CNA cerradas / total de las recomendaciones del CNA) * 100
|  |  |  | AT 1.14.2 | Desarrollar la gestión del proceso de acreditación institucional planificada para el 2024 | Informe con los resultados de la gestión y avances en el proceso de acreditación institucional incluyendo cronograma con las actividades planificadas para el periodo 2020-2024 y las ejecutadas en la vigencia 2021. | Oficina de Autoevaluación y Acreditación* Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 10/12/21 | Informe avances proceso de acreditación institucional
|  | IE 1.15 | Incrementar el Porcentaje de estudiantes con resultados de pruebas SABER PRO por encima de la media nacional | AT 1.15.1 | Incrementar a 76% los estudiantes con resultados de pruebas saber pro por encima de la media | Informe de resultados de pruebas saber pro 2019 presentado ante el Consejo Académico | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades | 10/12/21 | Porcentaje de estudiantes con resultados de pruebas saber pro por encima de la media
|  | IE 1.16 | Actualizar el sistema de evaluación de desempeño docente | AT 1.16.1 | Elaborar estudio de mercado por programa con base en los lineamientos institucionales, para la elaboración de documentos maestros para la creación de 6 nuevos programas de pregrado a ofertar en el 2022 | Documento estudio de mercado por cada uno de los programas académicos a ofertar en el 2022: 1. Tecnología en el área Administrativa/logística/ negocios internacionales - Presencial. 2. Contaduría pública.OK 3. Enfermería. 4. Pregrado en Arquitectura. 5. Biología. 6. Tecnología en Química Ambiental. | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Programa Ciencias Básicas | 10/12/21 | Porcentaje de estudios de mercado elaborados para los nuevos programas de pregrado presenciales
E 1.4 | Fortalecer el perfil docente en formación pos gradual y la cualificación en multilingüismo, virtualidad y pedagogía para el desarrollo de las funciones misionales. | IE 1.17 | Aumentar el numero de docentes con formación pos gradual a nivel de maestría o doctorado | AT 1.17.1 | Aumentar a un 70% el número de docentes con formación pos gradual a nivel de maestría o doctorado | Reporte con el porcentaje de los docentes con formación pos gradual a nivel de maestría o doctorado presentado por el comité de desarrollo profesoral ante el Consejo Académico, y verificación de títulos por parte de la División de Recursos Humanos. | Vicerrectoría Académica* División de Recursos Humanos | 10/12/21 | (No. De docentes con formación pos gradual en maestría o doctorado / No. total de docentes) *100
|  | IE 1.18 | Cubrir las plazas requeridas de empleados públicos docentes del nivel universitario, según las necesidades del servicio | AT 1.18.1 | Activar del concurso público para cubrir nuevas plazas de empleados públicos docentes del nivel universitario | Convocatoria pública para el concurso de docentes de planta con base en el calendario aprobado en Consejo Académico. | Vicerrectoría Académica* Vicerrectoría Administrativa División de Recursos Humanos | 10/12/21 | Porcentaje de plazas cubiertas
|  | IE 1.19 | Incrementar el numero de docentes capacitados en el manejo de un segundo idioma (multilingüismo), en pedagogía y en TIC. | AT 1.19.1 | Aumentar a un 30% el numero de docentes capacitados en manejo de un segundo idioma (multilingüismo), en pedagogía y en TIC | Reporte con el porcentaje de los docentes capacitados en manejo de un segundo idioma, en pedagogía y en TIC , presentado ante el Consejo Académico | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo (SIETIC) División de Recursos Humanos | 10/12/21 | (Número de docentes capacitados en TIC, Multilingüismo y pedagogía/ No. Total de docentes) * 100
|  | IE 1.20 | Determinar y fortalecer continuamente el impacto de la cualificación docente en las competencias en el manejo de un segundo idioma (multilingüismo), en pedagogía y en TIC | AT 1.20.1 | Desarrollar unidades en un segundo idioma en los componentes temáticos, por el 25% de los docentes capacitados | Reporte consolidado de las jefaturas de campo que evidencien la incorporación de unidades de segunda lengua en los componentes temáticos de los diferentes programas | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 10/12/21 | No. De docentes que desarrollan unidades en un segundo idioma / No. de docentes capacitados en 2do idioma.
|  |  |  | AT 1.20.2 | Realizar seguimiento al desempeño de los docentes capacitados en estrategias pedagógicas, frente a la evaluación. | Informe de evaluación de desempeño docente de academosoft, verificado por los comités de currículo de programas, frente a los resultados de las capacitaciones de los docentes | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 10/12/21 | (No. de Docentes capacitados en pedagogía que logran una evaluación igual o superior a 4.0 por parte de los estudiantes / Total de docentes capacitados en estrategias pedagógicas) *100
|  |  |  | AT 1.20.3 | Desarrollar los componentes temáticos con el uso pedagógico de las TIC, a partir de la capacitación de los docentes | Reporte consolidado de las jefaturas de campo que evidencien el desarrollo de componentes temáticos con mediación TIC. | Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo (SIETIC) | 10/12/21 | (No. docentes capacitados en TIC que desarrollan mediaciones TIC / No. Docentes capacitados en TIC) *100
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE

## Eje 2 Investigación
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [6 empty] | Fecha de Aprobación 29/01/2021
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIÓNAL PDI 2020-2025
|  | EJE ESTRATÉGICO No.2 INVESTIGACIÓN | [6 empty] | Versión: 01
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 2 |  | Consolidar la cultura de investigación conducente tanto a la generación, apropiación, circulación y transferencia de conocimiento como al emprendimiento e innovación, con impacto en la sociedad local, regional, nacional e internacional.
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR
E 2.1 | Implementar el sistema de investigación de UNICOLMAYOR que fortalezca la articulación entre las funciones misionales. | IE 2.1 | Implementar la política de investigación de la institución | AT 2.1.1 | Ejecutar las fases 1, 2, 3 y diseñar fase 5 para la implementación de la política de investigación de la institución Fase 1: Socialización de la Política Fase 2: Documentación del Sistema de Investigaciones Fase 3: Actualización de Normativas de Investigación propiamente dicha y Formativa Fase 5: Monitoreo y evaluación de resultados | Informe de avance de las Fases 1, 2, 3 y 5 de la implementación de la política de investigación, relacionando los entregables elaborados y el porcentaje de ejecución de cada una de las 4 fases así:. Fase 1: Desarrollo y participación en la socialización de la Política ejecutada al 50% Fase 2: Documentación del Sistema de Investigaciones ejecutada al 100% Fase 3: Actualización de Normativas de Investigación propiamente dicha y Formativa ejecutada al 66% Fase 5: Estrategia de monitoreo y evaluación de resultados al 100% | Oficina de Investigaciones* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades | 2021-12-10 | Porcentaje fases implementadas para la política de investigación
|  | IE 2.2 | Implementar un sistema de información que soporte los procesos de gestión del conocimiento. | AT 2.2.1 | Ejecutar las fases 2, 3, 4 y 5 y Diseñar la fase 6 de la implementación de Implementación del sistema de información que soporte los procesos de gestión del conocimiento, relacionando los entregables elaborados y el porcentaje de ejecución de cada una de las 5 fases. Fase 2: Customización ejecutada al 100% Fase 3: Capacitación ejecutada al 100% Fase 4: Socialización ejecutada al 50% Fase 5: Alimentación del sistema al 33% Fase 6: Monitoreo y evaluación de resultados al 33% | Informe de avance de las Fases 2, 3, 4, 5 y 6 de la implementación del sistema de información que soporte los procesos de gestión del conocimiento, relacionando los entregables elaborados y el porcentaje de ejecución de cada una de las 5 fases que contenga. Fase 2: Customización del sistema de investigaciones ejecutada al 100% Fase 3: Capacitaciones realizadas al equipo de la oficina de investigaciones y lideres de grupos de investigación ejecutada al 100% Fase 4: Socialización a docentes investigadores ejecutada al 50% Fase 5: Alimentación del sistema con información con datos sobre proyectos aprobados en convocatorias internas, grupos de investigación y semilleros al 33% Fase 6: Estrategia de monitoreo y evaluación de resultados al 33% | Oficina de Investigaciones* Vicerrectoría Académica Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo | 2021-12-10 | Porcentaje de fases implementadas para el Sistema de información que soporte los procesos de gestión del conocimiento
|  | IE 2.3 | Redefinir las líneas de investigación institucional con base en las demandas del contexto y la prospectiva académica de UNICOLMAYOR. | AT 2.3.1 | Diseñar y ejecutar las fases 2 y 3 para la redefinición de líneas de investigación: Fase 2: Estudio de Pertinencia al 100% Fase 3: Reorganización al 100% Diseñar la fase 6 para la redefinición de líneas de investigación: Fase 6: Monitoreo y evaluación de resultados al 33% | Documento sobre las fases 2 y 3 para la redefinición de líneas de investigación que contengan: Fase 2: Estudio de Pertinencia al 100% Fase 3: Reorganización de las líneas al 100% Informe de avance fase 6 para la redefinición de líneas de investigación que contenga: Fase 6: Estrategia Monitoreo y evaluación de resultados al 33% | Oficina de Investigaciones* Vicerrectoría Académica | 2021-12-10 | Porcentaje fases implementadas para la redefinición de las líneas de investigación
E 2.2 | Fortalecer las capacidades investigativas que estimulen la innovación, la generación, apropiación y transferencia del conocimiento | IE 2.4 | Incrementar el número de los docentes investigadores y los grupos de investigación categorizados por COLCIENCIAS | AT 2.4.1 | Adelantar el acompañamiento y formación a investigadores en torno a la participación de los grupos de investigación en la convocatoria para la categorización de grupos de MINCIENCIAS | Informe con los resultados de la gestión y avances en el proceso de categorización de los grupos de investigación y/o Categorización | Oficina de Investigaciones* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | No de grupos categorizados
|  |  |  | AT 2.4.2 | Adelantar el acompañamiento y formación a los investigadores para su participación en la convocatoria de categorización de MINCIENCIAS | Informe con los resultados de la gestión y avances en el proceso de categorización de los investigadores y/o categorización | Oficina de Investigaciones* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | No. de docentes categorizados
|  | IE 2.5 | Incrementar el número de estudiantes vinculados a semilleros de investigación | AT 2.5.1 | Aumentar a 22.5% los estudiantes participantes en semilleros de investigación teniendo en cuenta los índices de matriculados dado en la vigencia. | Informe anual de semilleros de investigación institucional | Oficina de Investigaciones* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | (No. De estudiantes vinculados a semilleros de investigación / No. De estudiantes matriculados) * 100
|  | IE 2.6 | Crear un centro de Investigación a partir de los resultados de los estudios de factibilidad | N.A | Acompañar la estrategia de rediseño institucional de la rectoría que permita consolidar información que aporte al desarrollo de las fases 1. 2 y 6 de la creación de un centro de investigaciones u Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI) Fase 1: Diagnóstico al 100% Fase 2: Estudio de pertinencia al 100% Fase 6: Monitoreo y evaluación de resultados | Informe de la participación de la oficina de investigaciones en las actividades de rediseño institucional que aporten al desarrollo de las fases 1. 2 y 6 de la creación de un centro de investigaciones u Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI) Fase 1: Diagnóstico al 100% Fase 2: Estudio de pertinencia al 100% Fase 6: Monitoreo y evaluación de resultados | Oficina de Investigaciones Comité Institucional de Investigaciones Grupos de Investigación | 2021-12-10 | Fases implementadas para la creación del Centro de Investigación u Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación (OTRI) a partir de la participación de la Oficina de Investigaciones en el rediseño institucional
|  | IE 2.7 | Optimizar el uso de la capacidad instalada de la universidad en proyectos transferencia de conocimiento | AT 2.7.1 | Adelantar acompañamiento y formación a investigadores en torno al proceso de transferencia de conocimiento | Reporte con los avances en los procesos de planificación para el desarrollo de nuevos productos de transferencia de conocimiento articulados a proyectos de investigación | Oficina de Investigaciones* Vicerrectoría Académica Todas la facultades Programa de Ciencias Básicas Oficina de Proyección Social | 2021-12-10 | Reporte con los avances en los procesos de planificación para el desarrollo de nuevos productos de transferencia de conocimiento articulados a proyectos de investigación
E 2.3 | Estimular la cooperación académica y la visibilidad de la productividad intelectual de los grupos de investigación | IE 2.8 | Desarrollar investigaciones financiadas con fondos concursables externos o enmarcados en alianzas Universidad - Empresa - Estado - Sociedad | AT 2.8.1 | Realizar seguimiento a los proceso de postulación y ajustes conforme a los lineamientos de convocatoria del Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación (y en las que aparece el llamado al Ministerio) | Reporte con los avances del seguimiento a la postulación y ajustes que realizan los grupos a investigación Ministerio de Ciencia y Tecnología | Oficina de Investigaciones* Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa División de Servicios Administrativos Facultad de Ingeniería y Arquitectura | 2021-12-10 | Reporte del seguimiento a los proyectos postulados o ajustados que se financian con fondos concursables externos
|  |  |  | AT 2.8.2 | Aumentar un 1% los proyectos de investigación desarrollados en alianzas Universidad -Empresa - Estado | Informe sobre el avance de la aprobación de proyectos en alianza Universidad - Empresa - Estado - Sociedad Acto administrativo de aprobación de proyectos en alianza Universidad - Empresa - Estado - Sociedad | Oficina de Investigaciones* Oficina de Proyección Social División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales | 2021-12-10 | (No. De proyectos de investigación en alianzas /Total de proyectos de investigación) * 100
|  | IE 2.9 | Mantener y/o recuperar la categorización de las revistas científicas institucionales | AT 2.9.2 | Recuperar la categorización de las revistas científicas institucionales | Informe sobre los avances en la categorización de revistas institucionales | Oficina de Investigaciones* Vicerrectoría Académica | 2021-12-10 | Revistas indexadas y Categorizadas
IR A INICIO
ANTERIOR EJE
SIGUIENTE EJE

## Eje 3 Proyección Social
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [6 empty] | Fecha de Aprobación 29/01/2021
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIÓNAL PDI 2020-2025
|  | EJE ESTRATÉGICO No.3 PROYECCIÓN SOCIAL | [6 empty] | Versión: 01
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3 |  | Articular la Proyección Social - Extensión con la docencia e investigación, a partir de la permanente interacción con el Estado, la comunidad, el sector productivo y demás agentes interesados, que aporte al desarrollo socio-económico y ambiental a nivel local, regional, nacional e internacional.
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR
E 3.1 | Implementar el modelo de proyección social y extensión de la Unicolmayor teniendo en cuenta la integración e interacción de la Universidad con el entorno. | IE 3.1 | Crear e implementar las Unidades de Gestión y Unidades de Apoyo propuestas en el Modelo Institucional de Proyección Social y Extensión MIPSE. | AT 3.1.1 | Desarrollar avances en la planificación para la creación de 4 nuevas unidades de gestión y apoyo. | Informe de gestión con los avances en la creación de las cuatro (4) nuevas unidades de gestión y de apoyo, enviado la Rectoría con copia a la Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo. | Oficina de Proyección Social* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-30 | (Número de unidades de gestión creadas / Número de unidades de gestión existentes) *100
|  | IE 3.2 | Actualizar e implementar las Unidades de Gestión existentes conforme a la política institucional de Proyección Social y Extensión | AT 3.2.1 | Actualizar cuatro (4) de las Unidades de Gestión existentes conforme a la política institucional de Proyección Social y Extensión | Informe de gestión con los avances en la creación de las cuatro (4) nuevas unidades y/o Acto administrativo de actualización de la Unidad de Gestión | Oficina de Proyección Social* Todas las Facultades | 2021-12-30 | (Número de unidades de gestión actualizadas / Número de unidades de gestión existentes) *100
E 3.2 | Gestionar programas y proyectos de extensión, innovación y desarrollo social con impacto local, regional y nacional. | IE 3.3 | Virtualizar oferta de servicios de proyección social | AT 3.3.1 | Virtualizar tres (3) de los servicios de Proyección Social | Informe de gestión con los avances de los servicios de proyección social virtualizado en funcionamiento en los canales de comunicación digitales institucionales | Oficina de Proyección Social* Todas las Facultades Oficina de Planeación y Sistemas (SIETIC) | 2021-12-30 | (No. De servicios virtualizados / No. De servicios proyectados a virtualizar) * 100
|  | IE 3.4 | Generar impacto social en la población atendida por las unidades de gestión | AT 3.4.1 | Desarrollar acciones para incrementar los beneficiados con los programas de proyección social en un 5% anual | Informe de las acciones realizada para el incremento anual de los beneficiados con programas de proyección social y medición del incremento. | Oficina de Proyección Social* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-30 | Informe de avances en la planificación del incremento de beneficiados con los programas de proyección social
|  |  |  | AT 3.5.1 | Desarrollar avances en la planificación para la generación de 2 transformaciones sociales (individuales y colectivas) de acuerdo con del MIPSE de la siguiente manera. | Informe de gestión con los avances en la planificación para la generación de transformaciones sociales | Oficina de Proyección Social* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-30 | Informe de avances para la generación de transformaciones sociales
E 3.3 | Diversificar el portafolio de servicios ofertados a la sociedad y a los sectores de la economía. | IE 3.5 | Aumentar los ingresos por venta de servicios y de educación continuada | AT 3.5.1 | Incrementar en un 0.4% los ingresos por venta de servicios con respecto al año anterior | Informe de acciones adelantadas: Contratos suscritos, gestiones comerciales adelantadas y reportes financieros | Oficina de Proyección Social* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-30 | ((Ingresos del periodo actual por venta de servicios - ingresos del periodo de línea base por venta de servicios) / ingresos del periodo anterior de línea base por venta de servicios) *100
|  |  |  | AT 3.5.2 | Desarrollar avances en la planificación de estrategias especificas para incrementar en un 0.4% anual los ingresos por concepto de venta de educación continua desde el año 2021 en adelante | Informe de acciones adelantadas: Contratos suscritos, gestiones comerciales adelantadas y reportes financieros | Oficina de Proyección Social* Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-30 | Informe de avances para el incremento de ingresos por venta de educación continua
|  | IE 3.6 | Incrementar la cobertura de cursos de extensión | AT 3.6.1 | Desarrollar avances en la planificación de estrategias especificas para incrementar en un 2% anual el numero de inscritos a los cursos de extensión desde el año 2022 en adelante | Informe de gestión con la planificación para el aumento del 2% anual de del numero de inscritos en los cursos de extensión | Oficina de Proyección Social* | 2021-12-30 | Informe de avances para el incremento en el numero de inscritos en los cursos de extensión
E 3.4 | Fortalecer los mecanismos de relacionamiento con los egresados para enriquecer los procesos académicos y su proyección profesional. | IE 3.7 | Incrementar la participación de los graduados en los mecanismos de relacionamiento con la Universidad | AT 3.7.1 | Desarrollar avances en la planificación de estrategias especificas para incrementar en un 5% anual el numero de egresados participantes en mecanismos de relacionamiento desde el año 2021 en adelante | Informe de gestión con la planificación para el aumento del 5% anual el numero de egresados participantes en mecanismos de relacionamiento a partir del 2021 | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Todas las Facultades | 2021-12-10 | Informe de avances para el incremento en la participación de graduados en los mecanismos de relacionamiento
|  | IE 3.8 | Actualizar e implementar el modelo de seguimiento a graduados, articulándolo con las funciones sustantivas de la Universidad | AT 3.8.1 | Aprobar e Implementar el modelo de seguimiento a graduados, articulándolo con las funciones sustantivas de la Universidad | Modelo de seguimiento a graduados aprobado mediante acuerdo del Consejo Académico e implementado | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Todas las Facultades | 2021-12-10 | Modelo de seguimiento a graduados implementado
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 4 Bienestar
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [6 empty] | Fecha de Aprobación 29/01/2021
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIÓNAL PDI 2020-2025
|  | EJE ESTRATÉGICO No.4 BIENESTAR | [6 empty] | Versión: 01
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4 |  | Fortalecer el bienestar institucional que promueva la permanencia estudiantil y el desarrollo humano integral de la comunidad universitaria.
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR
E 4.1 | Consolidar un modelo integral de bienestar para la comunidad universitaria. | IE 4.1 | Consolidar e implementar el modelo integral de bienestar institucional, donde se establezcan los Planes, Programas, Proyectos y Recursos, dirigidos a la comunidad universitaria. | AT 4.1.1 | Implementar el modelo integral de bienestar, a través del plan anual de bienestar. | Plan anual de bienestar 2021 | Jefe División Medio Universitario Jefe División Recursos Humanos | 2021-12-31 | Plan anual de bienestar 2021 implementado
|  | IE 4.2 | Consolidar e implementar un programa para la mejora del desempeño académico, la integración y la adaptación al ambiente educativo. | AT 4.2.1 | Aprobar e implementar el Programa para la mejora del desempeño académico, la integración y la adaptación al ambiente educativo. | Estadísticas de la implementación de estrategias del Programa Programa para la mejora del desempeño académico, la integración y la adaptación al ambiente educativo. | División Medio Universitario Todas las Facultades | 2021-12-31 | Programa para la mejora del desempeño académico, la integración y la adaptación al ambiente educativo, implementado
|  |  |  | AT 4.2.2 | Realizar acompañamiento a los estudiantes identificados con alertas académicas, a través de las estrategias del Programa para la mejora del desempeño académico, la integración y la adaptación al ambiente educativo. | Informe de tutores de gestión de cada programa Programa para la mejora del desempeño académico, la integración y la adaptación al ambiente educativo implementado | División Medio Universitario Todas las Facultades | 2021-11-30 | 40% de los estudiantes identificados, con mejoras en su desempeño académico
|  | IE 4.3 | Consolidar e implementar un programa que desarrolle competencias para la vida, relacionadas con el autoconocimiento y la relación con los demás y su entorno. | AT 4.3.1 | Aprobar e implementar el Programa que desarrolle competencias para la vida, relacionadas con el autoconocimiento y la relación con los demás y su entorno. | Estadísticas de la implementación de estrategias del Programa Programa que desarrolle competencias para la vida, relacionadas con el autoconocimiento y la relación con los demás y su entorno implementado. | División Medio Universitario | 2021-12-31 | Programa que desarrolle competencias para la vida, relacionadas con el autoconocimiento y la relación con los demás y su entorno, implementado
|  |  |  | AT 4.3.2 | Lograr que el 90% de los estudiantes y funcionarios inscritos, participen en las actividades del Programa. | Informe por parte del profesional lider del programa | División Medio Universitario | 2021-12-31 | 90% de participación en las actividades del programa
|  | IE 4.4 | Consolidar e implementar un programa de apoyo socioeconómico que contribuyan a fortalecer la permanencia y graduación estudiantil | AT 4.4.1 | Aprobar e implementar el Programa de apoyo socioeconómico | Estadísticas de la implementación de estrategias del Programa Programa de apoyo socioeconómico implementado (revisar que quede en todos) | División Medio Universitario | 2021-12-31 | Programa de apoyo socioeconómico, implementado
|  |  |  | AT 4.4.2 | Realizar acompañamiento a 80% de los estudiantes beneficiados con el programa de apoyo socioeconómico, a través de las estrategias del Programa para la mejora del desempeño académico, la integración y la adaptación al ambiente educativo. | Informe por parte del profesional lider del programa | División Medio Universitario | 2021-12-31 | 80% de beneficiados del programa que no pierden asignaturas
|  | IE 4.5 | Consolidar e implementar el Programa de Deporte y uso del tiempo libre que promueva hábitos de vida saludable, actividad física, deporte y aprovechamiento del tiempo libre de la comunidad universitaria. | AT 4.5.1 | Aprobar e implementar el Programa de deporte y uso del tiempo libre | Estadísticas de la implementación de estrategias del Programa Programa de deporte y uso del tiempo libre implementado | División Medio Universitario | 2021-12-31 | Programa de deporte y uso del tiempo libre, implementado
|  |  |  | AT 4.5.2 | Lograr que el 90% de los estudiantes y funcionarios inscritos, participen en las actividades del Programa. | Informe por parte del profesional lider del programa | División Medio Universitario | 2021-12-31 | 90% de participación en las actividades del programa
|  | IE 4.6 | Consolidar e implementar el Programa de Arte y Cultura, que facilite la expresión artística y cultural, a través de espacios de creación, intercambio, estimulación, sensibilización y apreciación de las diferentes manifestaciones. | AT 4.6.1 | Aprobar e implementar el Programa de arte y cultura. | Estadísticas de la implementación de estrategias del Programa Programa de arte y cultura implementado | División Medio Universitario | 2021-12-31 | Programa de arte y cultura, implementado
|  |  |  | AT 4.6.2 | Lograr que el 90% de los estudiantes y funcionarios inscritos, participen en las actividades del Programa. | Informe por parte del profesional lider del programa | División Medio Universitario | 2021-12-10 | 90% de participación en las actividades del programa
|  | IE 4.7 | Consolidar e implementar un programa de promoción de estilos de vida saludable y autocuidado. | AT 4.7.1 | Aprobar e implementar Programa de promoción de estilos de vida saludable y autocuidado. | Estadísticas de la implementación de estrategias del Programa Programa de promoción de estilos de vida saludable y autocuidado implementado. | División Medio Universitario | 2021-12-10 | Programa de promoción de estilos de vida saludable y autocuidado, implementado
|  |  |  | AT 4.7.2 | Lograr que el 90% de los estudiantes y funcionarios inscritos, participen en las actividades del Programa. | Informe por parte del profesional lider del programa | División Medio Universitario | 2021-12-10 | 90% de participación en las actividades del programa
|  |  |  | AT 4.7.3 | Realizar la medición del nivel de ausentismo por enfermedad de origen común | Reporte con el porcentaje de nivel de ausentismo por enfermedad de origen común aplicado (menor o igual a 0,10%). | División de Recursos Humanos* | 10/12/21 | 0,10% de ausentismo por enfermedad de origen común
|  |  |  | AT 4.7.4 | Realizar la medición del nivel de ausentismo por enfermedad de origen laboral | Reporte con el porcentaje de nivel de ausentismo por enfermedad de origen común aplicado (menor o igual a 0,0003%). | División de Recursos Humanos* | 10/12/21 | 0,0003% de ausentismo por enfermedad de origen común
|  | IE 4.8 | Consolidar e implementar un programa para el fortalecimiento del sentido de pertenencia institucional, convivencia, cultura universitaria en el marco de la gestión del cambio institucional. | AT 4.8.1 | Aprobar e implementar el Programa para el fortalecimiento del sentido de pertenencia institucional, convivencia, cultura universitaria en el marco de la gestión del cambio institucional.. | Estadísticas de la implementación de estrategias del Programa Programa para el fortalecimiento del sentido de pertenencia institucional, convivencia, cultura universitaria en el marco de la gestión del cambio institucional implementado | División Medio Universitario División de Recursos Humanos | 2021-12-10 | Programa para el fortalecimiento del sentido de pertenencia institucional, convivencia, cultura universitaria en el marco de la gestión del cambio institucional., implementado
|  |  |  | AT 4.8.2 | Lograr que el 90% de los estudiantes inscritos, participen en las actividades del Programa. | Informe por parte del profesional lider del programa | División Medio Universitario | 2021-12-10 | 90% de participación en las actividades del programa
|  |  |  | AT 4.8.3 | Lograr que el 90% de los funcionarios administrativos y docentes inscritos, participen en las actividades del Programa. | Informe por parte del profesional lider del programa | División de Recursos Humanos | 10/12/21 | 90% de participación en las actividades del programa
|  | IE 4.9 | Consolidar e implementar el Programa de Inclusión Institucional, de acuerdo con lo establecido en la Política. | AT 4.9.1 | Aprobar e implementar el Programa de Inclusión. | Estadísticas de la implementación de estrategias del Programa Implementar el Programa de Inclusión implementado | División Medio Universitario Todas las Facultades | 10/12/21 | Programa de inclusión, implementado
|  |  |  | AT 4.9.2 | Lograr que el 90% de los estudiantes y funcionarios inscritos, participen en las actividades del Programa. | Informe por parte del profesional lider del programa | División Medio Universitario | 10/12/21 | 90% de participación en las actividades del programa
|  | IE 4.10 | Consolidar e implementar un programa de felicidad laboral | AT 4.10.1 | Aprobar e implementar el programa de felicidad laboral | Programa de felicidad laboral con concepto favorable del comité de bienestar y aprobación de la Rectoría | División de Recursos Humanos* | 10/12/21 | Programa de felicidad laboral implementado
|  |  |  | AT 4.10.2 | Aumentar a 84% la favorabilidad en las encuestas de percepción del clima laboral en los administrativos | Reporte con el porcentaje de favorabilidad en las encuestas de percepción del clima laboral aplicadas a los administrativos (mayor o igual a 84%). | División de Recursos Humanos* | 10/12/21 | Porcentaje percepción de favorabilidad
E 4.2 | Consolidar el sistema de permanencia y graduación estudiantil | IE 4.11 | Implementar el Sistema de Permanencia y Graduación | AT 4.11.1 | Implementar el Sistema de Permanencia y Graduación | Informe de la implementación del Sistema de Permanencia y Graduación | División Medio Universitario Oficina de Planeación Sistemas y Desarrollo | 2021-12-10 | Sistema de Permanencia y Graduación implementado
|  | IE 4.12 | Disminuir el promedio institucional de deserción estudiantil | AT 4.12.1 | Mantener en 8% el promedio de deserción estudiantil | Reporte de SPADIES con el porcentaje de deserción estudiantil (menor o igual al 8%) | División Medio Universitario Vicerrectoría Académica | 2021-12-10 | Porcentaje de deserción estudiantil (Indicador de tendencia negativa, con valores acumulados)
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 5 Internacionalización
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [6 empty] | Fecha de Aprobación 29/01/2021
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIÓNAL PDI 2020-2025
|  | EJE ESTRATÉGICO No.5 INTERNACIONALIZACIÓN | [6 empty] | Versión: 01
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 5 |  | Integrar la dimensión de internacionalización e interculturalidad a las funciones sustantivas de la universidad con visión global, en respuesta a las demandas de la sociedad.
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR | ACTIVIDAD OPERATIVA Realizar interrelación con proyectos |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLE (Cargo) | FECHA DE CUMPLIMIENTO | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | DETALLE LINEA BASE
E 5.1 | Visibilizar la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca mediante el desarrollo de los ejes para la internacionalización en articulación con las funciones misionales | IE 5.1 | Incrementar la movilidad en casa de docentes y estudiantes | AT 5.1.1 | Incrementar 30 nuevos estudiantes participantes en proyectos colaborativos de aprendizaje (COIL) | Reporte consolidado por el Equipo de Relaciones Interinstitucionales ERI, con los estudiantes participantes en proyectos colaborativos de aprendizaje (COIL), que registre un incremento igual o mayor a 30 estudiantes con respecto a la vigencia anterior | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica Todas las facultades Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo - SIETIC | 2021-12-10 | No. de estudiantes con movilidad en casa en el periodo actual - No. de estudiantes con movilidad en casa en el periodo anterior | AO 5.1.1 | Realizar clases a través de herramientas tecnológicas con instituciones nacionales o extranjeras para fomentar la movilidad en casa de docentes y estudiantes |  |  |  | 30 Nuevos estudiantes en COIL Para un total acumulado de 593 en los COIL | 30 Nuevos estudiantes en COIL Para un total acumulado de 623 en los COIL | 30 Nuevos estudiantes en COIL Para un total acumulado de 653 en los COIL | 30 Nuevos estudiantes en COIL Para un total acumulado de 683 en los COIL | 30 Nuevos estudiantes en COIL Para un total acumulado de 713 en los COIL | LÍNEA BASE 2019 Correo electrónico de la división de Promoción y Relaciones Interinstitucionales de fecha lun, 16 dic. 2019 a las 16:37 y correo electrónico jueves 6/02/2020 3:53 p. m. con listados soporte de los 533 estudiantes.
[10 empty] | AO 5.1.2 | Generar actividades académicas Virtuales con las IES que se tienen establecidos convenios a nivel local, regional e internacional (clases espejo, ponencias, jurados de grado)
AO 5.1.3
|  |  |  | AT 5.1.2 | Incrementar 3 nuevas movilidades en casa de docentes | Reporte de movilidades en casa de docentes, que registre un incremento igual o mayor a 3 docentes con respecto a la vigencia anterior | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica Todas las facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | No. de docentes con movilidad en casa en el periodo actual - No. de docentes con movilidad en casa en el periodo anterior | AO 5.1.4 |  |  |  |  | 3 Nuevas movilidades en casa docentes Para un total acumulado de 19 movilidades docentes en casa | 3 Nuevas movilidades en casa docentes Para un total acumulado de 22 movilidades docentes en casa | 3 Nuevas movilidades en casa docentes Para un total acumulado de 25 movilidades docentes en casa | 3 Nuevas movilidades en casa docentes Para un total acumulado de 28 movilidades docentes en casa | 3 Nuevas movilidades en casa docentes Para un total acumulado de 31 movilidades docentes en casa | LÍNEA BASE Reporto PRI correo electrónico jueves, 16 de enero de 2020 2:43 p. m. y correo electrónico lun., 16 dic. 2019 a las 16:37 13 Docentes con movilidad en casa. Facultad Ciencias de la Salud. Programa Bacteriología y Laboratorio Clínico. 3 en Argentina, 1 en Bélgica, Brasil, Chile, España, Panamá y USA y 4 en México Eje internacionalización en casa: Es un enfoque que permite abordar y promover la educación y la interculturalidad al interior de Unicolmayor. Objetivo general Promover la apropiación y participación de toda la comunidad universitaria, a través del aprovechamiento de las tecnologías de comunicación TIC, del aprendizaje intercultural, del desarrollo de habilidades comunicativas y aprendizaje de idiomas, de la realización de eventos con componentes internacionales con la participación de pares amigos internacionales, de cursos a la medida que fomenten encuentros entre diversos grupos culturales y la comunidad, entre otros aspectos.
AO 5.1.5
AO 5.1.6
|  | IE 5.2 | Incrementar la internacionalización de la investigación | AT 5.2.1 | Elaborar diagnostico de relacionamiento externo, institucional y de facultades (nacional e internacional) Generar un proyecto de investigación a través de la estrategia de internacionalización | Documento de diagnostico de relacionamiento externo, institucional y de facultades Proyecto de investigación generado | Oficina de Investigaciones* Oficina de Proyección Social División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales | 2021-12-10 | Informe de avances en la planificación de los nuevos proyectos de investigación en alianza estratégica internacional | AO 5.2.1 | Definir, estandarizar y socializar los lineamientos para la formulación de proyectos para la internacionalización de la investigación |  |  |  | 1 Nuevo proyecto de investigación Para un total acumulado de 9 proyectos de investigación | 1 Nuevo proyecto de investigación Para un total acumulado de 10 proyectos de investigación | 1 Nuevo proyecto de investigación Para un total acumulado de 11 proyectos de investigación | 1 Nuevo proyecto de investigación Para un total acumulado de 12 proyectos de investigación | 1 Nuevo proyecto de investigación Para un total acumulado de 13 proyectos de investigación | LÍNEA BASE David PRI e Investigaciones te enviaron soporte de los 8 proyectos de investigación en alianza estratégica internacional, además de que digan que hay ocho, se requiere los nombres de los proyectos y los nombres de las entidades y países que son aliados internacionales. Por otra parte no se si esto lo vayan a mencionar en el PAA pero en algún lugar también se debe registrar que se ha logrado con esas alianzas y la misma directriz que se tome para los 8 que dicen que existe se debe tener en cuenta para el seguimiento de los que proponen en la META
AO 5.2.2
AO 5.2.3
|  | IE 5.3 | Implementar programas para la internacionalización del currículo (doble titulación) | AT 5.3.1 | Desarrollar avances en la elaboración de documentos para los programas que se les va a generar doble titulación 2 programas con doble titulación en el 2022 y 2 programas con doble titulación en el 2024 | Informe de gestión con los avances en la planificación de los programas con doble titulación. | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica* Todas las Facultades | 2021-12-10 | Informe de avances en la en la planificación de los programas con doble titulación | AO 5.3.1 | Elaborar un diagnostico de oportunidades de internacionalización del currículo |  |  |  |  | 50% 2 programas con doble titulación |  |  | 50% 2 programas con doble titulación | N.A
[10 empty] | AO 5.3.2 | Diseñar y estandarizar lineamientos para la doble titulación.
AO 5.3.3
|  | IE 5.4 | Incrementar la movilidad académica en doble vía tanto nacional como internacional | AT 5.4.1 | Desarrollar avances en la planificación para el incremento de estudiantes con movilidad académica nacional en internacional, de la siguiente manera: 5 nuevos estudiantes con movilidad en el 2021, | Informe de gestión con los avances en la planificación para el incremento de estudiantes con movilidad académica nacional en internacional | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades | 2021-12-30 | Informe con avances en la planificación para el incremento de estudiantes con movilidad académica | AO 5.4.1 | A través de los convenios vigentes se establecerán planes de trabajo que promueva el incremento de la movilidad en doble vía |  |  |  | 5 Nuevos estudiantes con movilidad académica Para un total acumulado de 220 estudiantes con movilidad académica | 10 Nuevos estudiantes con movilidad académica Para un total acumulado de 230 estudiantes con movilidad académica | 10 Nuevos estudiantes con movilidad académica Para un total acumulado de 240 estudiantes con movilidad académica | 10 Nuevos estudiantes con movilidad académica Para un total acumulado de 250 estudiantes con movilidad académica | 10 Nuevos estudiantes con movilidad académica Para un total acumulado de 260 estudiantes con movilidad académica | LÍNEA BASE Correo electrónico de PRI lun., 16 dic. 2019 a las 16:37 210 Estudiantes con movilidad nacional (180) e internacional (35) Nacional 180 Internacional saliente: 35 Internacional entrante: 3
AO 5.4.2
AO 5.4.3
|  | IE 5.5 | Incrementar experiencias de internacionalización a partir del desarrollo de competencias de multilingüismo en la comunidad Universitaria | AT 5.5.1 | Desarrollar avances en la planificación para el incremento de las experiencias de internacionalización con un segundo idioma, de la siguiente manera: 1 nueva experiencia de internacionalización en el 2021, | Informe de gestión con los avances en la planificación para el incremento de experiencias de internacionalización | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades | 2020-12-10 | Informe con avances en la planificación para el incremento de experiencias de internacionalización | AO 5.5.1 | Suscribir convenios o alianzas estratégicas para el aprendizaje de otro idioma. |  |  |  | 1 Nueva experiencia de internacionalización Para un total acumulado de 5 experiencias de internacionalización | 1 Nueva experiencia de internacionalización Para un total acumulado de 6 experiencias de internacionalización | 1 Nueva experiencia de internacionalización Para un total acumulado de 7 experiencias de internacionalización | 1 Nueva experiencia de internacionalización Para un total acumulado de 8 experiencias de internacionalización | 1 Nueva experiencia de internacionalización Para un total acumulado de 9 experiencias de internacionalización | LÍNEA BASE 2019 Reporto División de Promoción y Relaciones Internacionales correo electrónico jueves, 16 de enero de 2020 2:43 p. m. con: 4 Experiencias de internacionalización para estudiantes con un segundo idioma (Universidad Aurel Vlaicu Rumania) en Pasantía de las facultades de Administración y Economía, Ciencias Sociales e Ingeniería y Arquitectura.
AO 5.5.2
AO 5.5.3
|  | IE 5.6 | Implementar la internacionalización de la proyección social a través de la ejecución de proyectos | AT 5.6.1 | Desarrollar avances en la planificación de proyectos de proyección social con enfoque de internacionalización, de la siguiente manera: 1 nuevo proyecto en el 2021, | Informe de gestión con los avances en la planificación de proyectos de proyección social con enfoque de internacionalización | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Oficina de Proyección Social* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | Informe con avances en la planificación de proyectos de proyección social con enfoque de internacionalización | AO 5.6.1 | Impulsar la formulación y puesta en marcha de proyectos comunitarios con enfoque internacional en asociación con organizaciones publicas y privadas, |  |  |  | 1 Nuevo proyecto con enfoque de internacionalización Para un total acumulado de 1 proyecto con enfoque de internacionalización | 1 Nuevo proyecto con enfoque de internacionalización Para un total acumulado de 2 proyecto con enfoque de internacionalización | 1 Nuevo proyecto con enfoque de internacionalización Para un total acumulado de 3 proyecto con enfoque de internacionalización | 1 Nuevo proyecto con enfoque de internacionalización Para un total acumulado de 4 proyecto con enfoque de internacionalización | 1 Nuevo proyecto con enfoque de internacionalización Para un total acumulado de 5 proyecto con enfoque de internacionalización | N.A
AO 5.6.2
AO 5.6.3
E 5.2 | Fortalecer el intercambio cultural de la comunidad académica desde los ejes de internacionalización. | IE 5.7 | Aumentar la presencia de estudiantes extranjeros en la institución. | AT 5.7.1 | Desarrollar avances en la planificación para el incremento de estudiantes con movilidad entrante, de la siguiente manera: 5 nuevos estudiantes con movilidad entrante en el 2021, | Informe de gestión con los avances en la planificación para el incremento de estudiantes con movilidad entrante | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica (Área de Admisiones Registro y Control) Todas las Facultades | 2021-12-10 | Informe con avances en la planificación para el incremento de estudiantes con movilidad entrante | AO 5.7.1 | A través de los convenios y alianzas vigentes aumentar la reciprocidad de la movilidad hacia Unicolmayor |  |  |  | 5 Nuevos estudiantes con movilidad entrante Para un total acumulado de 8 estudiantes con movilidad entrante | 5 Nuevos estudiantes con movilidad entrante Para un total acumulado de 13 estudiantes con movilidad entrante | 5 Nuevos estudiantes con movilidad entrante Para un total acumulado de 18 estudiantes con movilidad entrante | 5 Nuevos estudiantes con movilidad entrante Para un total acumulado de 23 estudiantes con movilidad entrante | 5 Nuevos estudiantes con movilidad entrante Para un total acumulado de 28 estudiantes con movilidad entrante | LÍNEA BASE 2019 La división de promoción reporto para el MEN a través de las plantillas Hecha TRES así: 1 España. Semestre Académico. Ciencias Sociales 2 México. Una estancia corta. Ingeniería y Arquitectura y uno en semestre académico. Derecho
AO 5.7.2
AO 5.7.3
|  | IE 5.8 | Establecer una cátedra virtual conjunta relacionada con la temática intercultural | AT 5.8.1 | Implementar una (1) cátedra virtual con temática intercultural | Registro de asistencia a la cátedra virtual de interculturalidad | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo (SIETIC) | 2021-12-10 | No. De cátedras virtuales implementadas en el periodo actual - No. De cátedras virtuales implementadas en el periodo anterior | AO 5.8.1 |  |  |  |  | 1 Nueva cátedra virtual Para un total acumulado de 2 cátedras virtuales | 1 Nueva cátedra virtual Para un total acumulado de 3 cátedras virtuales | 1 Nueva cátedra virtual Para un total acumulado de 4 cátedras virtuales | 1 Nueva cátedra virtual Para un total acumulado de 5 cátedras virtuales | 1 Nueva cátedra virtual Para un total acumulado de 6 cátedras virtuales | N.A
AO 5.8.2
AO 5.8.3
|  | IE 5.9 | Implementar actividades extracurriculares y programas de convivencia entre estudiantes locales y extranjeros | AT 5.9.1 | Desarrollar avances en la planificación de actividades de convivencia entre estudiantes locales y extranjeros, de la siguiente manera: 2 actividades de convivencia en el 2021, | Informe de gestión con los avances en la planificación de actividades de convivencia entre estudiantes locales y extranjeros | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | Informe con avances en la planificación de actividades de convivencia entre estudiantes locales y extranjeros | AO 5.9.1 |  |  |  |  | 20% 2 Nuevas actividades de convivencia | 20% 2 Nuevas actividades de convivencia | 20% 2 Nuevas actividades de convivencia | 20% 2 Nuevas actividades de convivencia | 20% 2 Nuevas actividades de convivencia | N.A
AO 5.9.2
AO 5.9.3
|  | IE 5.10 | Establecer convenios con instituciones y centros especializados en el estudio de culturas y regiones extranjeras | AT 5.10.1 | Establecer un convenio con instituciones y centros especializados en el estudio de culturas y regiones extranjeras | Convenio firmado con instituciones y centros especializados en el estudio de culturas y regiones extranjeras | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* | 2021-12-10 | Convenios establecido con instituciones y centros especializados en el estudio de culturas y regiones extranjeras | N.A |  |  |  |  | 1 Nuevo convenio Para un total acumulado de 1 nuevos convenios | 1 Nuevo convenio Para un total acumulado de 2 nuevos convenios | 1 Nuevo convenio Para un total acumulado de 3 nuevos convenios | 1 Nuevo convenio Para un total acumulado de 4 nuevos convenios | 1 Nuevo convenio Para un total acumulado de 5 nuevos convenios | N.A
N.A
N.A
E 5.3 | Fortalecer la internacionalización desde las redes de cooperación y las comunidades académicas, en articulación con la docencia, la investigación y la proyección social. | IE 5.11 | Incrementar la internacionalización a través de los convenios, alianzas estratégicas y redes | AT 5.11.1 | Establecer 2 convenios de internacionalización | Convenios de internacionalización firmado | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Vicerrectoría Académica Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | No. De convenios suscritos/programado | N.A |  |  |  |  | 2 Nuevos convenios Para un total acumulado de 33 nuevos convenios | 2 Nuevos convenios Para un total acumulado de 35 nuevos convenios | 2 Nuevos convenios Para un total acumulado de 37 nuevos convenios | 2 Nuevos convenios Para un total acumulado de 49 nuevos convenios | 2 Nuevos convenios Para un total acumulado de 51 nuevos convenios
N.A
N.A
|  | IE 5.12 | Implementar las iniciativas suscritas en los convenios, alianzas y redes | AT 5.12.1 | Aumentar a 40% la ejecución de las iniciativas de internacionalización suscritas en los convenios alianzas y redes vigentes. | Reporte con el porcentaje de ejecución de las iniciativas de internacionalización suscritas en los convenios alianzas y redes vigentes. (mayor o igual a 40%). | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales* Todas las Facultades Programa de Ciencias Básicas | 2021-12-10 | (No. De iniciativas ejecutadas a través de convenios alianzas y redes/ No. De iniciativas propuestas) | AO 5.12.1 | Diseñar una matriz con todas las líneas de trabajo conjuntas que se establecen en los convenios, redes y alianzas vigentes. |  |  |  | 40% de las iniciativas ejecutadas | 50% de las iniciativas ejecutadas | 60% de las iniciativas ejecutadas | 70% de las iniciativas ejecutadas | 80% de las iniciativas ejecutadas | LÍNEA BASE 2019 En correo de la división de Promoción y Desarrollo Interinstitucional del 3 de febrero al las 17:07 se reporta la ejecución de 9 convenios de 31 existentes | Línea base (9 convenios ejecutados de 31)
AO 5.12.2
AO 5.12.3
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE

## Eje 6 Procesos Academicos&adm.
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [6 empty] | Fecha de Aprobación 29/01/2021
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIÓNAL PDI 2020-2025
|  | EJE ESTRATÉGICO No.6 PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS | [6 empty] | Versión: 01
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 6 |  | Consolidar la gestión organizacional efectiva, con procesos eficientes y eficaces, soportada en una administración oportuna para el cumplimiento de los compromisos misionales y la generación de valor a sus grupos de interés.
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR
E 6.1 | Actualizar la normatividad institucional que responda a las dinámicas y demandas de la educación superior | IE 6.1 | Actualizar el Estatuto General de la Universidad | AT 6.1.1 | Actualizar el estatuto general | Estatuto general actualizado y aprobado mediante acuerdo del Consejo Superior Universitario | Vicerrectoría Académica* Vicerrectoría Administrativa* | 2021-12-30 | Estatuto general actualizado e implementado
|  | IE 6.2 | Actualizar la Estructura Orgánica de la Universidad | AT 6.2.1 | Aprobar el rediseño organizacional. | Rediseño organizacional aprobado | Vicerrectoría Administrativa* División de Recursos Humanos | 2021-09-30 | Estructura orgánica actualizada
|  | IE 6.3 | Actualizar el reglamento estudiantil de pregrado. | AT 6.3.1 | Actualizar el reglamento estudiantil de pregrado. | Reglamento estudiantil de pregrado actualizado y aprobado mediante acuerdo del Consejo Superior | Vicerrectoría Académica* | 2021-09-30 | Reglamento estudiantil de pregrado actualizado
|  | IE 6.4 | Actualizar el Estatuto Docente. | AT 6.4.1 | Actualizar el Estatuto Docente. | Estatuto docente actualizado y aprobado mediante acuerdo del Consejo Superior | Vicerrectoría Académica* | 2021-11-30 | Estatuto docente actualizado
|  | IE 6.5 | Diseñar e implementar el Estatuto Administrativo | AT 6.5.1 | Aprobar e implementar el estatuto administrativo | Estatuto administrativo aprobado mediante acuerdo del Consejo Superior | Vicerrectoría Administrativa * Oficina Jurídica División de Recursos Humanos | 2021-12-30 | Estatuto administrativo diseñado e implementado
|  | IE 6.6 | Actualizar el reglamento de bienestar universitario | AT 6.6.1 | Implementar el Modelo de bienestar universitario | Modelo de bienestar universitario implementado | División del Medio Universitario* Vicerrectoría Administrativa Vicerrectoría Académica | 2021-12-10 | Modelo de bienestar implementado
E 6.2 | Fortalecer el modelo de gestión organizacional sustentado en el mejoramiento continuo, para una administración moderna y eficaz enfocada a la cultura del servicio | IE 6.7 | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el área administrativa | AT 6.7.1 | Diseñar y ejecutar las fases para la implementación del Modelo de Integrado de Planeación y Gestión MIPG | Informe de avance de las 5 Fases de la implementación del Modelo de Integrado de Planeación y Gestión MIPG, relacionando los entregables elaborados y el porcentaje de ejecución de cada una | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo* Oficina de Autoevaluación y Acreditación Oficina de Control Interno Todas las dependencias | 2021-12-10 | Fases ejecutadas para la implementación del MIPG
|  | IE 6.8 | Modernizar la gestión documental de la Universidad en el área Administrativa | AT 6.8.1 | Diseñar y ejecutar las fases 1 y 2 para la modernización de la gestión documental de la Universidad en el área Administrativa | Informe de avance de las Fases 1 y 2 de la modernización de la gestión documental, relacionando los entregables elaborados y el porcentaje de ejecución de cada una de las 2 fases. Fase 1: Diseño del Plan de Gestión Documental PGD ejecutada al 100% (Aprobado por el comité de gestión y desempeño institucional) Fase 2: Actualización de la Tablas de Retención Documental TRD ejecutada al 100% | Secretaria General* Todas las dependencias Todas las facultades | 2021-12-10 | Fases implementadas para la modernización de la gestión documental
|  | IE 6.9 | Diseñar e implementar el modelo integral de comunicaciones de la Unicolmayor | AT 6.9.1 | Diseñar y aprobar del Modelo integral de comunicaciones de la Unicolmayor | Modelo integral de comunicaciones de la Unicolmayor aprobado en CSU | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales | 2021-12-10 | Un Modelo integral de comunicaciones aprobado
|  | IE 6.10 | Diseñar e implementar un modelo integral de participación de conformidad con la norma ISO 9001 | AT 6.10.1 | Diseñar y aprobar el modelo integral de participación | Modelo de bienestar universitario aprobado por Resolución de Rectoría | Secretaria General* División de Medio Universitario División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo | 2021-12-10 | Un Modelo integral de participación aprobado
IR A INICIO
SIGUIENTE EJE
ANTERIOR EJE
Note on J21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: pendiente revisar para dejarlo cumplido en 2020, ya que por acuerdo de CSU 011 de 2020 Modelo y política de Bienestar que lo sustituye.

## Eje 7 Gestión de Recursos
|  | UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | [6 empty] | Fecha de Aprobación 29/01/2021
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIÓNAL PDI 2020-2025
|  | EJE ESTRATÉGICO No. 7 GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS | [6 empty] | Versión: 01
OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 7 |  | Gestionar de manera eficiente y eficaz el talento humano, los recursos financieros, físicos y tecnológicos que aseguren la sostenibilidad institucional.
ESTRATEGIA |  | INICIATIVA ESTRATÉGICA |  | ACCIÓN TÁCTICA GENERAL 2021 |  | FUENTE DE VERIFICACIÓN (Producto / entregable) | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO | INDICADOR
E 7.1 | Modernizar la plataforma tecnológica acorde con las necesidades de la comunidad universitaria y el desarrollo, uso y apropiación de las TIC. | IE 7.1 | Elaborar e implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI | AT 7.1.1 | Aprobar e implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información -PETI | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información -PETI aprobado por la Rectoría, PETI implementado | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo* | 2021-10-30 | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI Aprobado
|  |  |  | AT 7.1.2 | Ejecutar el 25% de los proyectos a identificados dentro del PETI | Proyectos ejecutados | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo* Vicerrectoría Administrativa División Financiera | 2021-10-30 | Presupuesto general con la inclusión de los proyectos identificados
|  | IE 7.2 | Aumentar el parque computacional y renovar los equipos de computo que han superado su vida útil por obsolescencia tecnológica | N.A | N.A No aplica cumplimiento de meta estratégica para la vigencia 2021
|  |  |  | AT 7.2.1 | Renovar el 30% de los equipos de computo con obsolescencia tecnológica | Inventario de los equipos de computo renovados y hojas de vida de los nuevos equipos | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo* División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos | 2021-09-30 | Porcentaje de equipos con obsolescencia renovados
|  | IE 7.3 | Fortalecer los sistemas de información y aplicaciones de la Universidad | AT 7.3.1 | Fortalecer los sistemas de información y aplicaciones priorizadas | Informe con los sistemas de información y aplicaciones fortalecidos durante la vigencia | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo* | 2021-12-10 | (Sistemas de información y aplicaciones fortalecidos / Sistemas de información y aplicaciones priorizados para fortalecer) * 100
|  | IE 7.4 | Aumentar cobertura y calidad en la conectividad | N.A | Aumentar la velocidad del canal de internet mínimo en 800 Mbps | Contrato de Conectividad realizado | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo* | 2021-12-11 | Garantía de 800 Mbps de velocidad del canal de internet
|  |  |  | N.A | N.A No aplica cumplimiento de meta estratégica para la vigencia 2021
|  | IE 7.5 | Implementar la Política de Gobierno Digital | AT 7.5.1 | Diseñar y ejecutar las fase 3 para la implementación de la política de gobierno digital | Informe de avance de las Fase 3 de la implementación de la política de gobierno digital, relacionando los entregables elaborados y el porcentaje de ejecución de la fase 3 Fase 3: Implementación de la política al 50% | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo* Vicerrectoría Administrativa Secretaria General División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos División Financiera | 2021-12-10 | Porcentaje fases implementadas para la política de gobierno digital
E 7.2 | Optimizar los recursos financieros y gestionar nuevas fuentes de ingresos. | IE 7.6 | Diseñar e implementar un modelo financiero que permita realizar la evaluación y seguimiento de las nuevas fuentes de financiamiento y el manejo de los excedentes. | AT 7.2.1 | Diseñar e Implementar un modelo financiero que permita realizar la evaluación y seguimiento de las nuevas fuentes de financiamiento y el manejo de los excedentes. | Modelo financiero diseñado e implementado | División Financiera* Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo* Oficina de Proyección Social | 2021-12-10 | Modelo financiero implementado
|  | IE 7.7 | Apropiar un mínimo del 80 % de los excedentes financieros del periodo para inversión en proyectos de la función misional en la siguiente vigencia | AT 7.7.1 | Formulación de proyectos de inversión relacionados con la función misional de la universidad con un mínimo del 80% de los excedentes financieros | Proyectos de inversión identificados , formulados y registrados en el banco de proyectos de la universidad | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo* Vicerrectoría Académica Oficina de Investigaciones Oficina de Proyección Social | 2021-09-30 | Proyectos identificados, formulados y registrados en el banco de proyectos de la universidad
E 7.3 | Fortalecer la Gestión del talento humano acorde con las dinámicas y demandas de la educación superior. | IE 7.8 | Actualizar la planta de cargos de empleados públicos administrativos de la Universidad | AT 7.8.1 | Estructurar y ejecutar las fases del proyecto de rediseño organizacional. | Fases del proyecto de rediseño organizacional relacionaldos con la planta de cargos ejecutada | División de Recursos Humanos* Vicerrectoría Administrativa | 2021-09-30 | Fases ejecutadas del proyecto de rediseño organizacional
|  | IE 7.9 | Actualizar el manual especifico de funciones, requisitos y competencias laborales | AT 7.8.1 | Estructurar y ejecutar las fases del proyecto de rediseño organizacional. | Fases del proyecto de rediseño organizacional relacionados con el manual especifico de funciones, requisitos y competencias laborales ejecutado | División de Recursos Humanos* Vicerrectoría Administrativa | 2021-09-30 | Fases ejecutadas del proyecto de rediseño organizacional
|  | IE 7.10 | Cubrir las vacantes de empleos públicos administrativos, de los niveles profesional, técnico, operativo y asistencial mediante concurso para ingreso a la carrera administrativa | N.A | N.A No aplica cumplimiento de meta estratégica para la vigencia 2021
|  | IE 7.11 | Diseñar e implementar un programa de gestión del cambio y gestión del conocimiento para los docentes de la institución | AT 7.11.1 | Realizar y aprobar del programa de gestión del cambio y gestión del conocimiento para los docentes de la institución | Propuesta de estructuración del programa de gestión del cambio y gestión del conocimiento para los docentes de la institución aprobado | División de Recursos Humanos* Vicerrectoría Académica | 2021-09-30 | Propuesta de estructuración del programa de gestión del cambio y gestión del conocimiento para los docentes de la institución aprobado
|  | IE 7.12 | Diseñar e implementar un programa de gestión del cambio y gestión del conocimiento para los colaboradores administrativos de la institución | AT 7.12.1 | Realizar y aprobar el programa de gestión del cambio y gestión del conocimiento para los colaboradores administrativos de la institución | Propuesta de estructuración del programa de gestión del cambio y gestión del conocimiento para los colaboradores administrativos de la institución | División de Recursos Humanos* Vicerrectoría Administrativa | 2021-09-30 | Propuesta de estructuración del programa de gestión del cambio y gestión del conocimiento para los colaboradores administrativos de la institución
E 7.4 | Mejorar la infraestructura física de la Universidad que responda a la visión institucional. | IE 7.13 | Proveer un espacio físico para el almacenamiento, conservación y custodia del patrimonio documental de la Universidad | AT 7.13.1 | Elaborar el estudio de alternativas para proveer un espacio físico para el archivo central | Estudio de alternativas para proveer un espacio físico para el archivo central | Secretaria General* División de Servicios Administrativos | 2021-12-10 | Estudio de alternativas para proveer un espacio físico para el archivo central
|  | IE 7.14 | Fortalecer las condiciones de la infraestructura y de los espacios físicos de la Universidad en las edificaciones actuales para garantizar la prestación del servicio de conformidad con las disposiciones legales vigentes | AT 7.14.1 | Intervenir los metros cuadrados planificados para la vigencia | Informe con la relación y detalle de las intervenciones realizadas en la planta física de la universidad, relacionando el porcentaje de ejecución sobre lo planificado | División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos* | 2021-12-30 | (Metros cuadrados intervenidos en el año /metros cuadrados programados para intervención en el año) * 100
|  |  |  | AT 7.14.2 | Atender las solicitudes de renovación o dotación en la planta física de la Universidad | Informe de control de las solicitudes de renovación o dotación atendidas en la planta física de la Universidad | División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos* | 2021-12-10 | (Solicitudes de renovación de dotación atendidas / No. Solicitudes de renovación radicadas) *100
|  | IE 7.15 | Adquirir el predio para la ubicación de la nueva sede de la Universidad previa autorización del CSU | AT 7.15.1 | Adquirir el predio para la ubicación de la nueva sede | Escritura del predio a nombre de la universidad | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo* Vicerrectoría Administrativa División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos Oficina Jurídica | 2021-12-30 | Predio adquirido para la ubicación de la nueva sede
|  | IE 7.16 | Elaborar los estudios y diseños para la obtención de la licencia de construcción o adecuación de la nueva sede de la Universidad | N.A | Elaborar los estudios y diseños para obtener la licencia de condtrucción o adecuación de la universidad | Estudios y diseños elaborados | Rectoría Vicerrectoría Administrativa División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo | 2021-12-30 | Estudios y diseños elaborados
|  |  |  | N.A | Realizar los trámites para obtener la Licencia de construcción o adecuación de la nueva sede de la universidad | Licencia de construcción obtenida |  | 2021-12-30 | Licencia de construcción obtenida
|  | IE 7.17 | Construir la nueva sede de la Universidad | N.A | N.A No aplica cumplimiento de meta estratégica para la vigencia 2021
IR A INICIO
ANTERIOR EJE