## Control de Cambios
| FORMATO PLAN DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | CÓDIGO:
|  | VERSIÓN: | 1
|  | VIGENCIA: | 2023-05-18
VERSION | CAMBIOS REALIZADOS | FECHA DE APROBACIÓN EN COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
1 | El Plan de Transparencia y Etica Pública de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca se elaboró en su primera versión incorporando las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 a partir de las instrucciones dadas por la Secretaría de Transparencia el día 24 de noviembre de 2022 en su canal institucional de Facebook. Las entidades públicas se encuentran en un periodo de transición entre la pérdida de vigencia del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y la implementación de los Programas de Transparencia y Ética de lo público, por lo tanto, este documento cuenta con la estrategia de racionalización de trámites 2023. Se espera realizar los ajustes necesarios cuando la Secretaría de Transparencia desarrolle los lineamientos oficiales sobre la formulación, implementación, monitoreo y seguimiento de dichos programas. | 30 de Mayo 2023

## Formato Plan de Transparencia
|  | FORMATO PLAN DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA |  |  |  |  | CÓDIGO: | FODE01
[7 empty] | VERSIÓN: | 1
|  | PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |  |  |  |  | VIGENCIA: | 2023-05-18
OBJETIVO DE LA INICIATIVA: Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 2195 de 2022. Artículo 31.
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | APOYO | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN
1. Gestión del Riesgo |  | 1.1 | Revisar la Politica de Administración del Riesgo Institucional | Política revisada | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | Oficina de Aseguramiento de la Calidad | 2023-01-01 | 2023-11-30
|  | 1.2 | Actualizar la EGCGS-03 GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Versión 8 | Guia actualizada y establecidad en el sistema de calidad | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | Oficina de Aseguramiento de la Calidad | 2023-03-06 | 2023-06-30
|  | 1.3 | Realizar mesas de trabajo con los responsables de los procesos, para orientar la actualización del mapa de riesgos de corrupción de la Universidad de la vigencia 2023, de acuerdo con la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo (EGCGS-03 versión 8). | Actas de mesas de trabajo realizadas con los procesos | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | N/A | 2022-10-20 | 2023-02-10
|  | 1.4 | Actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción Institucional. | Mapa de Riesgos de corrupción Institucional actualizados | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | N/A | 2022-10-20 | 2023-02-11
|  | 1.5 | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional en el micrositio de Plan Anticorrupción y Transparencia | Mapa de riesgos publicado en SIAC y Pagina web. | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | N/A | 2023-01-01 | 2023-02-13
|  | 1.6 | Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional | Evidencias de socialización | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | N/A | 2023-01-01 | 2023-02-14
|  | 1.7 | Realizar revisiones, monitoreos y cuando se requiera ajustes, a los riesgos y controles de corrupción de la Entidad de manera cuatrimestral. | Registro de seguimiento de las tres (3) revisiones realizadas (Abril, Agosto y Diciembre) | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | N/A | 2023-04-10 | 2023-12-15
|  | 1.8 | Realizar seguimiento a los riesgo de corrupción incorporados en el informe de seguimiento del PAAC. | Informe del ultimo cuatrimestre del 2022, informe del 1 y 2 cuatrimestre 2023. | Oficina de Control Interno | N/A | 2023-04-20 | 2023-10-30
|  | 1.9 | Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el Informe de Seguimiento realizado a los controles para la toma de decisiones. | Presentación tres (3) seguimientos (cuatrimestrales) | Oficina de Control Interno | N/A | 2023-04-20 | 2023-12-17
2. Redes Institucionales y canales de denuncia |  | 2.1 | Continuar aplicando el procedimiento para el manejo de conflicto de intereses a los funcionarios Publicos, contratistas y colaboradores que se vinculen a la Universidad. | Matriz trimestral de seguimiento a casos de conflicto de intereses ultimo trimestre 2022, primer, segundo y tercer trimestre 2023. | Subdirección de Talento Humano | N/A | 2023-01-15 | 2023-10-30
|  | 2.2 | Implementar un correo Institucional para recibir las denuncias de corrupción de la Universidad. | Correo establecido | Secretaria General | N/A | 2023-01-01 | 2023-04-30
|  | 2.3 | Implementar un formulario para recibir los comentarios u observaciones a las incativas publicadas en el boton de transparencia. | Formulario establecido | Secretaria General | N/A | 2023-01-01 | 2023-06-30
|  | 2.4 | Continuar aplicando mecanismos que permitan evaluar la atención de los servidores públicos a los ciudadanos. | Informe de evaluacion de atención del servidor público ultimo trimestre 2022, primer, segundo y tercer trimestre 2023. | Subdirección de Talento Humano | N/A | 2023-01-15 | 2023-10-30
|  | 2.5 | Continuar Implementando jornadas de capacitación especializadas en atención al ciudadano a los funcionarios que interactuen con la ciudadania. | Registros de participación a capacitaciones | Subdirección de Talento Humano | N/A | 2023-02-01 | 2023-11-30
|  | 2.6 | Elaborar, socializar y publicar en el portal web los informes trimestrales de PQRSD con corte al 31/12/2022, 31/03/2023, 30/06/2023, 30/09/2023 a más tardar el 30 del mes siguiente. | Informes publicados | Secretaria General | N/A | 2023-01-20 | 2023-10-30
|  | 2.7 | Resolución de Rectoria de adopción y actualización de la Politica de Protección de Datos personales | Resolución emitidia | Oficina de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | N/A | 2023-01-20 | 2023-08-31
|  | 2.8 | Divulgar la Politica de protección de datos personales | Registros de divulgación | Oficina de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | N/A | 2023-05-01 | 2023-09-10
|  | 2.9 | Revisar la Caracterización de ciudadania y grupos de valor de conformidad con los lineamientos del DAFP. | Informe de caracterización de grupos de valor. | Secretaria General | N/A | 2023-02-02 | 2023-11-10
3. Legalidad e integridad |  | 3.1 | Implementar acciones pedagógicas o campañas de sensibilización de la política de integridad para su apropiación por parte de la servidores de la entidad. | Registro de capacitaciones | Subdirección de Talento Humano | N/A | 2023-02-01 | 2023-11-30
|  | 3.2 | Formular la estrategia para la gestión preventiva de conflictos de interés dentro del marco de la planeación institucional. | Documento que contenga la estrategia | Subdirección de Talento Humano | N/A | 2023-02-01 | 2023-04-30
|  | 3.3 | Incluir en la estrategia de gestión para la prevención de conflictos de interés jornadas de sensibilización y capacitación para divulgar las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público y las herramientas para tramitarlo. | Registro de capacitaciones | Subdirección de Talento Humano | N/A | 2023-02-01 | 2023-11-30
|  | 3.4 | Incluir en la(s) Jornada(s) de Inducción y Reinducción la divulgación de las situaciones sobre conflictos de interés que puede enfrentar un servidor público y las herramientas para tramitarlo. | Registro de capacitaciones | Subdirección de Talento Humano | N/A | 2023-02-01 | 2023-11-30
|  | 3.5 | Elaborar estrategia para la implementacion del aplicativo por la integridad publica, según lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Publica. | Documento que contenga la estrategia | Subdirección de Talento Humano | N/A | 2023-02-01 | 2023-11-30
4. Iniciativas adicionales |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
5. Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas |  | 5.1 | Generar y divulgar el Plan de trabajo de la audiencia pública de Rendición de cuentas del 2022 | Plan de trabajo de rendición de cuentas 2022 divulgado | Secretaria General | N/A | 2023-02-01 | 2023-03-31
|  | 5.2 | Aplicar y publicar encuesta de selección de temas para la audiencia pública de rendición de cuentas y sus resultados | Encuesta y resultados publicados y divulgados en los diferentes medios de comunicación | Secretaria General | N/A | 2023-03-01 | 2023-03-31
|  | 5.3 | Elaborar y publicar el informe de gestión vigencia 2022 | Informe de gestión publicado | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | N/A | 2023-04-01 | 2023-06-30
|  | 5.4 | Incluir información de la Audiencia de Rendición de cuentas en el boletin Institucional. | Boletines publicados | Subdirección de Promoción y Comunicaciones | N/A | 2023-02-01 | 2023-11-30
|  | 5.5 | Difundir con mayor frecuencia en todos los canales de comunicación la información de interes y de impacto para la ciudadania que sea solicitada por las Dependencias. | Evidencias de publicación | Subdirección de Promoción y Comunicaciones | N/A | 2023-03-01 | 2023-11-30
|  | 5.6 | Promocionar los espacios de diálogo de doble vía con los diferente grupos de valor y acciones para los ejercicios de Audiencia Rendición de Cuentas según sea el caso por los canales de comunicación de la institución. | Actividades de Dialogo | Subdirección de Promoción y Comunicaciones | N/A | 2023-03-01 | 2023-11-30
|  | 5.7 | Convocar la veeduría ciudadana para que ejerza la funciòn de vigilancia y realizar seguimiento a su participaciòn | Oficios o correos de convocatoria Informe de seguimiento a la participacion de las veedurias | Secretaria General | N/A | 2023-02-01 | 2023-09-30
|  | 5.8 | Realizar un ejercicio de audiencia pública de Rendición de Cuentas de la gestión realizada por la Universidad, durante la vigencia 2022, mediante la convocatoria y participación de grupos de valor | 1 Audiencia pública de Rendicion de Cuentas | Secretaria General | N/A | 2023-02-01 | 2023-09-30
|  | 5.9 | Realizar ejercicios de Rendición de Cuentas focalizados. | Soportes de formatos asociados a los eventos (normalizar) | Secretaria General/ Grupo de apoyo Rendición de Cuentas | N/A | 2023-02-01 | 2023-09-30
|  | 5.10 | Generar una comunicación y retroalimentación en tiempo real con los grupos de valor en los diferentes escenarios de la Audiencia de Rendición de Cuentas y los espacios de dialogo establecidos | Documento de memorias | Subdirección de Promoción y Comunicaciones | N/A | 2023-10-01 | 2023-11-30
|  | 5.11 | Realizar y publicar en el micrositio de Rendición de Cuentas el documento de las diferentes etapas con el análisis y la evaluación de los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas. | Documento publicado | Subdirección de Promoción y Comunicaciones | N/A | 2023-10-20 | 2023-11-30
|  | 5.12 | Evaluar y verificar, por parte de la Oficina de Control Interno, el ejercicio de la Audiencia pública de rendición de cuentas | Informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas | Oficina Control Interno | N/A | 2023-10-01 | 2023-10-31
6. Transparencia y acceso a la información pública |  | 6.1 | Publicar en la página web de la Universidad un mecanismo de participación ciudadana para la elaboración del Plan Anticorrupción vigencia 2024. | Mecanismo de participación publicado (registro fotográfico) | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | N/A | 2022-10-10 | 2023-12-15
|  | 6.2 | Desarrollo del boton participa con los componentes establecidos por el DAFP (Participación para la identificación de problemas, Planeación y presupuesto participativo, Participación y consulta ciudadana de proyectos, normas, políticas o programas, Colaboración e innovación abierta, Rendición de cuentas y Control social) | Boton participa con los 6 componentes implementados | Secretaria General | N/A | 2022-11-01 | 2023-06-30
|  | 6.3 | Actualizar acorde a su periodicidad la información a publicar en el boton de transparencia y acceso a la información | Información actualizada en pagina web. | Subdirección de Promoción y Comunicaciones | N/A | 2023-02-01 | 2023-11-15
|  | 6.4 | Implementación de accesibilidad audiovisual y lenguaje de señas para los botones de encabezado de la página y el micrositio de trámites con todos sus componentes. | Guia audiovisual y lenguaje de señas implementado | Subdirección de Promoción y Comunicaciones | N/A | 2023-01-01 | 2023-09-30
|  | 6.5 | Monitorear la actualización de la información publicada en el boton de transparencia y acceso a la información corte al 30/04/2023, 30/08/2023 y 15/12/2023. | 3 Informes de seguimiento | Subdirección de Promoción y Comunicaciones | N/A | 2023-04-01 | 2023-12-15
|  | 6.6 | Realizar reporte de información en (ITA), índice de transparencia y acceso a la información. | Información reportada en (ITA) | Subdirección de Promoción y Comunicaciones | N/A | 2023-09-01 | 2023-11-30
|  | 6.7 | Revisar y culminar las actividades del plan de trabajo resolución 1519 de 2020 | Actividades finalizadas | Oficina de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones | Subdirección de Promoción y Comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-10-30
|  | 6.8 | Realizar la evaluación del cumplimiento de la ley de transparencia y la publicación de información incorporado en el informe de seguimiento al PAAC | Informe de seguimiento PAAC, (ultimo informe 3 cuatrimestre 2022, informe 1 y 2 cuatrimestre 2023) | Oficina de Control Interno | N/A | 2023-02-03 | 2023-10-30
7. Estado abierto |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A

## Trámites
Componente 2: Racionalización de Trámites
Objetivo 2. Identificar y simplificar los trámites y servicios que permitan a la Universidad mantener una comunicación constante y fluida con la ciudadania de manera transparente y participativa.
Etapa | Actividades |  | Indicadores | Meta o producto | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Preparación | 1.1 | Definir el/los trámites a Racionalizar en la vigencia 2023. | Trámites seleccionados | Plan de Acción de Racionalización de trámites | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-04-30 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Recopilación | 2.1 | Realizar mesas de trabajo con las/el área responsable para definir acciones de racionalización de el/los trámites seleccionados. | Acciones de racionalización | Acta mesa de trabajo | X |  |  | 2022-02-10 | 2023-03-31 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Diagnóstico | 3.1 | Actualizar el diagnostico de trámites | Diagnostico actualizado | Diagnostico actualizado | X |  |  | 2023-03-31 | 2023-04-30 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Formulación de Acciones | 4.1 | Informe de seguimiento de acciones formuladas en las mesas de trabajo con los involucrados en la racionalización del/los trámites seleccionados | Informe de seguimiento | Informe de seguimiento | X |  |  | 2023-05-01 | 2023-08-30 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Implementación y Monitoreo | 5.1 | Implementar la Estrategia de Racionalización de Tramites 2023 | Estrategica de Racionalización implementada | Estrategia de Racionalizacion implementada en el SUIT y reporte del monitoreo descargado del SUIT | X |  |  | 2023-08-30 | 2023-10-30 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional
Evaluación | 6.1 | Evaluar y verificar por parte de la oficina de Control Interno, el cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de trámites la cual se incorporará en el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | Informe de evaluación estrategia de racionalizacion de tramites socializada | Matriz de evaluación SUIT cuando aplique el informe de seguimiento PAAC(ultimo cuatrimestre 2022 informe 1 y 2 cuatrimestre 2023) | X | X | X | 2023-02-01 | 2023-10-30 | Oficina de Control Interno
Volver a inicio