## MATRIZ PLAN ACREDITACION
Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca
Plan de Autorregulación
Oportunidades de Mejora |  | Factores de Acreditación | [11 empty] | Condición de Calidad | Eje Estratégico del Plan Rectoral (2020-2024) | Eje Estratégico del Plan de Desarrollo Institucional (2020-2025) | Formule el nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | Objetivos específicos | Metas | Actividades | Indicadores | Fórmula | Recursos Requeridos | Cronograma (años de ejecución) | [5 empty] | Evidencias | Responsables
No. | Relacione las oportunidades de mejora halladas en el proceso de autoevaluación | Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora | [12 empty] | Seleccione los ejes del Plan Rectoral que estén más asociados con la naturaleza de la oportunidad de mejora | Seleccione los ejes del PDI2020-2025 con los que se encuentre relacionada la oportunidad de mejora | Defina un nombre para el proyecto de acuerdo con el propósito a alcanzar. Tenga en cuenta que el proyecto debe cubrir las oportunidades de mejora que compartan una naturaleza similar | Defina lo que se lograr a través de la ejecución del proyecto | Especificar las estrategias concretas y medibles que se propone lograr durante el desarrollo del proyecto. | Definir metas concretas que permitan su evaluación y calculo de cumplimiento (una o más) | Definir el conjunto de actividades que se deben completar en un proyecto para que pueda finalizar en el tiempo previsto | Formular indicadores que permitan el seguimiento y la evaluación del cumplimiento especifico de las acciones y sus actividades | Definir la unidad de medida para calificar el resultado de la medición debe tener una unidad. | Relacione el proyecto de inversión al que esté a fin el proyecto. Presupueste los recursos financieros requeridos: los recursos físicos, financieros, tecnológicos, el talento humano, entre otros | Definir los plazos de las acciones en corto, mediano y largo plazo de acuerdo con la proyección del plan de mejoramiento (periodo académico, un año, dos años, etc.) | [5 empty] | Determinar el producto o entregable que evidencia y da cuenta del cumplimiento del indicador establecido y el desarrollo de la actividades y acciones. | Relacione el talento humano que asume responsabilidades y dan cuenta de la ejecución de las acciones planteadas. Quienes tendrán a cargo el control y monitoreo de las avances y logros, para tomar las decisiones necesarias y pertinentes que lleven a la consecución de las metas del plan.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [11 empty] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 | Implementar el PEI (Acuerdo 029 de 2021 del CSU), las nuevas políticas institucionales y los lineamientos definidos. | [12 empty] | 2. Estructura administrativa y académica | 3. Docencia, Acreditación, Autoevaluación y Gestión De Calidad Institucional | Eje estratégico 1. Docencia | Articulación del Proyecto Educativo Institucional (PEI), nuevas políticas institucionales y lineamientos establecidos en la operacionalización de las funciones misionales. | Armonizar y articular a la luz del PEI, las políticas y lineamientos institucionales la identidad y el desarrollo institucional en concordancia con la misión y la visión: alineación y articulación estratégica, táctica operativa en cada uno de los procesos en procura de la eficacia, efectividad, calidad, la mejora continua y el seguimiento . | 1.Establecer mecanismos de apropiación, divulgación, articulación, armonización del PEI y las políticas institucionales que impactan las funciones sustantivas y por ende los procesos académico administrativos. 2.Fortalecer la comunicación y sistematización de los procesos reflexivos y participativos con la comunidad académica que realiza la Universidad. 3. Revisar, identificar y formular indicadores que permitan el seguimiento y evaluación de las políticas y los lineamientos institucionales. | PEI , nuevas políticas y lineamientos establecidos a nivel institucional | 1. Revisar los indicadores establecidos en el sistema integrado de gestión. 2. Desarrollar los objetivos dependiendo de las políticas. 3. Actualizar normatividad interna , proyectos educativos de programas ( PEP ) ; renovación de portafolios de educación continuada y permanente; optimización de convenios internacionales e interinstitucionales a la luz de la interdisciplinariedad, interculturalidad, inclusión | No. de indicadores presupuestados / No. de indicadores ejecutados | (No. de indicadores presupuestados / No. de indicadores ejecutados) *100 | Proyecto 3302 Fortalecimiento de la autoevaluación y acreditación alta calidad | x | x |  |  |  |  | Documentos informe que contenga la implementación del PEI, las nuevas políticas y lineamientos institucionales en las funciones sustantivas: docencia, investigación, proyección social : actualización del PEP de todos los programas académicos; Acuerdos del Consejo Académico que denoten al actualización de los portafolios de educación continuada y permanente; Acuerdos del Consejo Académico y CSU, que denoten la operacionalización de convenios nacionales, internacionales | Vicerrectoría Académica; Decanaturas, Docente con funciones de dirección de programa de ciencias básicas. Jefe Oficina de Investigaciones; Jefe Oficina de Proyección Social | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 1 to Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 12
2 | Promover mayor participación de los estudiantes en las actividades de formación integral que desarrolla la Universidad. Fortalecer las actividades de formación integral en todos los lugares en los que la Universidad tiene programas por extensión o ampliación | [12 empty] | 2. Estructura administrativa y académica | 3. Docencia, Acreditación, Autoevaluación y Gestión De Calidad Institucional | Eje estratégico 1. Docencia | "Experiencias en formación integral": sistematización, evaluación y divulgación | Fortalecer la formación integral en las diferentes dimensiones del saber, saber hacer, saber convivir a partir de lo conceptual, axiológico, cultural , deportivo entre otros | 1. Identificar las experiencias significativas en torno a la formación integral. 2. Evaluar los logros e impactos de las actividades realizadas desde los programas académicos, las derivadas del bienestar universitario, las acciones formativas investigativas y de proyección social. 3. Implementar mecanismos de divulgación de las experiencias significativas en torno a la formación integral a todos grupos internos y externos. | Experiencias sistematizadas y divulgadas | 1. Diseñar mecanismo de recolección y sistematización de información para la identificación de experiencias significativas. 2.Identificar experiencias significativas. 3. Establecer mecanismo de que permitan la evaluación de los logros e impactos de las experiencias significativas identificadas. 4. Generar estrategias de divulgación de las experiencias identificadas. | 1. Mecanismos diseñados e implementados. 2. Experiencias significativas sistematizadas y divulgadas | No. de mecanismos diseñados / No. de mecanismos implementados) *100 Documentos de divulgación publicados; 2. No de Experiencias generadas / No de estudiantes que participan en diferentes actividades de formación integral : formativo, investigativo, proyección social, bienestar ) * 100 | Proyecto 3309 Fortalecimiento de la investigación Proyecto 3303 Fortalecimiento internacionalización Proyecto 3314 Permanencia y graduación estudiantil | x | x |  |  |  |  | Documento que contenga la sistematización de las experiencias significativas; Resoluciones de participación de estudiantes en diferentes actividades deportivas, culturales, internacionales; Informe del Programa de Ciencias Básicas sobre la oferta del área electiva de complementación integral; Informe de brigadas o actividades de extensión en el marco del MIPSE. | Vicerrectoría Académica, Decanaturas, Oficina de Investigaciones, Oficina de Proyección Social | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 1
3 | Desarrollar la medición de los procesos de rendición de cuentas con indicadores de gestión, resultados e impacto. Fortalecer el actuar de los colabores públicos al servicio de la Universidad en términos de transparencia y eficiencia administrativa. Definir e implementar mecanismos de comunicación eficientes con todos los grupos de interés y, en particular con los egresados. Articular los grupos de interés en la gestión estratégica de la Universidad. Realizar la caracterización y análisis de los grupos de interés internos y externos a la Universidad, para medir la eficiencia de las relaciones y resultados generados. | [12 empty] | 2. Estructura administrativa y académica | 2. Modernización y Desarrollo Institucional | Eje estratégico No.6 Procesos académicos y administrativos | Fortalecimiento de la divulgación de los procedimientos de caracterización de usuarios y rendición de cuentas | Divulgar los procedimientos para la caracterización de usuarios y la rendición de cuentas. | 1. Identificar los criterios establecidos en la normatividad de rendición de cuentas que apliquen a la Universidad. 2. Crear los procedimientos específicos para la caracterización de usuarios y la rendición de cuentas. 3. Aprobar y socializar el procedimiento creado para la caracterización de usuarios y la rendición de cuentas. | Aplicación del procedimiento para la caracterización de usuarios y rendición de cuentas | 1. Crear el documento y sus herramientas de registro. 2. Solicitar la aprobación del procedimiento y sus herramientas de control. 3. Socializar el procedimiento. 4. Aplicar el procedimiento. 5. Verificar y evaluar el procedimiento para generar acciones correctivas. | 1.Procedimiento implementado y socializado | Procedimiento | Proyecto 3301 Fortalecimiento Sistemas Integrados de Gestión | x | [5 empty] | Procedimiento publicado y socializado | Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo
4 | Mejorar los procesos de formulación, implementación y monitoreo a la ejecución de los planes de mejoramiento, y de todos aquellos planes que realizan seguimiento a la gestión institucional. (INCLUIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020-2025) | [12 empty] | 3. Cultura de la autoevaluación | 2. Modernización y Desarrollo Institucional | Eje estratégico 1 Docencia | Diseñar e implementar el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad. | Desarrollar una oferta académica pertinente, flexible, innovadora, de alta calidad acorde con las aspiraciones de los estudiantes y las demandas de la sociedad en el contexto nacional e internacional. | Consolidar la cultura de alta calidad, mediante procesos de autoevaluación y autorregulación con fines de acreditación de programas académicos e institucional. | 3 fases diseñadas e implementadas del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad | 1.Diagnostico y marco conceptual 2. Diseño e implementación 3. Sostenimiento y autorregulación | Implementación del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad | Fases implementadas para el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad | Proyecto 3302 Fortalecimiento de la autoevaluación y acreditación alta calidad | X | X | X | X |  |  | Procesos y procedimientos actualizados y articulados con el MIPG y con la normatividad vigente del MEN-CNA | Oficina de Autoevaluación y Acreditación Todas las Facultades Oficina de Planeación Sistemas y Desarrollo Oficina de Control Interno | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 2
| Armonizar todos los procesos de planeación que se realizan en la Universidad, en el marco del SISGECC y el MIAA (INCLUIDA EN EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020-2025) | [23 empty] | X | X | X | X | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 2
5 | Actualizar e implementar el estatuto administrativo para el avance y fortalecimiento institucional Fortalecer la implementación de las políticas y estatutos, para el fomento y reconocimiento de estímulos del personal docente y administrativo de Unicolmayor. Fortalecer estrategias permanentes, encaminadas al mejoramiento del clima organizacional. Retomar y fortalecer las encuestas de percepción enfocadas al liderazgo, la estructura organizacional y de los mecanismos para asignación de cargos en personal de carrera y mediante concurso público de méritos. Establecer lineamientos y mecanismos de evaluación para los líderes de proceso. Fortalecer y establecer procedimientos de inducción, reinducción y mecanismos de entrega de procesos por parte de los líderes salientes (incluyendo oportunidades de mejora derivadas de procesos de auditoria o autoevaluación). Actualizar la estructura orgánica y presentar el rediseño Organizacional. | [12 empty] | 1. Mecanismos de selección y evaluación de estudiantes y profesores. 6. Recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las metas | 1. Gestión Humana y Bienestar Institucional | Eje estratégico No 4 Bienestar Eje estratégico No 6. Procesos Académicos y Administrativos. Eje estratégico No.7 Gestión Integral de Recursos. | Fortalecimiento del sistema de evaluación, promoción, capacitación, reconocimiento y estímulos, del personal docente y administrativo de Unicolmayor. | Fortalecer el sistema de evaluación, promoción, capacitación, reconocimiento y estímulos del personal docente y administrativo, en pro de la mejora continua, la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa en Unicolmayor | 1. Fortalecer e implementar los lineamientos, criterios, mecanismos, procedimientos y herramientas para el reconocimiento de la promoción, capacitación, reconocimiento y estímulos del personal administrativo de Unicolmayor. Fortalecimiento del sistema de evaluación docente, estímulos y reconocimientos de conformidad con el Estatuto Docente 2. Fortalecer estrategias permanentes, encaminadas al mejoramiento del clima organizacional. 3. Establecer lineamientos y mecanismos de evaluación a los líderes de proceso a través de una guía metodológica oficialmente establecida por el Gobierno Nacional y la Institución. | Optimizar las competencias individuales y grupales mediante la capacitación del personal administrativo. Promover a través de las normas, lineamientos y criterios previamente establecidos la promoción del personal administrativo de manera periódica y regular. Incentivar la capacitación de educación formal y educación para el trabajo con el fin de mejorar y fortalecer los procesos y procedimientos que contribuyen al cumplimiento de las metas institucionales. Otorgar los reconocimientos, incentivos y estímulos normados tanto a nivel gubernamental como institucional. Desarrollar, analizar y medir estrategias encaminadas al mejoramiento del clima laboral partiendo del propio sistema de seguridad y salud en el trabajo y a todos los niveles en Unicolmayor. Apropiar los resultados de evaluación de los líderes de proceso, estableciendo estrategias de fortalecimiento y mejora, que contribuyan al logro de los principales objetivos institucionales. | 1. Fortalecer las aplicación de encuestas de percepción, enfocadas al liderazgo, la organización estructural y procedimental, los mecanismos para designación de cargos, promoción, capacitación y de estímulos del personal administrativo. 2. Fortalecer los lineamientos, criterios, mecanismos y herramientas para el fomento y reconocimiento de la promoción, capacitación, estímulos e incentivos del personal administrativo. 3. Generar y establecer estrategias, acciones y procedimientos encaminados al mejoramiento del clima organizacional. 4. Programar de manera periódica y sistemática acciones que conlleven al fortalecimiento y mejora del clima organizacional. 5. Adoptar e implementar el modelo de evaluación e instrumentos de rendimiento y gestión para los lideres de proceso, a partir de compromisos concertados a través de acuerdos de gestión - Guía metodológica DAFP. 6. Operacionalizar los estímulos y reconocimientos a los docentes de conformidad con el estatuto docente | No. de funcionarios que fueron promocionados en cargos superiores al original. No. de Funcionarios capacitados. No. de funcionarios que recibieron reconocimientos. No. de funcionarios que recibieron estímulos. No. de líderes de procesos evaluados. No. de acciones realizadas para mejorar el clima organizacional No. de docentes con ascenso en categorías; No de docentes que recibieron estímulos | No. de funcionarios promocionados/No. de funcionarios activos. No. de funcionarios capacitados/No. de funcionarios activos. No. de funcionarios reconocidos/No. De funcionarios evaluados. No. de lideres evaluados / No. de lideres de proceso. No. de acciones realizadas para mejorar el clima organizacional/No. de acciones planteadas para mejorar el clima organizacional. No de docentes de carrera / No de docentes con estímulos/ No de docentes ocasionales / No de docentes con estímulos ; No de docentes de carrera / No de docentes con ascenso en categoría | Proyecto 3308 Fortalecimiento de la capacitación y las competencias del personal administrativo y del clima organizacional. | x | x | x | x |  |  | Acto administrativo que aprueba el estatuto administrativo en Unicolmayor. Acto administrativo que crea y regula el sistema de promoción, capacitación y estímulos del personal administrativo. Acto administrativo que aprueba la guía y metodología con instrumentos para el seguimiento y evaluación de la gestión y rendimiento del los líderes de proceso. Acto administrativo que regula la implementación de estrategias para el mejoramiento del clima organizacional en Unicolmayor. Acto administrativo que otorga estímulos y reconocimientos a los docentes | Rectoría Vicerrectoría Administrativa; Vicerrectoría Académica Oficina Jurídica División de Recursos Humanos | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 1 to Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 12
6 | Fortalecer los sistemas de información Institucionales para el respaldo y custodia de la memoria institucional. Fortalecer los procesos y procedimientos relacionados con la gestión de la información y la gestión documental de la Institución. Actualizar los mecanismos e instrumentos para el análisis y conservación de la historia laboral y profesional del personal docente y administrativo en Unicolmayor. | [12 empty] | 2. Estructura administrativa y académica | 2. Modernización y Desarrollo Institucional | Eje estratégico No 6. Procesos Académicos y Administrativos. Eje estratégico No.7 Gestión Integral de Recursos | Fortalecimiento al sistema de Información para gestión documental en Unicolmayor | Fortalecer e Implementar el sistema de gestión de información documental en Unicolmayor | 1. Implementar el sistema de información documental de hoja de vida y novedades académicas y administrativas de los docentes y administrativos de Unicolmayor. 2. Analizar, evaluar e implementar las mejoras de los sistemas de gestión documental en Unicolmayor 3. Establecer actividades dentro de los procedimientos, encaminadas al mejoramiento de la conservación de la memoria institucional. | Obtener de manera periódica y sistemática información consolidada de manera veraz y oportuna de los procesos de gestión ejecutados en Unicolmayor. Conservar y garantizar de manera periódica y sistemática, a través del tiempo, los datos recolectados, tabulados y analizados, producto de la gestión operativa y transaccional de los procedimientos establecidos oficialmente en Unicolmayor. Conservar y garantizar a través del tiempo para su consulta de manera eficaz y efectiva los datos recolectados por hoja de vida y novedades del personal docente y administrativo de Unicolmayor. Mejorar y optimizar el uso de los módulos de los sistemas correspondientes a gestión documental existentes en Unicolmayor dentro de Academusoft, Novasoft, ORFEO. | 1. Establecer en cada uno de los procedimientos de gestión transaccional y operativa de Unicolmayor, como actividad final, la tabulación y análisis de los datos recolectados producto de dicha gestión de manera periódica y determinada, conservando el histórico mínimo de 7 años. 2. Establecer en cada uno de los procedimientos de gestión transaccional y operativa de Unicolmayor, como actividad final, el análisis de la percepción de los procedimientos realizados tanto a cliente interno como externo. 3. Gestionar la adquisición o desarrollo propio de una herramienta tecnológica que permita realizar de manera periódica, la recolección y tabulación de datos producto de la asignación de actividades asignadas a los profesores de Unicolmayor. 4. Gestionar la adquisición de un sistema de información óptimo, eficaz y eficiente, que de cuenta de la recolección de datos de la hoja de vida de los profesores así como las novedades académicas (dedicación, formación, tipo de vinculación) y administrativas que ocurran mientras su vinculación dentro de la universidad. 5. Evaluar y actualizar la información de eficacia y eficiencia en los sistemas de información que den cuenta de la gestión documental en Unicolmayor: Academusoft (Hoja de vida de estudiantes), Novasoft (hoja de vida de docentes y administrativos), Orfeo (gestión de correspondencia y documental). | 1. Numero de procedimientos con modificación en los cuales se asigno la actividad de digitación, tabulación y análisis de datos producto de la gestión operativa y transaccional realizada en un período determinado. 2. Informe de análisis y acciones propuestas en ocasión de las encuestas de percepción aplicadas por procedimiento realizado. 3. No. de reportes generados a través de la herramienta de pre nómina. 4. No. de Informes y reportes generados por el sistema de información de hoja de vida para docentes y administrativos en Unicolmayor. 5. No. de sistemas de información de gestión documental evaluados y actualizados. | Número de procedimientos por proceso modificados/Numero de procedimientos por proceso. Número de sistemas de información de gestión evaluados/número de sistemas de información de gestión documental existentes. Numero de encuestas realizadas por usuario interno y externo atendido/Numero de usuarios internos y externos atendidos | Proyecto 3312 Fortalecimiento gestión documental institucional | x | x | x | x |  |  | Sistema de información para la conservación e histórico de la hoja de vida de los docentes y administrativos de Unicolmayor. Informe de resultados en ocasión de la evaluación de los sistemas de información de gestión documental existentes. Herramienta de información para elaboración y conservación de datos, producto de la pre nomina establecida para los docentes de Unicolmayor. Informe de la disposición de recursos financieros, técnicos, tecnológicos y de talento humano para el desarrollo del proyecto. | Rectoría. Secretaria General - Archivo y correspondencia Vicerrectoría Académica Vicerrectoría Administrativa Oficina de Planeación, Sistemas y Desarrollo División de Recursos Humanos. | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 1 to Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 12
7 | Fortalecer las estrategias de comunicación, socialización y sensibilización a nivel académico y administrativo e interestamentario | [12 empty] | 2. Estructura administrativa y académica | 2. Modernización y Desarrollo Institucional | Eje estratégico No 1. Docencia Eje estratégico No 4. Bienestar Eje estratégico No 6. Procesos Académicos y Administrativos. Eje estratégico No 7. Gestión Integral de Recursos | Fortalecimiento a las Estrategias y alternativas de comunicación en Unicolmayor, en especial para aquellos clasificados dentro de los grupos priorizados y con enfoque diferencial e inclusión social. | Fortalecer estrategias y alternativas de comunicación incluyendo los grupos priorizados y enfoque diferencial tanto del usuario interno como el usuario externos. | Caracterizar al usuario interno y externo que tenga comunicación con Unicolmayor de manera interna y externa, identificado y clasificando los grupos priorizados y con enfoque diferencial. Establecer los medios y sistemas de comunicación con grupos priorizado y enfoque diferencial. implementar de manera continua y periódica la capacitación al personal administrativo y docente, para atención de usuarios internos y externos clasificados en grupos priorizados y con enfoque diferencial. Socializar de manera periódica y continua el uso y actualización de información dentro de los diferentes medios de comunicación dispuestos en Unicolmayor | Mejorar a través de los diferentes medios establecidos en Unicolmayor la comunicación con grupos priorizados y con enfoque diferencial. Ofrecer una mejor comunicación e información a los usuarios internos y externos a la población clasificada dentro de los grupos priorizados y con enfoque diferencial. Actualizar a mediano plazo toda la información institucional dentro de los diferentes medios de comunicación dispuestos en Unicolmayor. | 1.Realizar la caracterización del usuario interno y externo que se comunica por los diferentes medios con Unicolmayor. 2.Establecer los medios de comunicación dispuestos para este sector de la población. 3.Programar de manera periódica dentro del plan de capacitación y desarrollo profesoral la capacitación de atención al usuario clasificado dentro de los grupos priorizados y enfoque diferencial al personal docente y administrativo. 4.Establecer y realizar periódicamente socialización y sensibilización acerca de la actualización de la información dispuesta en los diferentes medios de comunicación. | No. De medios establecidos para atención a usuarios clasificados. No. de usuarios en grupos priorizados atendidos. Información actualizada en diferentes medios de comunicación | No. De medios establecidos/No. De medios existentes No. De usuarios con enfoque diferencial atendidos/No. Total De usuarios atendidos. No. De funcionarios sensibilizados/ No. De funcionarios activos | Proyecto 3308 Fortalecimiento de la capacitación y las competencias del personal administrativo y del clima organizacional Proyecto 3305 Fortalecimiento de la comunicación, visibilizarían y promoción institucional Proyecto 3314 Permanencia y graduación estudiantil | x | x | x | x |  |  | Informe de medición del uso de los medios de comunicación usados por este sector de la población. Informe de la disposición de recursos financieros, técnicos, tecnológicos y de talento humano para el desarrollo del proyecto. | Consejo Superior Universitario Rectoría Vicerrectoría Administrativa División del Medio Universitario División de recursos Humanos División de promoción y relaciones interinstitucionales Oficina de planeación, sistemas y desarrollo Biblioteca Recursos educativos Admisiones, Registro y Control | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 1 to Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 12
8 | Fortalecer las estrategias de disposición y uso de los recursos de apoyo académico, tanto para los estudiantes como para los docentes de la universidad clasificados dentro de los grupos priorizados y con enfoque diferencial. | [12 empty] | 6. Recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las metas | 2. Modernización y Desarrollo Institucional | Eje estratégico No 4. Bienestar Eje estratégico No 7. Gestión Integral de Recursos | Fortalecimiento a la disposición y uso de los recursos de apoyo académico, tanto para los estudiantes como para los docentes de la universidad, en especial para aquellos clasificados dentro de los grupos priorizados y con enfoque diferencial e inclusión social. | Analizar, Diseñar y Disponer de métodos y recursos de apoyo académico para estudiantes y docentes clasificados dentro de los grupos priorizados y con enfoque diferencial. | Establecer en grupos priorizados a los estudiantes y docentes que tenga comunicación con Unicolmayor de manera interna y externa, identificado y clasificando los grupos priorizados y con enfoque diferencial. | Disponer a mediano plazo de recursos de infraestructura tecnológico de apoyo académico tanto para los estudiantes como para los docentes de la universidad clasificados dentro de los grupos priorizados y con enfoque diferencial. | 1.Realizar la caracterización de estudiantes y docentes activos de Unicolmayor, identificando la clasificación dentro de los grupos priorizados y con enfoque diferencial. 2.Establecer las necesidades por recursos de apoyo que se requieren para los docentes y estudiantes caracterizados e identificados. 3.Gestionar y Adquirir los recursos de apoyo necesarios para atender este sector de la población | No. De docentes y estudiantes caracterizados No. De necesidades atendidas por recursos de apoyo por el sector de población definida tanto regulares como grupos priorizados. No. De recursos de apoyo adquiridos para población en grupos priorizados | No. De docentes de grupos priorizados atendidos para recursos de apoyo académico/No. De docentes atendidos para recursos de apoyo académico No. De estudiantes de grupos priorizados atendidos para recursos de apoyo académico/No. De estudiantes atendidos para recursos de apoyo académico No. recursos de apoyo para grupos priorizados/No. de recursos de apoyo existentes | Proyecto 3308 Fortalecimiento de la capacitación y las competencias del personal administrativo y del clima organizacional Proyecto 3305 Fortalecimiento de la comunicación, visibilizarían y promoción institucional Proyecto 3314 Permanencia y graduación estudiantil | x | x | x | x |  |  | Informe de medición del uso de los recursos de apoyo académico usados tanto por docentes y estudiantes pertenecientes a grupos priorizados. Informe de la disposición de recursos financieros, técnicos, tecnológicos y de talento humano para el desarrollo del proyecto. | Consejo Superior Universitario Rectoría Vicerrectoría Administrativa Vicerrectoría Académica División del Medio Universitario División de recursos Humanos Oficina de planeación, sistemas y desarrollo Biblioteca Recursos educativos. SIETIC Centro de Escritura Telar, Centro Potencias Sello editorial | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 3; Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 5; Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 7; Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 9
9 | Identificar las necesidades de infraestructura física y tecnológico, requeridas por parte de la población estudiantil, docente y administrativa a partir de la caracterización de la comunidad universitaria enmarcadas dentro de los grupos priorizados. Fortalecer la disponibilidad de ambientes tecnológicos incluyentes para el apoyo a personas en condición de discapacidad visual, auditiva o de movilidad, entre otros. Implementar de manera periódica revisión sistemática acerca del uso y su efectividad en los procesos por los cuales fueron adquiridas herramientas tecnológica y sistemas de información integrados o no. | [12 empty] | 6. Recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las metas | 2. Modernización y Desarrollo Institucional | Eje estratégico No 4. Bienestar Eje estratégico No 6. Procesos académicos y administrativos. Eje estratégico No 7. Gestión Integral de Recursos | Fortalecimiento a la infraestructura física y tecnológica con espacios físicos y virtuales e instalaciones en especial para grupos priorizados y con enfoque diferencial e inclusión social. | Ofrecer una infraestructura física y tecnológica con espacios virtuales y físicos incluyentes | Fortalecer los espacios físicos existentes dentro de las normas y disposiciones vigentes a usuarios internos y externos de manera incluyente. Fortalecer la disponibilidad de medios tecnológicos y virtuales a usuarios internos y externos con características de enfoque diferencial. | Disponer de ambientes tecnológicos incluyentes de atención dentro y fuera de las instalaciones actuales a los usuarios internos y externos en especial a grupos priorizados y con enfoque diferencial. Proporcionar una enseñanza más óptima en espacios físicos y virtuales incluyentes con mayor cobertura en especial a grupos priorizados y con enfoque diferencial. Implementar espacios y nuevas tecnologías que ofrezcan bienestar a la comunidad institucional. Disponer de convenios interadministrativos para la atención y disposición de espacios tecnológicos y físicos para los estudiantes de Unicolmayor. Ser una Institución reconocida por la responsabilidad ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. | 1.Realizar la caracterización de los usuarios internos y externos de Unicolmayor, en especial quienes se encuentren dentro de los grupos priorizados y con enfoque diferencial. 2.Establecer las necesidades de infraestructura física y tecnológica en especial para los grupos priorizados y con enfoque diferencial. 3.Gestionar convenios interadministrativos con entidades e instituciones de educación superior que puedan prestar espacios tanto de infraestructura como tecnológicos, para el desarrollo de las funciones misionales, que no se logren desarrollar por la Universidad para atender grupos priorizados. 4.Gestionar la adquisición de servicios tecnológicos y virtuales, así como implementos, herramientas y mobiliario para atender las necesidades de los grupos priorizados identificados dentro de la Universidad. 5.Realizar la evaluación, análisis, implementación y optimización de los recursos tecnológicos y sistemas de información nuevos y existentes dentro de la Universidad. 6.Fortalecer y optimizar las estrategias, los procesos y procedimientos de los sistemas de gestión ambiental y sistema de seguridad y salud en el trabajo. | No. De usuarios internos y externos caracterizados No. De necesidades atendidas por infraestructura física y tecnológica por el sector de población definida tanto regulares como grupos priorizados. No. De recursos tecnológicos adquiridos para población en grupos priorizados No. de mobiliarios, implementos y herramientas adquiridas para población en grupos priorizados. No. de convenios celebrados para atención de comunidad clasificada dentro de los grupos priorizados. No. de nuevas acciones ejecutadas para el fortalecimiento de los sistemas de medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. | No. De usuarios internos y externos en grupos priorizados/ No. Total de usuarios internos y externos No. De necesidades atendidas por infraestructura física y tecnológica por el sector de población definida tanto regulares como grupos priorizados / No. de necesidades físicas y tecnológicas detectadas. No. De recursos tecnológicos adquiridos para población en grupos priorizados / No. total de recursos tecnológicos adquiridos No. de mobiliarios, implementos y herramientas adquiridas para población en grupos priorizados / . No. de convenios celebrados para atención de comunidad clasificada dentro de los grupos priorizados. No. de nuevas acciones ejecutadas para el fortalecimiento de los sistemas de medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. | Proyecto 3101 Adecuación y mejoramiento de la infraestructura física Proyecto 3304 Fortalecimiento plataforma tecnológica | x | x | x | x | x | x | Informes de caracterización de población existente. Informes de necesidades en especial para grupos priorizados y con enfoque diferencial. Informes de convenios celebrados para la atención de grupos priorizados y con enfoque diferencial. Informes de la gestión y nuevas estrategias como fortalecimiento al sistema ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Informe de la gestión y adquisición de sistemas, herramientas mobiliario, mantenimiento correctivo y preventivo para la atención de usuarios internos y externos clasificados en grupos priorizados y con enfoque diferencial. Informe de la disposición de recursos financieros, técnicos, tecnológicos y de talento humano para el desarrollo del proyecto. | Consejo Superior Universitario Rectoría Oficina de planeación, sistemas y desarrollo. Vicerrectoría Administrativa Vicerrectoría Académica División de Servicios Administrativos. División Medio Universitario División de Recursos Humanos. Secretaria General - Atención al Usuario. | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 1 to Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 12
10 | Fortalecer el uso de información institucional y de los programas académicos para la toma de decisiones en la Universidad con efectividad | [12 empty] | 3. Cultura de la autoevaluación | 3. Docencia, Acreditación, Autoevaluación y Gestión De Calidad Institucional | Eje estratégico No.6 Procesos académicos y administrativos | Fortalecimiento del sistema interno de aseguramiento de la calidad a partir del uso eficiente de la información | Generar cultura organizacional basada en la toma de decisiones a través del uso eficiente de la información | 1. Sistematizar la información necesaria para garantizar el cumplimiento de las condiciones de calidad de los programas y de la institución así como los factores de acreditación. 2. Analizar la información para proponer e implementar acciones de mejoramiento. | Acciones de mejoramiento implementadas a partir del análisis de la información. | 1. Asociar las caracterizaciones de los procesos a los factores de acreditación institucional. 2. Generar información pertinente y armonizada dentro del SIGC para garantizar la autoevaluación permanente. 3. Sistematización de la información pertinente para las acciones de mejora. 4. Implementación de las acciones de mejora producto de la autoevaluación. | No. de acciones de mejora identificadas / No. de acciones de mejora implementadas | (No. de acciones de mejora identificadas / No. de acciones de mejora implementadas)*100 | Proyecto 3302 Fortalecimiento de la autoevaluación y acreditación alta calidad Proyecto 3304 Fortalecimiento plataforma tecnológica | x | x | x | x |  |  | 1. Lineamientos del uso de la información para la acreditación institucional. 2.Sistema de información en uso | Oficina de Autoevaluación y Acreditación
11 | [13 empty] | 3. Cultura de la autoevaluación | 3. Docencia, Acreditación, Autoevaluación y Gestión De Calidad Institucional | Eje estratégico No.6 Procesos académicos y administrativos | Evaluación de los impactos generados en los procesos estratégicos, misionales y de apoyo. | Realizar estudios de impacto que permitan identificar el cumplimiento de los objetivos institucionales. | 1. Establecer una metodología para realizar los estudios de impacto de los procesos. 2. Identificar los indicadores de impacto de los procesos. 3. Recopilar la información para realizar los estudios de impacto. 4. Elaborar los estudios de impacto de los procesos . | Estudios de impacto realizada y documentado | 1. Elaborar la metodología para el desarrollo de los estudios de impacto. 2. Realizar los talleres y/o mesas de trabajo para la identificación de los indicadores de impacto. 3. Documentar la información producto de los talleres de identificación. 4. Realizar los estudios de impacto en los procesos determinados. | No. de estudios de impacto realizados | % de avance | Proyecto 3302 Fortalecimiento de la autoevaluación y acreditación alta calidad | x | x | x | x | x | x | 1. Metodología diseñada y socializada. 2. Estudios de impacto realizados | Oficina de Autoevaluación y Acreditación | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 4
12 | Articular el diseño, desarrollo y evaluación curricular para fomentar la calidad y pertinencia académica. | [12 empty] | 3. Cultura de la autoevaluación | 3. Docencia, Acreditación, Autoevaluación y Gestión De Calidad Institucional | Eje estratégico 1. Docencia | Aseguramiento de las condiciones de calidad en los programas académicos de Unicolmayor | Fortalecer la efectividad e integridad de la articulación entre las políticas, procesos, y procedimientos orientados al desarrollo armónico: la formación, lo pedagógico, lo evaluativo, la autorregulación, la interacción y relación social nacional e internacional, la investigación formativa en la oferta de programas académicos en los distintos niveles de formación para asegurar su pertinencia, oportunidad y, por ende, su calidad. | Fortalecer la estructura curricular de los Programas Académicos | Actualizar la estructura curricular del 70 % de los programas académicos en relación con el marco normativo institucional. | 1. Elaborar y socializar una guía metodológica para la implementación de resultados de aprendizaje en cada componente temático de los programas académicos. | Guía metodológica elaborada / Guía metodológica propuesta # de programas que han sido socializados con la de guía metodológica para la implementación de resultados de aprendizaje. | 1. Porcentaje de guía elaborada 2. (# de programas que han sido socializados con la de guía metodológica para la implementación de resultados de aprendizaje / # total de programas académicos de Unicolmayor.) * 100 | Proyecto 3307 Fortalecimiento programa desarrollo profesoral: actividad $ 7.000.000 por año | x | x | x |  |  |  | Documento guía metodológica para la implementación de resultados de aprendizaje en cada componente temático de los programas académicos. Informe de socialización de la guía metodológica para la implementación de resultados de aprendizaje. | Vicerrectoría Académica, Decanaturas Grupo de Prospectiva Pedagógica | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 5
| Establecer lineamientos que permitan orientar el trabajo de los comités de currículo para analizar la articulación entre los perfiles, las competencias y los resultados de aprendizaje desde los programas académicos y desde a Institución. | [19 empty] | 2. Actualizar los componentes temáticos de los programas académicos en lo concerniente a declaración, implementación y evaluación de los resultados de aprendizaje y; despliegue de mecanismos de seguimiento, monitoreo y meta evaluación. | # de programas con componentes temáticos actualizados en lo concerniente a resultados de aprendizaje. | (# de programas con componentes temáticos actualizados en lo concerniente a resultados de aprendizaje / # total de programas académicos de Unicolmayor.) * 100. | Proyecto 3307 Fortalecimiento programa desarrollo profesora | x | X | X |  |  |  | Documento de PCT de los programas académicos actualizados en lo concerniente a resultados de aprendizaje | Vicerrectoría Académica Decanaturas Programas académicos | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 5
| Fortalecer los espacios de capacitación sobre las tendencias recientes en materia de resultados de aprendizaje. | [19 empty] | 3. Realizar ajuste curricular de los programas académicos, que contemple el paralelismo del plan de estudios el marco de los Lineamientos Curriculares Institucionales (Acuerdo 031 de 2020). | # de programas académicos con ajustes realizados en sus planes de estudio. (Incorporación del Acuerdo 031 de 2020). | (# de programas académicos con ajustes realizados en sus planes de estudio. (Incorporación del Acuerdo 031 de 2020). / # total de programas académicos de Unicolmayor.) * 100 | Proyecto 3307 Fortalecimiento programa desarrollo profesora | x | x |  |  |  |  | Documentos de programas académicos con ajustes realizados en sus planes de estudio. (Incorporación del Acuerdo 031 de 2020). | Vicerrectoría Académica Decanaturas Programas académicos | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 5
[21 empty] | 4. Alinear los Proyectos Educativos de los Programas Académicos con la nueva normativa institucional. Acuerdos 031, 022 y 049 de 2020 y; Acuerdos 029 y 070 de 2021). | # de PEP ajustados con la nueva normativa institucional. (Acuerdos 031, 022 y 049 de 2020 y; Acuerdos 029 y 070 de 2021). | (# de PEP ajustados con la nueva normativa institucional. Acuerdos 031, 022 y 049 de 2020 y; Acuerdos 029 y 070 de 2021. / # total de programas académicos de Unicolmayor.) * 100. | Proyecto 3307 Fortalecimiento programa desarrollo profesora | x | x |  |  |  |  | PEP ajustados con la nueva normativa institucional. | Vicerrectoría Académica Decanaturas Programas académicos
13 | Diseñar una guía metodológica que defina el procedimiento para el análisis e incorporación de las necesidades del contexto en los análisis curriculares | [12 empty] | 2. Estructura administrativa y académica | 3. Docencia, acreditación, autoevaluación y gestión de la calidad institucional. | Eje estratégico 1. Docencia | Creación y Consolidación de Nuevos Programas | Avanzar en el diseño y creación de nuevos programas académicos en los diferentes niveles de formación que, en cumplimiento de las condiciones de calidad, respondan a las necesidades de contexto globales, nacionales, regionales y locales; y a las dinámicas de desarrollo disciplinar de generación de conocimiento. | Diseñar las propuestas curriculares de nuevos programas académicos | Diseñar las propuestas curriculares de 15 nuevos programas académicos en los diferentes niveles de formación. | 1. Realizar los estudios de pertinencia y de sostenibilidad / viabilidad financiera para 15 nuevos programas académicos en los niveles tecnología, profesional, especialización, maestría y doctorado; en las metodologías virtual o presencial. | # de estudios de pertinencia y de sostenibilidad | (# de estudios de pertinencia y de sostenibilidad/viabilidad financiera realizados / # de estudios de pertinencia y de sostenibilidad / viabilidad financiera proyectados) * 100 | Proyecto 3316 Fortalecimiento creación de programas académicos y ampliación de la cobertura: actividad $ 60.000.000 por año | x | X | X |  |  |  | Documentos de estudios de pertinencia y de sostenibilidad/viabilidad financiera para los nuevos programas. | Vicerrectoría Académica Oficina de autoevaluación y acreditación Decanaturas Programas académicos | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 5
| Lograr mayor difusión desde los Comités de Currículo, de las necesidades del entorno que son identificadas por los programas académicos en sus procesos formativos. | [19 empty] | 2. Realizar Análisis comparativos curriculares a nivel nacional e internacional para incorporar en los diseños micro curriculares de los 15 nuevos programas creados | # de análisis comparativos curriculares a nivel nacional e internacional realizados | (# de análisis comparativos curriculares a nivel nacional e internacional realizados / # de análisis comparativos curriculares a nivel nacional e internacional proyectados ) * 100 | Proyecto 3316 Fortalecimiento creación de programas académicos y ampliación de la cobertura: actividad $ 20.000.000 por año | X | X | X |  |  |  | Documentos de análisis comparativos curriculares a nivel nacional e internacional para los nuevos programas creados | Vicerrectoría Académica Oficina de autoevaluación y acreditación Decanaturas Programas académicos | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 5
| Fortalecer los modelos de gestión institucionales a partir de las experiencias que puedan ser replicables, tanto al interior como al exterior de la Universidad. | [19 empty] | 3. Consolidar un equipo institucional para el diseño y creación de nuevos programas con participación de la vicerrectoría académica, la OAA, y las facultades. | % de avance en la conformación y consolidación de equipo institucional. | % de avance en la conformación y consolidación de equipo institucional. | Proyecto 3316 Fortalecimiento creación de programas académicos y ampliación de la cobertura | X | [5 empty] | Documentos de lineamientos para la creación de nuevos programas, desarrollados por el equipo institucional consolidado. | Vicerrectoría Académica Oficina de autoevaluación y acreditación Decanaturas Programas académicos | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 5
14 | Fomentar mayor interacción de la Institución con organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, nacionales o extranjeras. | [12 empty] | 2. Estructura administrativa y académica | 3. Docencia, acreditación, autoevaluación y gestión de la calidad institucional. | Eje estratégico 1. Docencia | Fortalecer la Internacionalización de los Programas Académicos de Unicolmayor | Consolidar las dimensiones global e internacional en las estructuras y gestión curriculares de os programas académicos de Unicolmayor, para reforzar el proceso formativo de los estudiantes, motivando no sólo una mayor capacidad profesional en contextos transnacionales, sino también un mayor reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad. | Desarrollar mecanismos para impulsar la Internacionalización de los Programas Académicos de Unicolmayor | Impulsar el desarrollo de eventos semestrales que fomenten la internacionalización de los Programas Académicos de Unicolmayor. | 1. Realizar un evento semestral con el SUE nodo distrito capital en tormo a experiencias exitosas de proyectos institucionales. | # de eventos con el SUE nodo distrito capital en tormo a experiencias exitosas de proyectos institucionales. | (# de eventos con el SUE nodo distrito capital realizados / # de eventos con el SUE nodo distrito capital proyectado. ) * 100 | Proyecto 3307 Fortalecimiento programa desarrollo profesoral: actividad $ 2.000.000 | X | X | X | X | X | X | Documentos memoria de los eventos realizados (que incluyan registros fílmicos, fotográficos, actas, listas de asistencia, encuestas de satisfacción). | Vicerrectoría Académica Decanaturas Programas académicos | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 5
| Realizar mapeo de actores que permita identificar la incidencia e impactos de los convenios de ampliación de programas, por ejemplo, en lo gremial, lo asociativo y el emprendimiento. | [19 empty] | 2. Promover jornadas de internacionalización con gestores de educación superior, empresarios, líderes comunitarios. | # de jornadas de internacionalización realizadas con gestores de educación superior, empresarios, líderes comunitarios. | (# de jornadas de internacionalización realizadas / # jornadas de internacionalización proyectadas ) * 100 | Proyecto 3307 Fortalecimiento programa desarrollo profesoral: actividad $ 5.000.000 por año | X | X | X | X | X | X | Documentos memoria de las jornadas realizadas (que incluyan registros fílmicos, fotográficos, actas, listas de asistencia, encuestas de satisfacción). | Vicerrectoría Académica Decanaturas Programas académicos | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 5
| Generar mecanismos que permitan la optimización del relacionamiento con el Sistema Universitario Estatal - SUE Distrito Capital. | [19 empty] | 3. Actualizar las bases de datos de los convenios de cooperación institucional con organizaciones de los órdenes nacional e internacional (públicas, privadas, sociales o mixtas); recopilar los productos derivados de dichos convenios y; generar mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de sus resultados. | % de bases de datos de los convenios de cooperación institucional con organizaciones de los órdenes nacional e internacional actualizadas Repositorios consolidados con productos derivados de los convenios % de avance e la formulación de documento técnico con el diseño de mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de resultados. | % de actualización de la base de datos de los convenios de cooperación institucional # de repositorios constituidos con productos derivados de dichos convenios # de mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación diseñados. | Proyecto 3307 Fortalecimiento programa desarrollo profesora | X | X |  |  |  |  | Repositorio físico y/o virtual con las bases de datos de los convenios de cooperación institucional y los productos derivados de estos. Documento técnico con los mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación diseñados. | Vicerrectoría Académica Oficina de autoevaluación y acreditación Decanaturas Programas académicos | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 5
15 | Estimular un mayor aprovechamiento de los docentes con formación en postgrado en Ciencias de la Educación, desde las diferentes funciones misionales, tanto institucional como de programas académicos. | [12 empty] | 1. Mecanismos de selección y evaluación de estudiantes y profesores. | 3. Docencia, acreditación, autoevaluación y gestión de la calidad institucional. | Eje estratégico 1. Docencia | Fortalecer el desarrollo y la cualificación del cuerpo profesoral | Implementar acciones permanentes tendientes a la cualificación, desarrollo académico, profesional y al crecimiento personal del cuerpo profesoral, que posibilite en Unicolmayor, el afianzamiento de un clima de excelencia académica basado en las dinámicas de cambio y diversificación del rol del profesor universitario. | Implementar acciones de cualificación docente sobre resultados de aprendizaje, a partir del proyecto de desarrollo profesoral. | Cualificar a 100 profesores de Unicolmayor en lo relacionado con resultados de aprendizaje, a partir del proyecto de desarrollo profesoral. | 1. Diseñar e implementar capacitaciones a los profesores de Unicolmayor en lo relacionado con resultados de aprendizaje. | # de profesores de Unicolmayor capacitados en resultados de aprendizaje | (# de profesores de Unicolmayor capacitados en resultados de aprendizaje / (# de profesores de Unicolmayor) * 100 | Proyecto 3307 Fortalecimiento programa desarrollo profesoral: actividad $ 10.000.000 por año | X | X | X |  |  |  | Proceso de capacitación diseñado Listas de asistencia Encuestas de satisfacción. | Vicerrectoría Académica Oficina de autoevaluación y acreditación Decanaturas Programas académicos | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 5
| Fortalecer los modelos de gestión institucionales a partir de las experiencias que puedan ser replicables, tanto al interior como al exterior de la Universidad. | [17 empty] | Fortalecer el equipo de Perspectiva Pedagógica | Plan de trabajo del Grupo Perspectiva Pedagógica | 1. Enriquecer y fortalecer al equipo de perspectiva pedagógica con docentes de las diferentes facultades y del programa de ciencias básicas para apoyo transversal en temas pedagógicos a nivel institucional. 2. Generar plan de trabajo que defina el portafolio de servicios y las actividades a desarrollar en atención a solicitudes, investigación curricular, gestión académica, entre otros. | % de avance del plan de trabajo del grupo de perspectiva pedagógica | % de avance del plan de trabajo del grupo de perspectiva pedagógica | Proyecto 3307 Fortalecimiento programa desarrollo profesora | X | X | X |  |  |  | Documento con Plan de trabajo del Grupo Perspectiva Pedagógica | Vicerrectoría Académica Oficina de autoevaluación y acreditación Decanaturas Programas académicos | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 5
16 | Implementar estrategias que fortalezcan la inserción de docentes y estudiantes en redes de investigación nacionales e internacionales. | [12 empty] | 2. Estructura administrativa y académica | 4. Investigación | Eje estratégico 2. Investigación | Fortalecimiento y dinamización de la investigación institucional | Desarrollar mecanismos que permitan el fortalecimiento de la investigación institucional, en consonancia con el posicionamiento de Unicolmayor como una Universidad de docencia con investigación. | Consolidar, difundir y apropiar la memoria institucional en lo relacionado con el desarrollo de la investigación. | Documentos e informes técnico - científicos sobre experiencias y productos generados por los grupos de investigación consolidados. | 1. Generar documentos técnicos de las redes de investigación nacional e internacional con las que interactúan los grupos de investigación y los productos obtenidos. | No. de documentos técnicos de redes de investigación nacional e internacional elaborados | # de documentos técnicos elaborados. | Proyecto 3309 Fortalecimiento de la investigación | X | [5 empty] | Documentos técnicos de redes de investigación nacional e internacional con las que interactúan los grupos de investigación y los productos obtenidos. | Oficina de Investigaciones Decanaturas Grupos de Investigación | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 6
| Continuar con el fortalecimiento del sistema de información investigativo, SINU de tal manera que proporcione información a nivel institucional, y permita hacer seguimiento a la efectividad en la implementación de la Política de Investigación. | [19 empty] | 2. Generar y difundir documentos que sistematicen las experiencias y productos generados por los grupos de investigación consolidados. | % de documentos de elaborados y difundidos | (# de documentos de elaborados / # de documentos de proyectados) *100 |  | X | X |  |  |  |  | Documentos memoria que sistematicen las experiencias y productos generados por los grupos de investigación consolidados. | Oficina de Investigaciones Decanaturas Grupos de Investigación | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 6
| Realizar estudio de impacto de la investigación, en atención a los objetivos de la política de investigación y las líneas de investigación definidas por la Institución. | [17 empty] | Instalar un equipo interdisciplinario que realice estudios de impacto y genere recomendaciones para cualificar la investigación institucional. | Estudios de impacto de los proyectos de investigación desarrollados en Unicolmayor | 1. Crear un equipo interdisciplinario que realice el estudio de impacto de los proyectos de investigación desarrollados en Unicolmayor en los últimos 5 años. | % de avance del documento técnico analítico sobre el impacto de los proyectos de investigación desarrollados en Unicolmayor en los últimos 5 años. | % de avance del documento técnico analítico / estudio de impacto | Proyecto 3309 Fortalecimiento de la investigación | [6 empty] | Informe final con los resultados del equipo de impacto y sus recomendaciones. | Oficina de Investigaciones Decanaturas Grupos de Investigación | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 6
| Revisar los tramites administrativos relacionados con la participación de docentes y estudiantes en procesos investigativos, la ejecución de los proyectos de investigación y en la movilidad nacional e internacional, con fines de visibilizar los resultados de la investigación. | [17 empty] | Mejorar las capacidades institucionales de investigación mediante el ajuste y actualización de los procesos y procedimientos relacionados. | Flexibilizar el 100 % de los procedimientos relacionados con movilidad internacional. | 2. Revisar y ajustar los procedimientos para flexibilizar los tiempos de procesos de movilidad internacional, con referencia al Acuerdo 043 de 2021, y los procesos de actualización de los Acuerdos 004 y 015 para docentes de planta. | % de procedimientos revisados y ajustados relacionados con movilidad internacional. | (# de procedimientos relacionados con movilidad internacional revisados y ajustados / # procedimientos relacionados con movilidad internacional) * 100 | Proyecto 3303 Fortalecimiento internacionalización | X | X |  |  |  |  | Agafos ajustados de los procedimientos relacionados con movilidad internacional. | Oficina de Investigaciones Oficina de Planeación , Sistemas y Desarrollo , profesional de SISGECC | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 6
17 | Implementar mecanismos que contribuyan al mantenimiento y consolidación de los grupos de investigación, mejorando la clasificación de los mismos. | [12 empty] | 2. Estructura administrativa y académica | 4. Investigación | Eje estratégico 2. Investigación | Fomento de la participación de la comunidad académica en la investigación aplicada | Potenciar la investigación científica de Unicolmayor mediante el fomento de la participación e inclusión de profesores y estudiantes en los procesos que desarrollan los grupos de investigación reconocidos y clasificados en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, impulsando una mayor y mejor producción intelectual y de publicaciones. | Implementar estrategias para la participación de un mayor número de profesores con formación pos gradual (maestría, doctorado, posdoctorado) en los grupos de investigación existentes. | Incrementar la participación de profesores en los grupos de investigación | 1. Implementar estrategias para la vinculación de profesores con niveles de formación pos gradual en los grupos de investigación de la Universidad. 2. Operacionalizar los Acuerdos 043 y 015 de 2021, en lo relacionado con estímulos a profesores y estudiantes para el desarrollo de la investigación aplicada. | % de profesores con niveles de formación pos gradual vinculados a los grupos de investigación de la Universidad. | (# de profesores con niveles de formación pos gradual vinculados a los grupos de investigación de la Universidad / # de profesores de la Universidad) * 100. | Proyecto 3309 Fortalecimiento de la investigación | X | X |  |  |  |  | CvLacs GrupLacs Actos Administrativos | Oficina de Investigaciones Decanaturas Grupos de Investigación | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 6
| Fortalecer los mecanismos de divulgación de los productos resultados de la investigación, tanto en el ámbito de la investigación formativa, como en sentido estricto. | [17 empty] | Optimizar el plan de bienestar estudiantil para apoyar a un mayor número de estudiantes en eventos de investigación nacionales e internacionales. | Incrementar la participación de estudiantes en eventos de investigación nacionales e internacionales. | 1. Implementar estrategias para la vinculación de estudiantes en eventos de investigación nacionales e internacionales. 2 Operacionalizar los Acuerdos 043 y 015 de 2021, en lo relacionado con estímulos a profesores y estudiantes para el desarrollo de la investigación aplicada. | # de estudiantes que participan en eventos de investigación nacionales e internacionales. | # de estudiantes que participan en eventos de investigación nacionales e internacionales por año. | Proyecto 3303 Fortalecimiento internacionalización | X | X | X | X | X | X | Actos Administrativos. Documentos estadísticos de participación. Certificados de participación en eventos nacionales e internacionales. | Oficina de Investigaciones Decanaturas Grupos de Investigación | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 6
| Continuar fortaleciendo estrategias de articulación entre investigación y proyección social y extensión, tomando como base las líneas de investigación definidas por la institución, y que están en concordancia con los ejes y líneas estratégicas del MIPSE. | [17 empty] | Desarrollar la convocatoria interna de proyectos de extensión, incluyendo la definición de los estímulos para los docentes que deseen participar. | Una (01) convocatoria interna para proyectos de extensión realizada anualmente. | 1. Diseñar e implementar los lineamientos para el desarrollo anual de una (01) convocatoria interna para proyectos de extensión. | % de lineamientos para el desarrollo anual de una (01) convocatoria interna para proyectos de extensión. % de proyectos de extensión aprobados por convocatoria. | % de lineamientos para el desarrollo anual de una (01) convocatoria interna para proyectos de extensión. (# de proyectos de extensión aprobados por convocatoria / % de proyectos de presentados) * 100 | Proyecto 3309 Fortalecimiento de la investigación | X | [5 empty] | Lineamientos para el desarrollo anual de una (01) convocatoria interna para proyectos de extensión. | Oficina de Investigaciones Decanaturas Profesores de programas y Grupos de Investigación | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 6
18 | Continuar el fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica para el desarrollo investigativo. | [12 empty] | 6. Recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las metas | 4. Investigación | Eje estratégico 2. Investigación | Estructuras administrativas acordes para el desarrollo de la investigación. | Robustecer la gestión de la investigación en Unicolmayor, a partir del establecimiento de una estructura administrativa adecuada a las necesidades institucionales en materia de generación de conocimiento de frontera, permitiendo el posicionamiento de la Universidad como una organización intensiva en conocimiento. | Fortalecer las capacidades de gestión de la investigación en Unicolmayor. | Adecuación de las unidades institucionales de gestión de la investigación. | 1. Crear, en el marco del proceso de rediseño organizacional, la vicerrectoría de investigaciones y las áreas relacionadas con la transferencia de conocimiento e innovación. | % de avance en la creación de la vicerrectoría de investigaciones y las áreas relacionadas con la transferencia de conocimiento e innovación. | % de avance en la creación de la vicerrectoría de investigaciones y las áreas relacionadas con la transferencia de conocimiento e innovación. | Proyecto 3117 Rediseño organizacional | [6 empty] | Documentos técnicos de creación de vicerrectoría de investigaciones y demás áreas o grupos relacionadas con la transferencia de conocimiento e innovación. | Rectoría Vicerrectorías Académica y Administrativa Oficina de Investigaciones Oficina de Planeación , Sistemas y Desarrollo | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 6
| Fortalecer la investigación de carácter interdisciplinario, disponiendo estructuras (centros de investigación, institutos, redes) que faciliten la gestión de este tipo de investigación. | [19 empty] | 2. Crear una unidad organizacional encargada de los temas sobre patentes y la capacitación a los docentes en la materia. | % de avance en la creación de la unidad organizacional encargada de los temas sobre patentes | % de avance en la creación de la unidad organizacional encargada de los temas sobre patentes | [7 empty] | Documentos técnicos de creación de la unidad organizacional encargada de los temas sobre patentes en Unicolmayor | Rectoría Vicerrectorías Académica y Administrativa Oficina de Investigaciones Oficina de Planeación , Sistemas y Desarrollo | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 6
| Fomentar la creación de programas de maestría con énfasis en investigación y doctorados. | [17 empty] | Mejorar la dotación de las instalaciones y laboratorios para el desarrollo de la investigación. | Incrementar la inversión en dotación de la infraestructura física y tecnológica para el desarrollo de la investigación. | 3. Adecuar la infraestructura y dotación de los laboratorios, espacios físicos y tecnologías para el desarrollo de la investigación. | % de inversión realizada en infraestructura y dotación de los laboratorios, espacios físicos y tecnologías para el desarrollo de la investigación. | % de inversión realizada en infraestructura y dotación de los laboratorios, espacios físicos y tecnologías para el desarrollo de la investigación. | Proyecto 3202 Fortalecimiento de equipos de laboratorios | [6 empty] | Reportes presupuestales | Rectoría Vicerrectorías Académica y Administrativa Oficina de Investigaciones Oficina de Planeación , Sistemas y Desarrollo | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 6
| Avanzar en la generación de patentes y registros, de acuerdo con la naturaleza de los programas que ofrece la Universidad. | [19 empty] | 4. Presentar la creación de nuevos programas académicos con énfasis en investigación (dos (02) programas de especialización, cuatro (04) maestrías y un (01) doctorado interfacultades) - 2024.largo plazo-. | % de avance de los nuevos programas con énfasis en investigación, creados. | (# de nuevos programas con énfasis en investigación, creados / # nuevos programas proyectados) * 100 . | Proyecto 3204 Fortalecimiento Centro de Aprendizaje e Investigación - CRAI | X | X | X | X |  |  | Documentos técnicos de creación de nuevos programas con énfasis en investigación. | Vicerrectoría Académica Oficina de Investigaciones Oficina de Autoevaluación y Acreditación | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 6
19 | Articular las funciones misionales | [12 empty] | 2. Estructura administrativa y académica | 5. Innovación, Extensión y Proyección Social | Eje estratégico No.6 Procesos académicos y administrativos | Articulación de las funciones misionales | Fortalecer la articulación de la función de proyección social con la investigación y la docencia | 1. Establecer criterios e indicadores de impacto social en la docencia y la investigación. 2. Generar estrategias que posibiliten el trabajo articulado entre las funciones misionales 3. Evaluar plan de acción conjunto | Cumplimiento y/o avance de las estrategias planteadas en los planes de acción: * 1er año: Criterios y planes planteados. *2do año: Conformación y consolidación de los equipos. * 3er año: Ejecución del plan de acción. * 4to año: Evaluación. * 5to año: ajuste al plan de acción. *6to año: Seguimiento al plan de acción | 1.1. Elaborar cronograma de trabajo. 1.2. Establecer de manera participativa y reflexiva los criterios en mesas de trabajo. 2.Proporcionar el equipo humano pertinente que lidere la articulación Institucional al interior de cada facultad y/o dependencia. 2.1. Realizar ejercicios de planeación estratégica que consoliden y optimicen los criterios planteados. 3. Establecer un mecanismo de evaluación para el plan implementado. 3.2. Consolidar las evidencias que den cuenta de la articulación entre las funciones de proyección social, docencia e investigación | No. de actividades planeadas / No. de actividades ejecutadas | (No. de actividades planeadas / No. de actividades ejecutadas)*100 | Proyecto 3301 Fortalecimiento Sistemas Integrados de Gestión Proyecto 3117 Rediseño organizacional | X X X X | x | x | x | x |  | Documento de articulación de funciones | Oficina de Proyección Social en articulación con Vicerrectoría Académica, Oficina de Autoevaluación y Acreditación y Oficina de Investigaciones. | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 7
20 | Fortalecer la internacionalización del currículo para mejorar la movilidad y visibilidad de institución Incrementar las relaciones con programas pares nacionales e internacionales, en beneficio de la movilidad de profesores y estudiantes y de la investigación conjunta, también en contextos idiomáticos diferentes al español para promover la internacionalización por medio de los convenios activos | [12 empty] | 2. Estructura administrativa y académica | 6. Internacionalización | Eje estratégico No 1. Docencia Eje estratégico No 2. Investigación Eje estratégico No 5. Internacionalización | Cooperación nacional e internacional UNICOLMAYOR | Fortalecer el desarrollo de competencias de docentes y los resultados de aprendizaje de los estudiantes | 1. Evaluar la pertinencia de los convenios existentes en relación con los objetivos institucionales 2. Promover la participación de la comunidad universitaria en los convenios activos 3. Realizar seguimiento y control de los convenios y productos asociados. 4. Incrementar el desarrollo de las movilidades en un segundo idioma de docentes y estudiantes. | Incrementar el número movilidades académicas de estudiantes y docentes en diferentes modalidades Promover la internacionalización del currículo y de la investigación de UNICOLMAYOR Adjudicar convenios para doble titulación. Aumentar las participación en un segundo idioma al menos una por cada una de las facultades. | 1. Realizar evaluación y análisis de los convenios de cooperación nacional e internacional existentes 2. Realizar análisis para identificar las estrategias de formación de internacionalización del currículo y la investigación por facultades y programas académicos | 1. Porcentaje de incremento de la movilidad académica 2. Número de productos resultado de convenios de cooperación 3. N° de programas académicos actualizados a partir de la internacionalización 4. Porcentaje de avance en procesos de doble titulación por programas y facultades.. 5. N° de participaciones en internacionalización de una segunda lengua. 6. N° de movilidades por cada una de las modalidades | % de movilidad/% de movilidad total N° de productos N° de programas actualizados/total de programas N° de programas de doble titulación/total de programas N° de participaciones N° de movilidades | Proyecto 3303 Fortalecimiento internacionalización Proyecto 3316 Fortalecimiento creación de programas académicos y ampliación de la cobertura Proyecto 3310 Fortalecimiento multilingüismo |  |  | x | x | x | x | 1. Informe del análisis curricular realizado 2. Informe de reunión de decanos y vicerrectores 3. Movilidades de participación de movilidad estudiantil y docente en un segundo idioma 4. Informe de Actualización de los diferentes procesos de movilidad | Vicerrectorías División de promoción y relaciones interinstitucionales, equipo ERI Decanos Docentes con horas al proceso de Internacionalización División de promoción y relaciones interinstitucionales, equipo ERI Programas Docentes con horas al proceso de Internacionalización | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 5; Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 10 to Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 11
21 | Crear los lineamientos para doble titulación y internacionalización de currículo | [12 empty] | 2. Estructura administrativa y académica | 6. Internacionalización | Eje estratégico No 1. Docencia Eje estratégico No 2. Investigación Eje estratégico No 5. Internacionalización Eje estratégico No 6. Procesos académicos y administrativos | Cooperación nacional e internacional UNICOLMAYOR | Formular el lineamiento para el proceso de internacionalización de currículo y doble titulación. | 1. Incrementar el desarrollo de las movilidades en un segundo idioma de docentes y estudiantes. | Aprobar los lineamientos para la doble titulación | 1. Evaluar la viabilidad normativa para el proceso de doble titulación. | 1. porcentaje de avance de la propuesta de lineamiento para doble titulación | % avance | Proyecto 3303 Fortalecimiento internacionalización Proyecto 3316 Fortalecimiento creación de programas académicos y ampliación de la cobertura Proyecto 3310 Fortalecimiento multilingüismo |  |  | x | x | x | x | Actos Administrativos | Vicerrectorías División de promoción y relaciones interinstitucionales, equipo ERI Decanos Docentes con horas al proceso de Internacionalización | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 8
22 | Actualizar y consolidar las estadísticas y bases de datos que corresponden al proceso de internacionalización. | [12 empty] | 2. Estructura administrativa y académica | 2. Modernización y Desarrollo Institucional 6. Internacionalización | Eje estratégico No 5. Internacionalización Eje estratégico No 6. Procesos académicos y administrativos | Gestión del conocimiento y la información UNICOLMAYOR | Fomentar la cultura de la información en la institución | 1. Contar con información actualizada, confiable y validada sobre los procesos de internacionalización en la institución | Actualizar y consolidar la información estadística de la internacionalización de la Universidad. | 1. Diseñar e implementar una estrategia de fomento de la cultura de la información institucional | 1. porcentaje de avance en la estrategia de actualización y consolidación | % de avance | Proyecto 3303 Fortalecimiento internacionalización | x | x | x | x | x | x | Informe estadístico | Vicerrectorías División de promoción y relaciones interinstitucionales, equipo ERI Decanos Docentes con horas al proceso de Internacionalización | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 1 to Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 12
23 | Capacitar y preparar al personal docente y administrativo en temas relacionados con la atención a población diversa para aportar un acompañamiento integral. Fortalecer los mecanismos de inclusión y formación en inclusión para la comunidad universitaria. | [12 empty] | 2. Estructura administrativa y académica | 1. Gestión Humana y Bienestar Institucional | Eje estratégico No.4 Bienestar | Fortalecimiento a la inclusión y la diversidad | Promover la inclusióńn, el respeto de las diferencias y el cuidado de las personas en situacióńn de vulnerabilidad | Sensibilizar a la comunidad en el reconocimiento y respeto de la diferencia. Identificar y apoyar iniciativas que favorezcan la inclusióńn y el respeto a la diversidad. Realizar acompañamiento a los miembros de la comunidad educativa para la atencióńn de poblaciones diversa. Formar a la comunidad en temas de inclusióńn y diversidad. | Funcionarios y estudiantes formados en temas de inclusión y diversidad | 1. Elaborar una metodología de formación incluyente ante la diversidad 2. Realizar talleres de formación con la comunidad de la universidad. 3. Realizar campañas de sensibilización frente a la diversidad. | No. de funcionarios y docentes convocados / No. de funcionarios y docentes capacitados | (No. de funcionarios y docentes convocados /No. de funcionarios y docentes capacitados) *100 | Proyecto 3308 Fortalecimiento de la capacitación y las competencias del personal administrativo y del clima organizacional Proyecto 3305 Fortalecimiento de la comunicación, visibilización y promoción institucional Proyecto 3314 Permanencia y graduación estudiantil; Plan de Bienestar estudiantil y laboral | X | X | X | X |  |  | 1. Documento con la sistematización de experiencias de inclusión a población en situación de vulnerabilidad,. 2. Documento con la sistematización de la experiencia del proceso de formación para el respeto de la diversidad. | División Medio Universitario | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 3; Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 9 to Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 10
24 | Fortalecer estrategias dirigidas a incrementar la inserción de los docentes en redes académicas e investigativas de carácter nacional e internacional. Estimular la producción investigativa y la visibilidad nacional e internacional de la Universidad mediante el aprovechamiento de alianzas y convenios con que cuenta Unicolmayor. | [12 empty] | 2. Estructura administrativa y académica | 1. Gestión Humana y Bienestar Institucional | Eje estratégico No.4 Bienestar | Fortalecimiento de la inserción de los docentes en la comunidad académica nacional | Incrementar la participación de los docentes en los escenarios académicos nacionales | 1. Identificar los escenarios de inserción para los docentes. 2. Fortalecer las estrategias de participación. 3. Promover la participación de los docentes en mayor cantidad de redes de cooperación | Docentes participantes en escenarios identificados | 1. Fortalecer la participación de los docentes espacios académicos e investigativos a nivel local, regional, nacional e internacional 2. Realizar una estrategia de comunicación para la convocatoria de docentes en redes de cooperación . | No. de espacios identificados No. de de docentes participantes | (No. de espacios identificados / No. de espacios de participación)*100 (No. De docentes convocados / No. De docentes participando)*100 | Proyecto 3307 Fortalecimiento programa desarrollo profesoral; Proyecto "fortalecimiento de la investigación" |  | x | x | x | x |  | 1. Documento que contenga la sistematización de experiencias | Vicerrectoría Académica, Oficina de Investigaciones, División de Recursos Humanos Decanaturas | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 10
25 | Fortalecer aspectos académicos y de infraestructura para estudiantes en situación de discapacidad. Aumentar la cobertura de la población en condición de discapacidad. | [12 empty] | 2. Estructura administrativa y académica | 3. Docencia, Acreditación, Autoevaluación y Gestión De Calidad Institucional | Eje estratégico No. 1. Docencia Eje estratégico No 7. Gestión Integral de Recursos Eje estratégico No. 4 Bienestar | Inclusión de la comunidad educativa | Fortalecer los mecanismos y estrategias de inclusión de la comunidad educativa | 1. Consolidar estrategias para facilitar la permanencia en la Universidad, de los estudiantes en situación de vulnerabilidad (académicas y en temas de infraestructura). 2. Caracterizar a la población estudiantil en condición de vulnerabilidad. | Estrategia consolidadas Caracterización socializada y en implementación | 1. Actualizar los instrumentos de caracterización de la población en condición de vulnerabilidad. 2. Aplicar los instrumentos actualizados de caracterización de la población en condición de vulnerabilidad. 3. Identificar las necesidades académicas y de mejoramiento en infraestructura para favorecer la permanencia de la población estudiantil en condición de vulnerabilidad. 4. Análisis de información. 5. Identificar las estrategias que requieren de un proceso de consolidación e implementación de acciones concretas de mejora. | 1. Número y descripción de estrategias consolidadas para facilitar la permanencia en la Universidad, de los estudiantes en condición de vulnerabilidad. 2. Porcentaje de estudiantes en condición de vulnerabilidad, caracterizados | 1. Número y descripción de estrategias consolidadas para facilitar la permanencia en la Universidad, de los estudiantes en condición de vulnerabilidad. 2. (Número de estudiantes en condición de vulnerabilidad, caracterizados/ Número total de estudiantes en condición de vulnerabilidad)*100 | Proyecto 3314 Permanencia y graduación estudiantil | X | X | X | X | X | X | Documento que contenga la estrategia consolidad y la caracterización de los estudiantes | División del Medio Universitario División de Servicios Administrativos y Recursos Físicos: profesional de planta física Admisiones, Registro y Control | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 5; Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 9; Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 11
26 | Fortalecer los procesos de análisis con relación al impacto de las políticas y mecanismos establecidos orientados al desarrollo estudiantil, inclusión, bienestar, admisión, permanencia y graduación oportuna. | [12 empty] | 2. Estructura administrativa y académica | 3. Docencia, Acreditación, Autoevaluación y Gestión De Calidad Institucional | Eje estratégico No. 6. Procesos académicos y administrativos Eje estratégico No. 4 Bienestar | Impacto de políticas y estrategias de desarrollo integral estudiantil | Evaluar el impacto de la políticas y estrategias de desarrollo integral estudiantil | 1. Medir el impacto de la políticas y estrategias de desarrollo integral estudiantil | Políticas y estrategias implementadas | 1. Establecer la metodología de evaluación de impacto e identificación de los indicadores requeridos para la medición. 2. Presentación en términos estadísticos los resultados de los estímulos a nivel de resolución. 3. Análisis y presentación de resultados | 1. Documento de metodología 2. Documento estadístico 3. Documento de análisis y presentación de resultados | 1. Documento de metodología 2. Documento estadístico 3. Documento de análisis y presentación de resultados | Proyecto 3314 Permanencia y graduación estudiantil | X | X |  |  |  |  | Documento de presentación de resultados | División del Medio Universitario Secretaría General | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 6; Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 9; Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 11
27 | Fortalecer las estrategias de permanencia y graduacióńn oportuna para los programas de posgrado; y continuar fortaleciendo el sistema de tutorías a travéśs de la incorporacióńn de nuevas tecnologíáas, que permitan un acompañamiento adecuado para estudiantes de pregrado y posgrado. Fortalecer la implementación de convenios interinstitucionales tendientes a facilitar el ingreso de estudiantes. Mayor divulgación y promoción de los mecanismos y sistemas de crédito, becas, subsidios, apoyos y estímulos dirigidos a estudiantes. Continuar la implementación de mecanismos y estrategias dirigidas a favorecen la permanencia y graduación oportuna de los estudiantes, incluyendo evaluaciones periódicas, con relación a la efectividad e impacto de los mismas. Consolidar estrategias que favorezcan la graduación según el tiempo establecido en los planes de estudio, a fin de incrementar los índices de graduación total y graduación oportuna. | [12 empty] | 5. Modelo de Bienestar | 3. Docencia, Acreditación, Autoevaluación y Gestión De Calidad Institucional | Eje estratégico No. 1 Docencia Eje estratégico No. 6. Procesos académicos y administrativos | Permanencia y graduación oportuna | Mantener estrategias para la sostenibilidad de los índices de permanencia y mejoramiento de la graduación de la comunidad estudiantil | 1. Incrementar el índice de graduación oportuna 2. Incrementar el índice total de graduación 3. Mantener el índice de permanencia | Aumento porcentual de estudiantes graduados | 1. Diagnosticar las causas del tiempo de graduación (definir instrumento de diagnóstico, aplicación, y análisis) 2. Implementar estrategias tendientes a la graduación oportuna. 3. Continuar aplicando las estrategias que favorecen la permanencia estudiantil. | Índice de permanencia Índice de graduación Índice de graduación oportuna | 1. (Número de estudiantes matriculados en periodo x/ Número de estudiantes matriculados en el periodo académico inmediatamente anterior)*100 2. (Número de graduados/ número total de estudiantes que debieron graduarse según las cohortes establecidas)*100 3. (Número de graduados/ número total de estudiantes que culminaron su plan de estudios)*100 | Proyecto 3314 Permanencia y graduación estudiantil | X | X | X | X | X | X | % de aumento de graduación estudiantil | División del Medio Universitario Vicerrectoría Académica | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 1 to Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 12
28 | Necesidad de sistematizar la información institucional, no solo a través de una plataforma sino también con mecanismos y procedimientos para su análisis oportuno | [12 empty] | 4. Programa de egresados | 1. Gestión Humana Y Bienestar Institucional. | Eje Estratégico No.3 Proyección Social | Consolidación y análisis de información institucional de egresados | Consolidar el sistema de información institucional de egresados | 1. Consolidar el histórico de información de egresados de la institución 2. Sistematizar la información asociada al seguimiento y relacionamiento con egresados | Sistema de seguimiento en funcionamiento | 1. Realizar la recopilación documental del histórico de actividades y registros del proceso de egresados 2. Identificar un software o sistema en el cual se consolide la información necesaria, socializando su funcionamiento y entradas con los encargados del seguimiento a egresados | Registro histórico de seguimiento a egresados Software de seguimiento a egresados | % de avance | Proyecto 3304 Fortalecimiento plataforma tecnológica Proyecto 3311 Fortalecimiento de la relación con egresados | x | x | x |  |  |  | 1.Informe de registro histórico de seguimiento a egresados 2. Software de seguimiento a egresados en uso | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales: seguimiento a egresados
| Identificación de la estructura unificada para la aplicación de estudios de impacto a nivel de programa y a nivel institucional | [17 empty] | 3.Implementar estudios de impacto de egresados a nivel institucional y de programas | Estudios de impacto elaborado | 1. Implementación de estudios de impacto de egresados a nivel institucional 2. Implementación de estudios de impacto de egresados a nivel de programas académicos | 1. Número de estudios de impacto de egresados a nivel institucional 2. Número de estudios de impacto de egresados a nivel de programas académicos | No. de actividades planeadas/ No. de actividades ejecutadas | Proyecto 3302 Fortalecimiento de la autoevaluación y acreditación alta calidad Proyecto 3311 Fortalecimiento de la relación con egresados |  |  | x | x | x | x | Documentos con estudios de impacto implementados a nivel institucional y de programas | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales: seguimiento a egresados
| La sistematización del seguimiento a las acciones de mejora producto de los análisis de la información obtenida en el relacionamiento con egresados | [17 empty] | 4.Análisar la información obtenida en el marco del seguimiento a egresados para la toma de acciones de mejora |  | 1. Análisis y ejecución al interior del comité de currículo de los programas académicos e identificación de oportunidades de mejora con ejecución periódica 2. Identificación y ejecución de oportunidades de mejora a nivel institucional en el seguimiento a egresados | 1. Porcentaje de ejecución de oportunidades de mejora detectadas por programa académico 2. Porcentaje de ejecución de oportunidades de mejora detectadas a nivel institucional | No. de oportunidades de mejora identificadas / No. De oportunidades de mejora implementadas | Proyecto 3311 Fortalecimiento de la relación con egresados |  | x | x | x | x | x | Informe de ejecución de actividades de mejora por programa académico Informe institucional de mejora continua en seguimiento a egresados | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales: seguimiento a egresados
| Sistematizar la información inherente a la contribución académica por parte de los egresados, en procura del reconocimiento y visibilizarían de buenas prácticas y experiencias exitosas de egresados y su aporte a nivel institucional. | [17 empty] | 5. Identificar las contribuciones académicas de los egresados de la institución | Documento de contribuciones sistematizado | 1. Formalizar los canales de identificación de las contribuciones académicas de los egresados de la institución 2. Implementación de las metodologías o estrategias propuestas en torno a la recolección e identificación de los aportes académicos de los egresados de la institución | 1. Lineamientos o canales debidamente identificados 2. Porcentaje de implementación de metodologías definidas | Metodologías implementados/metodologías definidas | Proyecto 3311 Fortalecimiento de la relación con egresados |  |  | x | x | x | x | 1. Documento con metodología definida 2. Informe consolidado de las contribuciones académicas delos egresados de la institución; Actas de órganos colegiados con presencia de egresados | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales: seguimiento a egresados
| Fortalecimiento en la medición y sistematización de la información de los aportes de los egresados a nivel local, regional, nacional e internacional | [17 empty] | 6. Identificar los aportes de los egresados de la institución |  | 1. Definir los procedimientos y lineamientos para la medición de los aportes de los egresados de la institución 2. Identificación periódica de los aportes de los egresados | 1. Procedimientos o lineamientos definidos 2. Informe de identificación de aportes consolidado | Documento con lineamientos publicado y socializado | Proyecto 3311 Fortalecimiento de la relación con egresados | x | x | x | x | x | x | 1. Documento con lineamientos definidos 2. Informe de aportes de egresados consolidado | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales: seguimiento a egresados
29 | Incremento de acciones y servicios que promuevan la incorporación de egresados en el ámbito laboral | [12 empty] | 4. Programa de egresados | 1. Gestión Humana Y Bienestar Institucional. | Eje Estratégico No.3 Proyección Social | Gestión laboral de egresados | Consolidar la gestión laboral de los egresados de la institución a a través de diferentes estrategias | 1. Definir e implementar canales efectivos para la gestión laboral de egresados | Canales definidos y en funcionamiento | 1. Desarrollo de formación específica en materia de empleabilidad para egresados 2. Implementar una plataforma de gestión de vacantes laborales para egresados | 1. Plan de formación de empleabilidad ejecutado 2. Plataforma de ubicación laboral en uso | 1. Número de actividades implementadas/Número de actividades propuestas 2. Número de ofertas laborales gestionadas | Proyecto 3311 Fortalecimiento de la relación con egresados | x | x | x | x | x | x | 1. Informe implementación plan de formación de empleabilidad 2. Informe plataforma de empleabilidad | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales: seguimiento a egresados | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 12
30 | Fortalecimiento de canales de comunicación efectivos para el relacionamiento | [12 empty] | 4. Programa de egresados | 1. Gestión Humana y Bienestar Institucional. | Eje Estratégico No.3 Proyección Social | Comunicación efectiva con egresados | Afianzar el relacionamiento con egresados a través de la comunicación efectiva con egresados | 1. Implementar un plan de comunicaciones de egresados | Plan de comunicaciones implementado | 1. Identificación decanales efectivos de comunicación con egresados para la Implementación del plan de comunicaciones | Implementación del plan de comunicaciones de egresados | Actividades ejecutadas/actividades planeadas | Proyecto 3311 Fortalecimiento de la relación con egresados | x | x | x | x | x | x | Informe de implementación del plan de comunicaciones | División de Promoción y Relaciones Interinstitucionales: seguimiento a egresados | bar: Seleccione los factores de acreditación más relevantes a los que impacta la oportunidad de mejora 12